## Suivi conclusion egalite pro
Egalité professionnelle : projet de relevé de conclusions du 30 mars 2012 et état d'avancement au 20 septembre 2012
Rédactrice : Valérie Plomb
7 septembre 2012
NB : les n° des mesures renvoient au relevé de conclusion du 30 mars 2012.
| Mesures proposées le 30 mars 2012 | Mesures proposées le 30 mars 2012, déjà mises en œuvre ou engagées
Mesures | AXE N° 1 : Développer la connaissance statistique et le dialogue social sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique
1 | Mesure 1 : Améliorer la connaissance statistique de l’égalité professionnelle dans les trois versants de la fonction publique et en assurer la diffusion régulière pour mieux piloter les politiques en faveur de l’égalité.
2 |  | Mesure 2 : A chaque niveau pertinent, présenter aux comités techniques compétents un bilan social annuel comprenant obligatoirement un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle dans la collectivité de travail afin d’ouvrir à ce niveau une concertation, voire une négociation sur cette question. => Mise en œuvre par l'art. 51 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012. => Un groupe de travail sera mis en place au dernier trimestre 2012 pour préciser la méthodologie et les indicateurs les plus pertinents dans le cadre général de la refonte du contenu du bilan social .
3 |  | Mesure 3 : Débattre tous les ans en séance plénière du Conseil commun de la fonction publique du rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les trois versants de la fonction publique. => Mise en œuvre par l'art. 50 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012. Décret devant être publié avant la fin de l'année 2012.
4 |  | Mesure 4 : Respecter une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe parmi les membres des Conseils supérieurs des 3FP et du Conseil commun de la fonction publique. => mise en œuvre par l'art. 53 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 Calendrier : prochain renouvellement des membres de ces instances après le vote de la loi.
AXE N° 2 : Pour un meilleur déroulement de carrière des femmes
2.1. En amont et lors du recrutement dans les trois versants de la fonction publique, favoriser une plus grande mixité au sein des différentes filières de métiers
5 | Mesure 5 : Lutter contre les représentations essentiellement féminines ou masculines des métiers par des campagnes de communication et par la prévention des stéréotypes dans les intitulés des fiches de poste et en masculinisant/féminisant, si nécessaire, les intitulés de métiers dans les référentiels de métiers.
6 | Mesure 6 : Former les membres des jurys de concours de recrutement à la problématique de l’égalité professionnelle par des formations obligatoires dans une approche plus large de la promotion de l’égalité des chances et de lutte contre les discriminations
7 |  | Mesure 7 : Imposer une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe parmi les membres de tous les jurys de recrutement et des comités de sélection dans les trois versants de la fonction publique. => Mise en œuvre par l'art. 55 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012. Planning : d'ici le 1er janvier 2015.
8 | Mesure 8 : Prendre en compte l’égalité professionnelle dans la formation initiale des agent(e)s dans les écoles de service public.
9 | Mesure 9 : Sensibiliser les agent(e)s des trois versants de la fonction publique par une campagne d’information sur l’égalité professionnelle menée sous l’égide de la DGAFP.
2.2 Pour les agent(e)s en fonction, intégrer la problématique de l’égalité professionnelle dans toutes les politiques de ressources humaines
10 | Mesure 10 : Evaluer les processus des ressources humaines au regard de l'objectif de respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
11 |  | Mesure 11 : Agir pour l’égalité salariale. => La DGAFP engage, à l'automne 2012, en collaboration avec le Défenseur des droits, des travaux de recherche visant à mesurer et analyser les écarts de rémunération entre hommes et femmes au sein des trois fonctions publiques et en comparaison avec le secteur privé. Une attention particulière sera portée, par genre, aux variations des rémunérations notamment liées à la spécificité des filières, plus particulièrement celles qui sont féminisées, et à la performance professionnelle. Des mesures seront proposées afin de corriger les écarts avérés.
12 | Mesure 12 : Former et mobiliser l’encadrement à tous les niveaux, ainsi que les responsables des ressources humaines en matière d’égalité professionnelle : désignation d’un(e) conseiller(e) référent(e) « égalité professionnelle ».
2.3. Favoriser la promotion professionnelle des femmes au même titre que celle des hommes
13 |  | Mesure 13 : Imposer une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe parmi les membres de l’administration ou de l’autorité territoriale dans les commissions administratives paritaires dans les trois versants de la fonction publique => Mise en œuvre par l’art. 54 de la loi du 12 mars 2012.
14 | Mesure 14 : Sensibiliser les membres des commissions administratives paritaires (CAP) à la lutte contre les discriminations dans leur champ de compétence.
15 | Mesure 15 : Former les membres des jurys des examens professionnels.
16 | Mesure 16 : Faciliter l’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la perspective de promotion professionnelle. Ce chantier sera mené parallèlement dans les trois versants de la fonction publique et discuté devant le Conseil commun de la fonction publique.
AXE N° 3 : Pour une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
3.1. Renforcer la politique d’action sociale en faveur du développement des différents modes de garde des enfants
3.2. Favoriser un meilleur partage entre les parents dans les choix en matière d’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, notamment à travers la prise du congé paternité et du congé parental
17 | Mesure 17 : Encourager la pleine utilisation du congé paternité
18 et 19 |  | Mesure 18 : Assouplir les conditions d’utilisation du congé parental par les deux parents ; Mesure 19 : Réduire l'impact sur les carrières des agent(e)s des congés liés à la parentalité en améliorant la prise en compte des périodes passées en congé maternité et en congé parental. => l’art. 57 de la loi du 12 mars 2012 prévoit que le temps accompli durant le congé parental est considéré comme du service effectif pour la 1ère année et maintient l’intégralité des droits à avancement d’échelon ; => un décret est en cours de publication .
3.3. Mobiliser les politiques de gestion des ressources humaines afin de favoriser une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
20 | Mesure 20 : Rendre les organisations du travail plus compatibles avec l’objectif de meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, notamment en adoptant des chartes du temps.
21 | Mesure 21 : Mieux informer les agent(e)s sur les règles applicables et les conséquences en termes de carrière des choix faits en matière d’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle : guide pratique commun aux trois versants de la fonction publique
22 | Mesure 22 : Introduire des entretiens avant et/ou après des interruptions longues de carrière pour motifs personnels ou familiaux.
AXE N° 4 : Pour une haute fonction publique exemplaire en matière d’égalité professionnelle
23 |  | Mesure 23 : Fixer des cibles de représentation des femmes dans l’encadrement supérieur et dirigeant des administrations des trois versants de la fonction publique. => Mise en œuvre par l'art. 56 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 et le décret du 30 avril 2012.
24 | Mesure 24 : Mettre en place des plans d’action quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur la mixité des corps viviers de l’encadrement supérieur.
25 |  | Mesure 25 : Transposer aux établissements publics administratifs les dispositions prévues par la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d’administration et de surveillance. => Mise en œuvre par l'art. 52 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 (40% de chaque sexe parmi les personnalités qualifiées). Circulaire diffusée à l'automne 2012.