## Non programmé
18 - Pays de la Loire | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 28/02/07 | [12 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
38 | 6459007 | 4232 | 52 | 5400748 | 2949.5 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 44 | 4975854 | 2627.5 | 44 | 4975854 | 2627.5 | 44 | 4975854 | 2627.5 | 41 | 2832258 | 1502.5 | 38 | 2748795 | 1456.5 | 33 | 2015988 | 1040 | 29 | 1745935 | 889 | 27 | 1713727 | 865 | 20 | 1485688 | 721.5 | 8 | 586628 | 201 | 6 | 384167 | 96 | 4 | 186617 | 96
1 | 160000 | 90 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18004301 | 4-031 | SARGE - LES - LE MANS | "ZAC de la Pointe" | 2004-02-03 |  |  | 160000 | 90
1 | 13600 | 33 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18006801 | 060 | CHALLANS | "Le Bois David" | 2004-03-03 |  |  | 13600 | 33
1 | 239495 | 161 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18006001 | 077 | COUERON | "ZAC de la Métairie" | 2004-03-18 |  |  | 239495 | 161
1 | 270000 | 182 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18009401 | 128 | SAINT REVEREND | La Maubretière d'En-Bas | 2004-04-26 |  |  | 270000 | 182
1 | 100000 | 51.5 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18010001 | 137 | LA MARNE | Les Ouchettes | 2004-05-05 |  |  | 100000 | 51.5
1 | 590000 | 422 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18011301 | 162 | ECORPLAIN et MAISONCELLES |  | 2004-05-28 |  | à déterminer | 590000 | 422
1 | 12251 | 17.5 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18011701 | 166 | LE VAUDELNAY | Rue de la Fontaine Blanche - Le Poirier | 2004-05-28 |  |  | 12251 | 17.5
1 | 337850 | 234 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18011201 | 161 | SAINT AIGNAN | Les Dandelles | 2004-05-28 |  | à déterminer | 337850 | 234
1 | 227000 | 116 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18012901 | 180 | COULAINES | ZAC des Croisettes | 2004-06-10 |  |  | 227000 | 116
1 | 139351 | 82 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18015101 | 241 | LA ROCHE BLANCHE | ZAC des Clonières | 2004-07-09 |  |  | 139351 | 82
1 | 283900 | 169 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18014801 | 237 | LE MANS | ZAC de la Cartoucherie | 2004-07-09 |  |  | 283900 | 169
1 | 189999 | 128 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18016801 | 262 | BOUERE | La Bebuandière | 2004-07-30 |  |  | 189999 | 128
1 | 159186 | 91 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18018501 | 301 | LA REGRIPPIERE | ZAC les Treize Vents | 2004-09-02 |  |  | 159186 | 91
1 | 1514 | 23 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18019801 | 354 | LE MANS | 30 à 36, Rue des Maillets | 2004-10-27 |  | à déterminer | 1514 | 23
1 | 250000 | 134 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18020101 | 362 | TALLUD SAINTE GEMME | La Chevrenière | 2004-11-08 |  | à déterminer | 250000 | 134
1 | 108 | 17 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18020601 | 380 | PIRIAC SUR MER | Allée du Bois de Boulle | 2004-11-26 |  | à déterminer | 108 | 17
1 | 31181 | 33 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18021701 | 402 | CHATEAU GONTIER | La Motte III - Tranche 1 | 2004-12-31 |  | à déterminer | 31181 | 33
1 | 24372 | 27 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18021702 | 403 | CHATEAU GONTIER | La Motte III - Tranche 2 | 2004-12-31 |  | à déterminer | 24372 | 27
1 | 15490 | 33 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18022001 | 018 | LE MANS | Route de Beaugé | 2005-01-13 |  | à déterminer | 15490 | 33
1 | 767086 | 342 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18023001 | 054 | SAINT MARS LOCQUENAY et TRESSON |  | 2005-02-09 |  | à déterminer | 767086 | 342
1 | 16634 | 20 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18023301 | 057 | VILLAINES LA CARELLE | Carrière de Tessé - Tranche 2 | 2005-02-11 |  |  | 16634 | 20
1 | 11200 | 35 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18023801 | 072 | INTERCOMMUNAL | Rivière de Brivet | 2005-03-01 |  |  | 11200 | 35
1 | 40000 | 34 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18023901 | 075 | BEAUVOIR SUR MER | La Taillée | 2005-03-04 |  | à déterminer | 40000 | 34
1 | 180000 | 93 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18024201 | 098 | INTERCOMMUNAL | Entre Olonne sur Mer et les Sables d'Olonne | 2005-04-11 |  |  | 180000 | 93
1 | 484 | 18 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18025201 | 141 | LE LANGON | 27, Place des Anciens Combattants | 2005-05-12 |  | à déterminer | 484 | 18
1 | 980673 | 700 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18026302 | 181 | ANGERS | Plateau des Capucins - Lot 2 | 2005-06-29 |  |  | 980673 | 700
1 | 321803 | 156 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18027001 | 191 | SAINT BRICE | Le Petit Joubert | 2005-07-07 |  |  | 321803 | 156
1 | 3374 | 27 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18027701 | 212 | NANTES | Allée de la Bourse - Nord Feydeau | 2005-08-12 |  |  | 3374 | 27
1 | 200000 | 104 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18028601 | 230 | SAINT NAZAIRE | La Cité Sanitaire | 2005-09-16 |  |  | 200000 | 104
1 | 955 | 90 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18030301 | 277 | NANTES | 23 et 22, Allée d'Orléans - 2 bis, Rue Beaurepaire - 16, Rue de l'Arché Sèche | 2005-11-15 |  |  | 955 | 90
1 | 340000 | 177 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18031501 | 302 | CHATEAU DU LOIR | Déviation de la RN 138 | 2005-12-02 |  |  | 340000 | 177
1 | 222021 | 144 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18031301 | 300 | DURTAL | ZID des Portes de l'Anjou | 2005-12-02 | 2006-05-24 | 2006-06-05 | 222021 | 144 | 1
1 | 0 | 25 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18031601 | 303 | SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU | Déviation Bûcherière/Piletière - RD 117 | 2005-12-02 |  |  |  | 25
1 | 154768 | 103 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18031801 | 309 | BESNE | Les Hameaux du Parc | 2005-12-09 |  |  | 154768 | 103
1 | 9050 | 0 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18037801 | 216 | VERTOU | Centre Ville - Ilot Hôpital | 2006-01-27 |  |  | 9050
1 | 161089 | 120 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18032701 | 033 | CONFLANS SUR ANILLE | Monferslon | 2006-02-14 |  |  | 161089 | 120
1 | 4573 | 0 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18033301 | 042 | COUERON | Restauration de la Cale de Port Launay | 2006-02-23 |  |  | 4573
|  |  | 1 | 135353 | 74 | GO | Pays de la Loire | DA18009302 | 054 | NANTES | ZAC Bottière-Chenaie - Tranche 2 | 2006-03-03 |  |  | 135353 | 74 |  |  | 1 | 135353 | 74 | 1 | 135353 | 74 | 1 | 135353 | 74
|  |  | 1 | 38243 | 27 | GO | Pays de la Loire | DA18034001 | 068 | LE FENOUILLER | Rue de la Gite et Rue du Plessis | 2006-03-13 | 2006-12-14 | 2006-06-19 | 38243 | 27 |  |  | 1 | 38243 | 27 | 1 | 38243 | 27 | 1 | 38243 | 27
|  |  | 1 | 1970000 | 1024 | GO | Pays de la Loire | DA18034401 | 078 | NANTES | ZAC de l'Ile de Nantes | 2006-03-22 |  |  | 1970000 | 1024 |  |  | 1 | 1970000 | 1024 | 1 | 1970000 | 1024 | 1 | 1970000 | 1024
|  |  | 1 | 0 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18035301 | 102 | HERBIGNAC | Gassun et la Baronnerie | 2006-04-19 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 83360 | 46 | GO | Pays de la Loire | DA18035201 | 101 | SAINT BIEZ EN BELIN | Domaine du Chardonneux | 2006-04-19 |  |  | 83360 | 46 |  |  | 1 | 83360 | 46 | 1 | 83360 | 46 | 1 | 83360 | 46 | 1 | 83360 | 46
|  |  | 1 | 103 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18035401 | 105 | FONTEVRAUD L'ABBAYE | Allée Sainte Catherine - Chapelle | 2006-04-25 |  |  | 103 |  |  |  | 1 | 103 | 0 | 1 | 103 | 0 | 1 | 103 | 0 | 1 | 103 | 0
|  |  | 1 | 240000 | 124 | GO | Pays de la Loire | DA18035901 | 112 | NANTES et BOUGUENAIS | Zone Industrialo-portuaire Cheviré-aval | 2006-05-05 |  |  | 240000 | 124 |  |  | 1 | 240000 | 124 | 1 | 240000 | 124 | 1 | 240000 | 124 | 1 | 240000 | 124 | 1 | 240000 | 124
|  |  | 1 | 490735 | 242 | GO | Pays de la Loire | DA18035701 | 110 | SAINTE LUCE SUR LOIRE | ZAC Maison Neuve 2 | 2006-05-05 |  |  | 490735 | 242 |  |  | 1 | 490735 | 242 | 1 | 490735 | 242 | 1 | 490735 | 242 | 1 | 490735 | 242 | 1 | 490735 | 242
|  |  | 1 | 469 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18036201 | 137 | ANGERS | 3 Place du Tertre - Saint Laurent | 2006-05-18 |  |  | 469 |  |  |  | 1 | 469 | 0 | 1 | 469 | 0 | 1 | 469 | 0 | 1 | 469 | 0 | 1 | 469 | 0
|  |  | 1 | 525 | 28.5 | GO | Pays de la Loire | DA18036101 | 133 | NANTES | 4 ter Place Dumoustier - 3-7 Rue des Cordeliers | 2006-05-18 |  |  | 525 | 28.5 |  |  | 1 | 525 | 28.5 | 1 | 525 | 28.5 | 1 | 525 | 28.5 | 1 | 525 | 28.5 | 1 | 525 | 28.5
|  |  | 1 | 1078 | 22 | GO | Pays de la Loire | DA18036301 | 148 | NANTES | 41 Rue de la Tour d'Auvergne - 18 Rue Pierre Landais | 2006-05-24 |  |  | 1078 | 22 |  |  | 1 | 1078 | 22 | 1 | 1078 | 22 | 1 | 1078 | 22 | 1 | 1078 | 22 | 1 | 1078 | 22
|  |  | 1 | 19139 | 10 | GO | Pays de la Loire | DA18037001 | 171 | LA HAIE TRAVERSAINE | La Rochelle | 2006-06-14 |  |  | 19139 | 10 |  |  | 1 | 19139 | 10 | 1 | 19139 | 10 | 1 | 19139 | 10 | 1 | 19139 | 10 | 1 | 19139 | 10 | 1 | 19139 | 10
|  |  | 1 | 4585 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18037301 | 183 | ANGERS | 3-5 rue Chevreul | 2006-06-27 |  |  | 4585 |  |  |  | 1 | 4585 | 0 | 1 | 4585 | 0 | 1 | 4585 | 0 | 1 | 4585 | 0 | 1 | 4585 | 0 | 1 | 4585 | 0
|  |  | 1 | 244576 | 127 | GO | Pays de la Loire | DA18037101 | 187 | LE LANGON | 45 rue Georges Clémenceau | 2006-06-28 |  |  | 244576 | 127 |  |  | 1 | 244576 | 127 | 1 | 244576 | 127 | 1 | 244576 | 127 | 1 | 244576 | 127 | 1 | 244576 | 127 | 1 | 244576 | 127
|  |  | 1 | 1753 | 14 | GO | Pays de la Loire | DA18037201 | 188 | LE LANGON | 19 rue Jules Ferry | 2006-06-28 |  |  | 1753 | 14 |  |  | 1 | 1753 | 14 | 1 | 1753 | 14 | 1 | 1753 | 14 | 1 | 1753 | 14 | 1 | 1753 | 14 | 1 | 1753 | 14
|  |  | 1 | 20 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18037601 | 201 | MENIL | 17 rue Saint-Martin | 2006-07-07 |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0
|  |  | 1 | 32188 | 24 | GO | Pays de la Loire | DA18037901 | 213 | PUYRAVAULT |  | 2006-07-20 |  |  | 32188 | 24 |  |  | 1 | 32188 | 24 | 1 | 32188 | 24 | 1 | 32188 | 24 | 1 | 32188 | 24 | 1 | 32188 | 24 | 1 | 32188 | 24 | 1 | 32188 | 24
|  |  | 1 | 75900 | 40 | GO | Pays de la Loire | DA18038301 | 222 | CHACE | "Les Parisais" Route de Saint-Cyr en Bourg | 2006-08-01 |  |  | 75900 | 40 |  |  | 1 | 75900 | 40 | 1 | 75900 | 40 | 1 | 75900 | 40 | 1 | 75900 | 40 | 1 | 75900 | 40 | 1 | 75900 | 40 | 1 | 75900 | 40 | 1 | 75900 | 40
|  |  | 1 | 3920 | 20.5 | GO | Pays de la Loire | DA18038401 | 220 | SAINT BREVIN LES PINS | RD 213 - Dénivellation du carrefour des Maillardières "Les Pierres Couchées" | 2006-08-01 |  |  | 3920 | 20.5 |  |  | 1 | 3920 | 20.5 | 1 | 3920 | 20.5 | 1 | 3920 | 20.5 | 1 | 3920 | 20.5 | 1 | 3920 | 20.5 | 1 | 3920 | 20.5 | 1 | 3920 | 20.5 | 1 | 3920 | 20.5
|  |  | 1 | 9099 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18038101 | 224 | ANGERS | Aménagements de la Promenade du Bout du Monde et de la Place Kennedy | 2006-08-03 |  |  | 9099 |  |  |  | 1 | 9099 | 0 | 1 | 9099 | 0 | 1 | 9099 | 0 | 1 | 9099 | 0 | 1 | 9099 | 0 | 1 | 9099 | 0 | 1 | 9099 | 0 | 1 | 9099 | 0
|  |  | 1 | 120000 | 62 | GO | Pays de la Loire | DA18038201 | 223 | CHACE | ZAC des Rogelins | 2006-08-03 |  |  | 120000 | 62 |  |  | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62
|  |  | 1 | 4335 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18038701 | 225 | ANGERS | Rue Lionnaise | 2006-08-04 |  |  | 4335 |  |  |  | 1 | 4335 | 0 | 1 | 4335 | 0 | 1 | 4335 | 0 | 1 | 4335 | 0 | 1 | 4335 | 0 | 1 | 4335 | 0 | 1 | 4335 | 0 | 1 | 4335 | 0
|  |  | 1 | 14272 | 21 | GO | Pays de la Loire | DA18039001 | 230 | LE MANS | Rte de Beaugé - La Queurie - La Grande Pièce | 2006-08-07 |  |  | 14272 | 21 |  |  | 1 | 14272 | 21 | 1 | 14272 | 21 | 1 | 14272 | 21 | 1 | 14272 | 21 | 1 | 14272 | 21 | 1 | 14272 | 21 | 1 | 14272 | 21 | 1 | 14272 | 21
|  |  | 1 | 513 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18039101 | 233 | BREM SUR MER | Eglise Saint Nicolas | 2006-08-11 |  |  | 513 |  |  |  | 1 | 513 | 0 | 1 | 513 | 0 | 1 | 513 | 0 | 1 | 513 | 0 | 1 | 513 | 0 | 1 | 513 | 0 | 1 | 513 | 0 | 1 | 513 | 0
|  |  | 1 | 435030 | 226 | GO | Pays de la Loire | DA18041001 | 241 | FONTENAY LE COMTE | Ténement de la Maisonnette extension ZAC Saint Médard | 2006-09-01 |  |  | 435030 | 226 |  |  | 1 | 435030 | 226 | 1 | 435030 | 226 | 1 | 435030 | 226 | 1 | 435030 | 226 | 1 | 435030 | 226 | 1 | 435030 | 226 | 1 | 435030 | 226 | 1 | 435030 | 226 | 1 | 435030 | 226
|  |  | 1 | 0 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18041101 | 243 | GUERANDE | ZAC Parc d'activités de Métairie de la Lande | 2006-09-05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 120000 | 62 | GO | Pays de la Loire | DA18041201 | 242 | GUERANDE | ZAC de Bréhany Villeneuve | 2006-09-05 |  |  | 120000 | 62 |  |  | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62 | 1 | 120000 | 62
|  |  | 1 | 90000 | 47 | GO | Pays de la Loire | DA18039201 | 246 | angers - cantenay - epinard | RD 107 | 2006-09-08 |  |  | 90000 | 47 |  |  | 1 | 90000 | 47 | 1 | 90000 | 47 | 1 | 90000 | 47 | 1 | 90000 | 47 | 1 | 90000 | 47 | 1 | 90000 | 47 | 1 | 90000 | 47 | 1 | 90000 | 47 | 1 | 90000 | 47
|  |  | 1 | 22971 | 12 | GO | Pays de la Loire | DA18040801 | 249 | SAINT MICHEL CHEF CHEF | Avenue des rochettes et rue de Tharon | 2006-09-11 |  |  | 22971 | 12 |  |  | 1 | 22971 | 12 | 1 | 22971 | 12 | 1 | 22971 | 12 | 1 | 22971 | 12 | 1 | 22971 | 12 | 1 | 22971 | 12 | 1 | 22971 | 12 | 1 | 22971 | 12 | 1 | 22971 | 12
|  |  | 1 | 6497 | 19.5 | GO | Pays de la Loire | DA18039301 | 251 | SAINT BREVIN LES PINS | Chemin du Pas du Gû | 2006-09-15 |  |  | 6497 | 19.5 |  |  | 1 | 6497 | 19.5 | 1 | 6497 | 19.5 | 1 | 6497 | 19.5 | 1 | 6497 | 19.5 | 1 | 6497 | 19.5 | 1 | 6497 | 19.5 | 1 | 6497 | 19.5 | 1 | 6497 | 19.5 | 1 | 6497 | 19.5
|  |  | 1 | 4659 | 20 | GO | Pays de la Loire | DA18039501 | 255 | allonnes | Boulevard Pasteur | 2006-09-21 |  |  | 4659 | 20 |  |  | 1 | 4659 | 20 | 1 | 4659 | 20 | 1 | 4659 | 20 | 1 | 4659 | 20 | 1 | 4659 | 20 | 1 | 4659 | 20 | 1 | 4659 | 20 | 1 | 4659 | 20 | 1 | 4659 | 20
|  |  | 1 | 33500 | 18 | GO | Pays de la Loire | DA18039401 | 257 | CRAON | VILLENEUVE | 2006-09-21 |  |  | 33500 | 18 |  |  | 1 | 33500 | 18 | 1 | 33500 | 18 | 1 | 33500 | 18 | 1 | 33500 | 18 | 1 | 33500 | 18 | 1 | 33500 | 18 | 1 | 33500 | 18 | 1 | 33500 | 18 | 1 | 33500 | 18
|  |  | 1 | 23962 | 12 | GO | Pays de la Loire | DA18039701 | 256 | LE MANS | "Iles aux Planches" | 2006-09-21 |  |  | 23962 | 12 |  |  | 1 | 23962 | 12 | 1 | 23962 | 12 | 1 | 23962 | 12 | 1 | 23962 | 12 | 1 | 23962 | 12 | 1 | 23962 | 12 | 1 | 23962 | 12 | 1 | 23962 | 12 | 1 | 23962 | 12
|  |  | 1 | 154631 | 76 | GO | Pays de la Loire | DA18039601 | 259 | BEAULIEU SUR LAYON | Le Parc d'activités du Layon | 2006-09-26 |  |  | 154631 | 76 |  |  | 1 | 154631 | 76 | 1 | 154631 | 76 | 1 | 154631 | 76 | 1 | 154631 | 76 | 1 | 154631 | 76 | 1 | 154631 | 76 | 1 | 154631 | 76 | 1 | 154631 | 76 | 1 | 154631 | 76
|  |  | 1 | 7790 | 28 | GO | Pays de la Loire | DA18039801 | 260 | SAUMUR BAGNEUX | Le Champ de Repos | 2006-09-26 |  |  | 7790 | 28 |  |  | 1 | 7790 | 28 | 1 | 7790 | 28 | 1 | 7790 | 28 | 1 | 7790 | 28 | 1 | 7790 | 28 | 1 | 7790 | 28 | 1 | 7790 | 28 | 1 | 7790 | 28 | 1 | 7790 | 28
|  |  | 1 | 20 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18040001 | 2006-143 | la chaiZe le vicomte | Eglise Saint Nicolas | 2006-09-29 |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0
|  |  | 1 | 150012 | 78 | GO | Pays de la Loire | DA18040501 | 267 | POUANCE | Les Retoues - La Haie du Pressoir | 2006-10-09 |  |  | 150012 | 78 |  |  | 1 | 150012 | 78 | 1 | 150012 | 78 | 1 | 150012 | 78 | 1 | 150012 | 78 | 1 | 150012 | 78 | 1 | 150012 | 78 | 1 | 150012 | 78 | 1 | 150012 | 78 | 1 | 150012 | 78 | 1 | 150012 | 78
|  |  | 1 | 52449 | 27 | GO | Pays de la Loire | DA18040601 | 278 | CHANTONNAY | La Treille de la Charlière / Pas du Souffret | 2006-10-19 |  |  | 52449 | 27 |  |  | 1 | 52449 | 27 | 1 | 52449 | 27 | 1 | 52449 | 27 | 1 | 52449 | 27 | 1 | 52449 | 27 | 1 | 52449 | 27 | 1 | 52449 | 27 | 1 | 52449 | 27 | 1 | 52449 | 27 | 1 | 52449 | 27
|  |  | 1 | 194956 | 102 | GO | Pays de la Loire | DA18040101 | 283 | beaulieu sur layon | le parc d'activités du Layon | 2006-11-13 |  |  | 194956 | 102 |  |  | 1 | 194956 |  | 1 | 194956 |  | 1 | 194956 |  | 1 | 194956 |  | 1 | 194956 |  | 1 | 194956 |  | 1 | 194956 |  | 1 | 194956 |  | 1 | 194956 |  | 1 | 194956 |  | 1 | 194956
|  |  | 1 | 2594 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18040401 | 296 | GUERANDE | ZAC de Kerbiniou | 2006-11-24 |  |  | 2594 |  |  |  | 1 | 2594 |  | 1 | 2594 |  | 1 | 2594 |  | 1 | 2594 |  | 1 | 2594 |  | 1 | 2594 |  | 1 | 2594 |  | 1 | 2594 |  | 1 | 2594 |  | 1 | 2594 |  | 1 | 2594
|  |  | 1 | 11000 | 6 | GO | Pays de la Loire | DA18040901 | 299 | GUERANDE | Boulevard de l'abreuvoir | 2006-12-04 |  |  | 11000 | 6
|  |  | 1 | 19805 | 10 | GO | Pays de la Loire | DA18041401 | 304 | DUNEAU | CR n°3 | 2006-12-18 |  |  | 19805 | 10
|  |  | 1 | 144304 | 75 | GO | Pays de la Loire | DA18041501 | 002 | CLISSON | ZAC du TABARI2 - T1 | 2007-01-03 |  |  | 144304 | 75
|  |  | 1 | 39885 | 21 | GO | Pays de la Loire | DA18041601 | 004 | GETIGNE | Zac de Toutes Joies | 2007-01-03 |  |  | 39885 | 21
|  |  | 1 | 2000 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18041701 | 010 | ANCENIS | Halte Nautique | 2007-01-09 |  |  | 2000
|  |  | 1 | 52800 | 27 | GO | Pays de la Loire | DA18041801 | 015 | ANGERS | TRAM secteur 1 | 2007-01-17 |  |  | 52800 | 27
|  |  | 1 | 49500 | 26 | GO | Pays de la Loire | DA18041901 | 016 | ANGERS | TRAM secteur 2 | 2007-01-17 |  |  | 49500 | 26
|  |  | 1 | 105600 | 55 | GO | Pays de la Loire | DA18042001 | 017 | ANGERS | TRAM secteur 3 | 2007-01-17 |  |  | 105600 | 55
|  |  | 1 | 27800 | 15 | GO | Pays de la Loire | DA18042101 | 018 | ANGERS | TRAM secteur 4 | 2007-01-17 |  |  | 27800 | 15 |  |  | 1 | 27800 | 15 | 1 | 27800 | 15 | 1 | 27800 | 15 | 1 | 27800 | 15 | 1 | 27800 | 15 | 1 | 27800 | 15 | 1 | 27800 | 15 | 1 | 27800 | 15 | 1 | 27800 | 15 | 1 | 27800 | 15 | 1 | 27800 | 15 | 1 | 27800 | 15
|  |  | 1 | 65800 | 34 | GO | Pays de la Loire | DA18042201 | 019 | ANGERS | TRAM secteur 5 | 2007-01-17 |  |  | 65800 | 34 |  |  | 1 | 65800 | 34 | 1 | 65800 | 34 | 1 | 65800 | 34 | 1 | 65800 | 34 | 1 | 65800 | 34 | 1 | 65800 | 34 | 1 | 65800 | 34 | 1 | 65800 | 34 | 1 | 65800 | 34 | 1 | 65800 | 34 | 1 | 65800 | 34 | 1 | 65800 | 34
|  |  | 1 | 2640 | 0 | GO | Pays de la Loire | DA18042301 | 025 | MONTREUIL | 75, rue des Roches | 2007-01-24 |  |  | 2640 |  |  |  | 1 | 2640 | 0 | 1 | 2640 | 0 | 1 | 2640 | 0 | 1 | 2640 | 0 | 1 | 2640 | 0 | 1 | 2640 | 0 | 1 | 2640 | 0 | 1 | 2640 | 0 | 1 | 2640 | 0 | 1 | 2640 | 0 | 1 | 2640 | 0 | 1 | 2640 | 0
|  |  | 1 | 90377 | 47 | GO | Pays de la Loire | DA18042701 | 049 | ANGLES | Le Cimetière aux Chiens | 2007-03-05 |  |  | 90377 | 47 |  |  | 1 | 90377 | 47 | 1 | 90377 | 47 | 1 | 90377 | 47 | 1 | 90377 | 47 | 1 | 90377 | 47 | 1 | 90377 | 47 | 1 | 90377 | 47 | 1 | 90377 | 47 | 1 | 90377 | 47 | 1 | 90377 | 47 | 1 | 90377 | 47 | 1 | 90377 | 47
1 | 0 | 0 |  |  |  | GO | Pays de la Loire | DA18040701 |  | MORTAGNE SUR SEVRE | Eglise - Mise en lumière du choeur

## Programmé-en cours
18 - Pays de la Loire |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
22 | 2057.75
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GO | Pays de la loire | DA18006501 | 088 | DISSAY SOUS COURCILLON | "Beauregard 2" | 2004-03-26 | 2004-04-27 | 2004-05-03 | 173553 | 60 | 0 | 60
GO | Pays de la loire | DA18018401 | 300 | TRANGE | Espace d'Activité de l'Etoile | 2004-09-01 | 2005-01-28 | 2005-03-07 | 280911 | 99.5 | 0 | 99.5
GO | Pays de la loire | DA18019401 | 327 | L'AIGUILLON SUR MER | Les Gâtes Bourses | 2004-10-06 | 2007-02-23 | 2007-02-12 | 25584 | 33 | 12.5 | 20.5
GO | Pays de la loire | DA18022501 | 029 | Aubigny, La Roche sur Yon, Les Clouzaux, Venansault | A87 - Contournement de la Roche sur Yon | 2005-01-21 | 2005-08-08 | 2005-08-08 | 2230000 | 27 | 12.6 | 0
GO | Pays de la loire | DA18022701 | 045 | LE FRESNE SUR LOIRE - MONTRELAIS - VARADES - ANETZ | Boire Torse | 2005-02-04 | 2006-07-07 | 2006-07-05 | 119000 | 168 | 12.5 | 35.5
GO | Pays de la loire | DA18028901 | 235 | ANCENIS | RD464 / RD164 - Déviations Nord et Ouest | 2005-09-21 | 2006-07-05 | 2006-07-17 | 284492 | 17 | 0 | 0
GO | Pays de la loire | DA18029801 | 258 | CHOLET | ZAC du Val de Moine | 2005-10-18 | 2006-09-11 | 2006-09-18 | 671388 | 354 | 93.5 | 120
GO | Pays de la loire | DA18030901 | 286 | GUERANDE | La Progalais | 2005-11-16 | 2007-01-15 |  | 35723 | 49 | 34.75 | 14.25
GO | Pays de la loire | DA18031203 | 030 | ANGERS et AVRILLE | ZAC Plateau de la Mayenne - Tranche 3 | 2006-02-14 | 2007-01-17 | 2007-01-08 | 175938 | 191 | 66.5 | 124.5
GO | Pays de la loire | DA18033601 | 052 | TALMONT SAINT HILAIRE | ZAC Les Minées | 2006-03-01 |  | 2007-02-12 | 150000 | 70 | 0.5 | 69.5
GO | Pays de la loire | DA18034201 | 071 | SAINT HERBLAIN | ZAC de la Pelousière | 2006-03-15 |  | 2007-01-29 | 128199 | 104 | 51.5 | 52.5
GO | Pays de la loire | DA18035801 | 111 | CARQUEFOU | ZAC de Haute Forêt | 2006-05-05 | 2006-10-03 |  | 991090 | 489 | 35 | 284.5
GO | Pays de la loire | DA18036701 | 166 | LA CHAPELLE ACHARD | La Belle Eugénie - RD 21 | 2006-06-06 | 2006-11-14 |  | 62152 | 12.5 | 0 | 12.5
GO | Pays de la loire | DA18036901 | 169 | THORIGNE SUR DUE | L'Hommée | 2006-06-14 |  | 2007-01-29 | 7660 | 14 | 8 | 6
GO | Pays de la loire | DA18037401 | 195 | GORGES | La Brie | 2006-07-05 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 16630 | 20 | 9 | 11
GO | Pays de la loire | DA18037501 | 194 | NANTES | Rue Saint Jacques | 2006-07-03 | 2007-02-26 | 2007-02-26 | 300 | 18 | 11 | 7
GO | Pays de la loire | DA18038001 | 218 | NANTES | Ponts sur la Loire sur les Bras de la Madeleine et de Pirmil | 2006-07-27 | 2007-01-02 | 2007-01-08 | 3600 | 22 | 9 | 13
GO | Pays de la loire | DA18038501 | 221 | GIVRAND | "Tènement de St Benoît" et "Les Temples" | 2006-08-01 | 2006-11-03 | 2006-11-06 | 186543 | 108 | 33.5 | 34.5
GO | Pays de la loire | DA18038601 | 226 | LA SEGUINIERE | ZAC de la Chapelière | 2006-08-04 | 2007-01-24 | 2007-01-01 | 220000 | 113 | 70 | 43
GO | Pays de la loire | DA18038801 | 227 | ALLONNES | Les Perrières | 2006-08-05 | 2006-10-19 | 2006-10-14 | 84000 | 30.75 | 10 | 20.75
GO | Pays de la loire | DA18039901 | 240 | FONTENAY LE COMTE | RD 938/Les 4 Chemins | 2006-09-01 | 2007-01-15 | 2007-01-08 | 100000 | 48 | 33 | 15
GO | Pays de la loire | DA18040201 | 289 | NANTES | Château des ducs de Bretagne | 2006-11-22 | 2007-01-02 | 2007-01-08 | 150 | 10 | 2.75 | 7.25
[10 empty] | 2057.75 | 505.6 | 1050.75

## Réalisé
18 - Pays de la Loire |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
16 | 59.5
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GO | Pays de Loire | DA18000301 | 319 | GUERANDE | "20 bis, Rue des Chênes - Sandun" | 2003-11-07 | 2004-01-21 | 2004-02-18 | 154 | 18
GO | Pays de Loire | DA18000401 | 311 | BOUER | "La Butte de Bouër" | 2003-11-07 | 2006-03-08 | 2006-03-13 | 264527 | 214
GO | Pays de Loire | DA18000501 | 312 | BEAUVOIR SUR MER | "52, Rue du Port" | 2003-11-07 | 2004-01-26 | 2004-02-23 | 10000 | 19
GO | Pays de Loire | DA18000601 | 313 | BRETIGNOLLES SUR MER | "Rue de la Durandière" | 2003-11-07 | 2004-03-10 | 2004-03-29 | 2712 | 28
GO | Pays de Loire | DA18000701 | 314 | ANGERS | "Bd Gaston Dumesnil et Henri Arnauld - Rue de la Coulée et de la Tannerie" | 2003-11-17 | 2004-02-06 | 2004-02-23 | 8694 | 45
GO | Pays de Loire | DA18000801 | 321 | GUERANDE | "ZAC de Brehadour" | 2003-11-27 | 2006-05-04 | 2006-05-15 | 36000 | 30
GO | Pays de Loire | DA18000901 | 322 | AIZENAY | "La Boirie" | 2003-11-27 | 2004-01-26 | 2004-02-16 | 74086 | 55
GO | Pays de Loire | DA18001101 | 325 | ANGERS | "Angle Rue Dindron et Boulevard Georges Clémenceau" | 2003-12-03 | 2004-02-09 | 2004-02-23 | 290 | 18
GO | Pays de Loire | DA18001201 | 329 | ANGERS | "20, Rue de la Röe" | 2003-12-04 | 2004-03-30 | 2004-05-17 | 697 | 20
GO | Pays de la loire | DA18001301 | 331 | ANGERS | "28, Avenue de la Blancheraie" | 2003-12-04 | 2004-01-26 | 2004-02-23 | 1405 | 0
GO | Pays de Loire | DA18001401 | 332 | LOUVAINES | "L'Abbaye de la Jaillette" | 2003-12-04 | 2004-03-10 | 2004-03-15 | 432 | 24
GO | Pays de la loire | DA18001601 | 339 | MONTAGNE -BRAINS - PELLERIN - SAINT JEAN DE BOISEAU - CHEIX EN RETZ | "RD 723" | 2003-12-17 | 2004-05-25 | 2004-04-19 | 990000 | 235
GO | Pays de Loire | DA18001701 | 340 | LE CHÂTEAU D'OLONNES | "Zone des Plesses" | 2003-12-18 | 2004-03-15 | 2004-04-12 | 132935 | 62
GO | Pays de Loire | DA18001901 | 342 | BRETIGNOLLES SUR MER | "Le Rochas Blanchard" | 2003-12-22 | 2004-03-10 | 2004-03-22 | 33728 | 25
GO | Pays de Loire | DA18002001 | 343 | BRETIGNOLLES SUR MER | "Le Rochas Blanchard" | 2003-12-22 | 2004-03-01 | 2004-03-29 | 16395 | 20
GO | Pays de Loire | DA18002101 | 344 | BRETIGNOLLES SUR MER | "Le Rochas Blanchard" | 2003-12-22 | 2004-04-14 | 2004-04-26 | 16906 | 20
GO | Pays de Loire | DA18002301 | 341 | CHALLANS | "Boulevard Albert Shweitzer" | 2003-12-22 | 2004-11-15 | 2005-01-03 | 107790 | 52
GO | Pays de Loire | DA18002501 | 4-002 | LAVAL | "Zone des Montrons" | 2004-01-09 | 2004-03-10 | 2004-04-26 | 161221 | 114
GO | Pays de Loire | DA18002601 | 4-003 | MONTREUIL BELLAY | "ZI de Méron" | 2004-01-09 | 2004-03-03 | 2004-03-22 | 100000 | 55
GO | Pays de Loire | DA18002801 | 4-005 | ANETZ | "Rue du Renaudeau" | 2004-01-14 | 2004-03-10 | 2004-04-19 | 10438 | 31
GO | Pays de Loire | DA18002901 | 4-006 | CHOLET | "ZAC de l'Ecuyère" | 2004-01-14 | 2004-04-20 | 2004-05-17 | 1229738 | 633
GO | Pays de Loire | DA18003001 | 4-011 | CHANTONNAY | "Polaris Sud" | 2004-01-19 | 2004-03-26 | 2004-04-20 | 33577 | 37.5
GO | Pays de Loire | DA18003101 | 4-012 | LUCEAU | "Liaison Routière RN 138 - RD 305" | 2004-01-19 | 2004-04-14 | 2004-05-03 | 104453 | 56
GO | Pays de Loire | DA18003501 | 4-022 | ALLONNES & NEUILLE | "ZA de la Ronde" | 2004-01-26 | 2004-02-26 | 2004-02-27 | 168621 | 134
GO | Pays de Loire | DA18003701 | 4-024 | MOUZEUIL SAINT MARTIN | "ZA de la Tonnelle" | 2004-01-26 | 2004-04-20 | 2004-10-25 | 40620 | 39.5
GO | Pays de Loire | DA18004001 | 4-028 | LE BERNARD | "Rue de la Raconnière - Impasse des Tourterelles" | 2004-02-03 | 2004-05-10 | 2004-06-07 | 36157 | 37.5
GO | Pays de Loire | DA18004101 | 4-029 | CHALLANS | "Route de Bois de Cené" | 2004-02-03 | 2004-03-15 | 2004-04-05 | 59368 | 42
GO | Pays de Loire | DA18004501 | 4-036 | ANCENIS | "Le Château" | 2004-02-06 | 2004-03-15 | 2004-03-29 | 18239 | 85 | 11
GO | Pays de Loire | DA18004601 | 4-037 | TALMONT SAINT HILAIRE | "Grammey" | 2004-02-06 | 2004-07-20 | 2004-09-06 | 89105 | 52
GO | Pays de Loire | DA18004701 | 4-045 | HERBIGNAC | "La Ville Perrotin" | 2004-02-16 | 2004-10-15 | 2005-01-03 | 2820 | 32
GO | Pays de Loire | DA18004801 | 4-046 | GUERANDE | "Rue de Kerbenet" | 2004-02-16 | 2004-04-20 | 2004-05-10 | 5097 | 23
GO | Pays de Loire | DA18004901 | 4-055 | PAIMBOEUF | "ZAC du Petit Paimboeuf" | 2004-02-18 | 2004-04-20 | 2004-04-19 | 67674 | 45.5
GO | Pays de Loire | DA18004902 | 225 | PAIMBOEUF | ZAC du Petit Paimboeuf | 2005-09-05 | 2006-01-18 | 2006-01-30 | 38035 | 29
GO | Pays de Loire | DA18005401 | 4-059 | L'ILE D'ELLE | "Rue du Moulin Blanc - Rue de Bellevue" | 2004-03-03 | 2004-04-28 | 2004-05-04 | 13624 | 25
GO | Pays de Loire | DA18005501 | 4-061 | MAILLEZAIS | "Le Chiron" | 2004-03-03 | 2004-05-13 | 2004-06-03 | 21709 | 26
GO | Pays de Loire | DA18005601 | 4-062 | BEAUVOIR SUR MER | "Le Pontreau" | 2004-03-03 | 2004-05-24 | 2004-06-07 | 36002 | 36
GO | Pays de Loire | DA18006401 | 083 | PIRIAC SUR MER | "Route de Guérande - ZA du Plateau" | 2004-03-26 | 2004-05-24 | 2004-06-07 | 75277 | 68.5
GO | Pays de Loire | DA18006601 | 090 | SAINTE FOY | "Rue de la Pierre Levée - Rue de la Guérinière" | 2004-03-26 | 2004-04-28 | 2004-05-24 | 113190 | 93
GO | Pays de Loire | DA18006701 | 091 | BOUFFERE | "La Bretonnière" | 2004-03-26 | 2004-05-28 | 2004-07-12 | 145900 | 92
GO | Pays de Loire | DA18006901 | 097 | ANGERS | "21, Boulevard Maréchal Foch" | 2004-03-31 | 2004-05-28 | 2004-06-15 | 1134 | 33
GO | Pays de Loire | DA18007101 | 100 | PORT SAINT PERE | "Rue du Moulin" | 2004-04-01 | 2004-05-04 | 2004-05-17 | 5569 | 50
GO | Pays de Loire | DA18007201 | 102 | ALLONNES | "Nord d'Allonnes" | 2004-04-01 | 2004-05-17 | 2004-06-02 | 12222 | 24
GO | Pays de Loire | DA18007301 | 103 | GENNES | "Le Clos Baujon" | 2004-04-01 | 2004-06-11 | 2004-07-06 | 99150 | 62
GO | Pays de Loire | DA18007401 | 108 | MONTMIRAIL | La Reine Bouvière | 2004-04-05 | 2004-05-24 | 2004-06-16 | 1212 | 20
GO | Pays de Loire | DA18007801 | 112 | CHOLET | ZAC de la Sardinerie | 2004-04-06 | 2004-07-09 | 2004-07-01 | 6304 | 23
GO | Pays de Loire | DA18008001 | 107 | MARTIGNE SUR MAYENNE | Le Clos Pommier | 2004-04-05 | 2004-05-17 | 2004-06-22 | 42903 | 39
GO | Pays de Loire | DA18008101 | 101 | LE FENOUILLER | La Bouguenière | 2004-04-01 | 2004-06-17 | 2004-07-05 | 135840 | 78
GO | Pays de Loire | DA18008201 | 105 | TIERCE | Chemin des Halles | 2004-04-05 | 2004-06-11 | 2004-08-03 | 145334 | 94
GO | Pays de Loire | DA18008301 | 116 | LE BIGNON | ZAC des Fontenelles n° 2 | 2004-04-07 | 2004-07-07 | 2004-09-01 | 171811 | 95
GO | Pays de Loire | DA18008401 | 118 | BRETIGNOLLES SUR MER | Le Peuble - RD 40a | 2004-04-09 | 2005-03-03 | 2005-03-01 | 147008 | 90
GO | Pays de Loire | DA18009101 | 119 | ATHEE | La Croix Richard n° 1 | 2004-04-09 | 2004-06-11 | 2004-06-14 | 12300 | 23
GO | Pays de Loire | DA18009301 | 336 | NANTES | ZAC Bottière-Chenaie | 2004-10-13 | 2005-01-28 | 2006-03-06 | 204694 | 99 | 3
GO | Pays de Loire | DA18009601 | 130 | LA PLAINE SUR MER | La Simonnière | 2004-04-28 | 2004-07-15 | 2004-08-18 | 8083 | 23
GO | Pays de Loire | DA18009801 | 132 | CHANTONNAY | Parc d'Activités Polaris | 2004-04-28 | 2004-08-23 | 2004-10-25 | 130000 | 69
GO | Pays de Loire | DA18009901 | 133 | LA JAUDONNIERE | Les Deffends | 2004-04-28 | 2004-06-25 | 2004-08-30 | 20565 | 30
GO | Pays de Loire | DA18010101 | 138 | LONGUE-JUMELLES | Les Gats | 2004-05-05 | 2004-07-13 | 2004-08-30 | 78900 | 47.5
GO | Pays de Loire | DA18010301 | 141 | BONCHAMP LES LAVAL | Zone des Martinière | 2004-05-12 | 2004-07-20 | 2004-08-09 | 156100 | 78.5
GO | Pays de Loire | DA18010401 | 142 | BEAUFORT EN VALLEE | Les Hauts Champs | 2004-05-12 | 2004-07-13 | 2004-08-16 | 49100 | 39
GO | Pays de Loire | DA18010501 | 143 | LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE | ZAC des Chênes | 2004-05-12 | 2004-07-23 | 2004-09-01 | 162283 | 80.5
GO | Pays de Loire | DA18010601 | 144 | LA PLAINE SUR MER | 33, Rue de l'Ilôt | 2004-05-12 | 2004-07-07 | 2004-08-16 | 2511 | 20
GO | Pays de Loire | DA18010701 | 145 | ECOUFLANT | 5, Allée du Poirier | 2004-05-14 | 2004-07-20 | 2004-07-19 | 11424 | 25
GO | Pays de Loire | DA18010801 | 157 | CHATEAU GONTIER | Rue Gambetta - Place de la République | 2004-05-25 | 2004-08-13 | 2004-08-16 | 6235 | 41
GO | Pays de Loire | DA18010901 | 158 | LA SELLE CRAONNAISE | La Chesnaie | 2004-05-28 | 2004-09-13 | 2005-01-02 | 54339 | 41
GO | Pays de Loire | DA18011101 | 160 | COUERON | ZAC Ouest Centre Ville | 2004-05-28 | 2006-02-23 | 2006-02-28 | 95073 | 51
GO | Pays de Loire | DA18011501 | 164 | MESANGER | La Blanchardière | 2004-05-28 | 2004-07-23 | 2004-09-01 | 70000 | 111
GO | Pays de Loire | DA18011601 | 165 | PORNICHET | ZAC des Redonnées | 2004-05-28 | 2004-11-04 | 2005-01-31 | 41942 | 39
GO | Pays de Loire | DA18011801 | 167 | INGRANDES SUR LOIRE | Les Guillonnières | 2004-05-28 | 2004-07-13 | 2004-08-02 | 9997 | 19
GO | Pays de Loire | DA18011901 | 168 | DOUE LA FONTAINE | Les Murailles | 2004-05-28 | 2004-08-19 | 2004-08-30 | 50839 | 37
GO | Pays de Loire | DA18012001 | 169 | SAINT SATURNIN | Le Clos des Surgettières | 2004-06-04 | 2004-12-08 | 2005-01-03 | 217106 | 122
GO | Pays de Loire | DA18012101 | 170 | MENIL | Le Verger | 2004-06-09 | 2004-07-23 | 2004-08-23 | 7293 | 24
GO | Pays de la loire | DA18012201 | 171 | NOTRE DAME DE RIEZ | Les Brosses | 2004-06-09 | 2004-11-09 | 2005-01-05 | 61430 | 9.5
GO | Pays de Loire | DA18012301 | 172 | BREM SUR MER | Rue des Plantes, Rue des Alouettes | 2004-06-09 | 2004-09-28 | 2005-01-02 | 41941 | 37
GO | Pays de Loire | DA18012501 | 174 | OLONNE SUR MER | Boulevard du Vendée Globe, Rue Nelson Mandela, Rue Mère Thérèsa | 2004-06-09 | 2004-10-05 | 2005-01-02 | 67435 | 50
GO | Pays de Loire | DA18012601 | 177 | DISTRE | Voie Communale 109 - Au Bois de Pocé | 2004-06-10 | 2004-09-14 | 2004-10-15 | 9996 | 21
GO | Pays de Loire | DA18012701 | 178 | SAINT VINCENT SUR JARD | Chemin du Fenil Blanc | 2004-06-10 | 2004-09-28 | 2005-01-02 | 14066 | 25
GO | Pays de Loire | DA18012801 | 179 | SAINT VINCENT SUR JARD | Les Chabosselières | 2004-06-10 | 2004-11-23 | 2005-01-02 | 17177 | 23
GO | Pays de Loire | DA18013001 | 186 | VIVY | Rue Maurice Ravel | 2004-06-10 | 2004-09-21 | 2004-11-02 | 3211 | 21
GO | Pays de Loire | DA18013101 | 190 | LE LANGON | Les Petites Ouches | 2004-06-15 | 2006-03-08 | 2006-05-09 | 2664 | 31
GO | Pays de Loire | DA18013301 | 203 | ALLONNES | Etang / Chauvinière | 2004-06-28 | 2004-10-18 | 2004-11-15 | 3721 | 23
GO | Pays de Loire | DA18013401 | 205 | MAZIERES EN MAUGES | Rue du Bocage | 2004-06-28 | 2004-09-21 | 2004-10-04 | 9278 | 21
GO | Pays de Loire | DA18013601 | 213 | MESLAY DU MAINE | La Maison de Paille | 2004-07-02 | 2004-09-17 | 2004-12-15 | 69516 | 45
GO | Pays de Loire | DA18013701 | 214 | SAINT JEAN DE LINIERES | La Forêterie et La Boisnière | 2004-07-02 | 2004-10-15 | 2004-11-15 | 61148 | 37
GO | Pays de Loire | DA18014001 | 224 | ASSE LE BOISNE | Le Château | 2004-07-07 | 2005-07-26 | 2005-08-16 | 3818 | 17
GO | Pays de Loire | DA18014201 | 226 | DISTRE | Le Bois de Pocé | 2004-07-07 | 2004-09-28 | 2004-10-15 | 7661 | 21
GO | Pays de Loire | DA18014301 | 227 | DISTRE | Le Bois de Pocé | 2004-07-07 | 2004-09-28 | 2004-10-15 | 7730 | 21
GO | Pays de Loire | DA18014401 | 228 | PORNIC | Rue Saint Joseph | 2004-07-07 | 2004-09-03 | 2004-09-15 | 2052 | 17
GO | Pays de Loire | DA18014601 | 235 | SPAY | Mauve Souris et le Châtaignier | 2004-07-09 | 2005-01-25 | 2005-01-24 | 107270 | 56
GO | Pays de Loire | DA18014901 | 239 | VERTOU | La Grande Noëlle | 2004-07-09 | 2004-10-11 | 2005-01-03 | 200000 | 104
GO | Pays de Loire | DA18015001 | 240 | VERTOU | ZAC des Courtilles | 2004-07-09 | 2005-01-05 | 2005-01-03 | 80000 | 48
GO | Pays de Loire | DA18015301 | 243 | SAINT GERVAIS | Rue de Bellevue | 2004-07-09 | 2004-09-17 | 2004-10-04 | 9985 | 18
GO | Pays de Loire | DA18015401 | 244 | FONTENAY LE COMTE | Rue du Désert | 2004-07-09 | 2004-12-06 | 2005-01-03 | 22188 | 24
GO | Pays de Loire | DA18015501 | 245 | LA ROCHE SUR YON | ZAC Est de la Commune | 2004-07-09 | 2004-11-08 | 2005-01-03 | 501300 | 339
GO | Pays de Loire | DA18015601 | 246 | CHAILLE LES MARAIS | Le Perier | 2004-07-09 | 2004-11-15 | 2005-01-03 | 13479 | 24
GO | Pays de Loire | DA18015901 | 253 | CHEMAZE | RD 20 | 2004-07-23 | 2004-12-16 | 2005-01-03 | 86790 | 99
GO | Pays de Loire | DA18016001 | 254 | SAINT PIERRE DES NIDS | Le Champ de la Monnerie n° 1 | 2004-07-23 | 2004-10-08 | 2004-10-11 | 44009 | 40
GO | Pays de Loire | DA18016101 | 255 | LE PALLET | Pré Haoui - Base-Brouardière | 2004-07-26 | 2004-11-17 | 2005-03-14 | 74295 | 47.5 | 1
GO | Pays de Loire | DA18016201 | 256 | LE MANS | Entre l'Université du Maine et Saint Martin de Pontlieu | 2004-07-26 | 2005-02-08 | 2005-01-24 | 200000 | 315
GO | Pays de Loire | DA18016301 | 257 | LE MANS | Place de la République | 2004-07-26 | 2005-02-04 | 2005-01-24 | 15000 | 53
GO | Pays de Loire | DA18016401 | 258 | LE MANS | Place Aristide Briand | 2004-07-26 | 2006-01-14 | 2005-01-24 | 3000 | 45
GO | Pays de Loire | DA18016501 | 259 | LE MANS | Saint Martin de Pontlieu | 2004-07-26 | 2005-02-08 | 2005-01-24 | 10000 | 57
GO | Pays de Loire | DA18016601 | 260 | LA GENETOUZE | Les Broussailles - Rue de Saint Jean | 2004-07-26 | 2004-09-28 | 2004-10-11 | 20192 | 31
GO | Pays de Loire | DA18017301 | 276 | VOUILLE LES MARAIS | Rue des Alouettes et Rue des Cygnes | 2004-08-09 | 2004-11-04 | 2005-01-03 | 15817 | 31
GO | Pays de Loire | DA18017401 | 277 | MOREILLES | Résidence des Aigrettes | 2004-08-09 | 2004-11-04 | 2005-01-03 | 22993 | 31
GO | Pays de la loire | DA18017501 | 278 | SAINT HERBLAIN | Aménagement du Site Ar Mor | 2004-08-10 | 2005-02-08 | 2005-02-07 | 435700 | -26.5 | 2
GO | Pays de Loire | DA18017601 | 279 | PORNIC | ZAC de la Chaussée | 2004-08-10 | 2005-03-15 | 2005-03-29 | 83774 | 75
GO | Pays de Loire | DA18017801 | 284 | GUERANDE | Rue Jean-Baptiste Legeay | 2004-08-10 | 2004-11-04 | 2005-01-03 | 1000 | 21
GO | Pays de Loire | DA18017901 | 290 | ANGERS | Rue de Jussieu | 2004-08-16 | 2004-12-21 | 2005-01-03 | 638 | 25
GO | Pays de Loire | DA18018001 | 291 | LA SEGUINIERE | Rue de l'Industrie | 2004-08-16 | 2004-10-25 | 2005-01-03 | 63533 | 48
GO | Pays de Loire | DA18018201 | 293 | LE BIGNON | Parc d'Activités de Tournebride | 2004-08-27 | 2005-01-28 | 2005-02-15 | 196580 | 101
GO | Pays de Loire | DA18018901 | 308 | LAVAL - SAINT BERTHEVIN | Liaison RD 900 / RN 157 | 2004-09-03 | 2005-10-20 | 2005-10-10 | 44000 | 53
GO | Pays de Loire | DA18019201 | 324 | LE LANGON | Rue du Chapeau Rouge | 2004-09-27 | 2005-05-20 | 2005-06-22 | 1032 | 29
GO | Pays de Loire | DA18019501 | 334 | LA FERRIERE | Quartier les Floralies Nord | 2004-10-08 | 2005-01-28 | 2005-02-15 | 163884 | 106
GO | Pays de Loire | DA18019701 | 342 | ancenis | ZAC La Savinière | 2004-10-19 | 2006-03-08 | 2006-03-13 | 427764 | 252 | 2
GO | Pays de Loire | DA18019901 | 359 | BAUGE | Golf de Baugé - Pontigné - Les Bordes | 2004-11-04 | 2006-02-15 | 2006-02-20 | 198448 | 94
GO | Pays de la loire | DA18020001 | 360 | MONTREUIL BELLAY | Les Petis Côteaux de Saint Eloi | 2004-11-04 | 2007-01-15 | 2007-01-08 | 70625 | 46 | 27.5
GO | Pays de Loire | DA18020301 | 371 | GUERANDE | Place la Collégiale Sain Aubin | 2004-11-17 | 2005-01-05 | 2005-01-11 | 4000 | 54
GO | Pays de Loire | DA18020401 | 374 | LA ROCHE SUR YON | La Petite Colle | 2004-11-19 | 2005-02-04 | 2005-02-15 | 22334 | 23
GO | Pays de Loire | DA18020701 | 383 | NANTES | 1, Rue Adlophe Moitié | 2004-12-02 | 2005-03-03 | 2005-03-02 | 615 | 20
GO | Pays de Loire | DA18020901 | 385 | NANTES | Cours Saint André | 2004-12-09 | 2005-02-08 | 2005-02-21 | 494 | 20
GO | Pays de Loire | DA18021501 | 397 | LE MANS | Avenue Georges Durand | 2004-12-20 | 2005-04-08 | 2005-02-07 | 60000 | 1e-07
GO | Pays de Loire | DA18021601 | 398 | LE MANS | Quai Ledru Rollin, Rue de la Blanchisserie | 2004-12-20 | 2005-04-25 | 2005-04-25 | 24660 | 34
GO | Pays de Loire | DA18021801 | 320 | MOULAY | Rue du Val de l'Aron | 2004-09-20 | 2005-04-25 | 2005-07-04 | 2591 | 18.5
GO | Pays de Loire | DA18022101 | 019 | SAINT MACAIRE EN MAUGES | Les Alouettes | 2005-01-14 | 2005-10-20 | 2005-11-02 | 191730 | 94
GO | Pays de Loire | DA18022301 | 023 | SEVERAC | La Normandais | 2005-01-20 | 2005-04-25 | 2005-05-03 | 2105 | 19
GO | Pays de Loire | DA18022401 | 024 | GUERANDE | Les Fraîches | 2005-01-20 | 2005-04-01 | 2005-07-31 | 11528 | 22
GO | Pays de Loire | DA18023101 | 055 | LE MANS | Rue Alphonse Poitevin - Quai Louis Blanc | 2005-02-11 | 2006-03-29 | 2006-04-10 | 4157 | 31
GO | Pays de Loire | DA18023401 | 062 | BLAIN | Rue du Stade | 2005-02-22 | 2005-05-04 | 2005-05-02 | 1127 | 17
GO | Pays de Loire | DA18023501 | 063 | CHANTONNAY | Plaine des Mousserons | 2005-02-23 | 2005-05-04 | 2005-05-09 | 5000 | 17
GO | Pays de Loire | DA18023701 | 071 | GUERANDE | Parc de Villejames | 2005-03-01 | 2006-06-02 | 2006-05-29 | 11972 | 19
GO | Pays de Loire | DA18024301 | 102 | SAUMUR | Rue du Pont Fouchard | 2005-04-15 | 2006-01-03 | 2006-01-09 | 7223 | 23
GO | Pays de Loire | DA18024601 | 121 | REZE | La Brosse | 2005-04-28 | 2006-01-25 | 2006-01-16 | 181060 | 110 | 2
GO | Pays de Loire | DA18024701 | 123 | GUERANDE | Rue du Château Gaillard | 2005-05-04 | 2006-01-18 | 2006-02-01 | 576 | 16
GO | Pays de Loire | DA18024801 | 132 | LA CHAPELLE ACHARD et LA MOTHE ARCHARD | Les Landes | 2005-05-09 | 2005-12-20 | 2006-01-16 | 185920 | 104 | 1
GO | Pays de Loire | DA18025001 | 139 | SAINT HILAIRE DE RIEZ | La Faix aux Chiens | 2005-05-12 | 2006-03-08 | 2006-02-27 | 65511 | 37
GO | Pays de Loire | DA18025301 | 143 | NANTES | 6, Rue de la Bâclerie | 2005-05-12 | 2005-12-09 | 2005-12-12 | 180 | 15
GO | Pays de Loire | DA18025401 | 144 | BEAUCOUZE | Parc d'Activité Communautaire du Buisson | 2005-05-12 | 2006-05-19 | 2006-05-09 | 550000 | 302
GO | Pays de Loire | DA18025501 | 148 | VERTOU | Aménagement du Parc Sportif et Paysager de l'Echalonnières | 2005-05-17 | 2006-05-30 | 2006-05-29 | 205930 | 89
GO | Pays de Loire | DA18025601 | 160 | VOUVANT | Le Clos de l'Espérance | 2005-06-10 | 2006-03-08 | 2006-03-13 | 44663 | 37
GO | Pays de Loire | DA18025701 | 161 | ANGLES | Les Champs Gats | 2005-06-10 | 2006-01-25 | 2006-02-20 | 46551 | 30
GO | Pays de Loire | DA18025801 | 163 | OUDON | Rue du Chêne - Coteau du Polichon | 2005-06-13 | 2005-10-20 | 2005-11-02 | 17879 | 22
GO | Pays de Loire | DA18026001 | 175 | DRAIN | Rue des Lilas - Rue de Bourgautron | 2005-06-27 | 2005-10-20 | 2005-11-02 | 69226 | 48
GO | Pays de Loire | DA18026101 | 146 | SAINT JEAN DE LINIERES et SAINT LEGER DES BOIS | Parc d'Activités | 2005-05-23 | 2006-04-25 | 2006-04-03 | 691000 | 575
GO | Pays de Loire | DA18026301 | 180 | ANGERS | Plateau des Capucins - Lot 1 | 2005-06-29 | 2006-03-15 | 2006-03-13 | 60025 | 42
GO | Pays de Loire | DA18026401 | 182 | GUERANDE | Le Pigeon Frais | 2005-07-01 | 2005-10-20 | 2005-11-02 | 1174 | 14
GO | Pays de Loire | DA18026501 | 183 | GUERANDE | ZAC de Kerbiniou | 2005-07-01 | 2005-10-20 | 2005-11-02 | 7346 | 14
GO | Pays de Loire | DA18026601 | 162 | SAINT BREVIN LES PINS | Les Grands Bois | 2005-06-13 | 2005-11-08 | 2005-11-14 | 36436 | 31
GO | Pays de Loire | DA18026801 | 188 | SAINT GERVAIS | Rue de Bordevert - Rue de Beauregard | 2005-07-06 | 2006-03-08 | 2006-02-27 | 38605 | 30
GO | Pays de Loire | DA18027101 | 197 | SAINTE HERMINE | L'Anglée | 2005-07-13 | 2006-06-02 | 2006-05-29 | 6600 | 31
GO | Pays de Loire | DA18027301 | 201 | MESQUER | ZAC de Promota | 2005-07-25 | 2006-07-03 | 2006-07-03 | 66440 | 40
GO | Pays de Loire | DA18027501 | 207 | ENTRAMMES | Le Clos des Primevères | 2005-07-28 | 2005-12-22 | 2006-01-16 | 12500 | 28 | 1
GO | Pays de Loire | DA18027901 | 214 | SAINTE RADEGONDE DES NOYERS | ZAC des Terres Hautes | 2005-08-16 | 2006-07-13 | 2006-07-17 | 43159 | 29
GO | Pays de Loire | DA18028001 | 215 | BEAUVOIR SUR MER | Rue du Port | 2005-08-16 | 2006-06-15 | 2006-06-12 | 9962 | 20
GO | Pays de Loire | DA18028101 | 220 | VERTOU | Ilôt Hôpital | 2005-08-25 | 2006-07-24 | 2006-08-05 | 11298 | 45
GO | Pays de Loire | DA18028201 | 223 | SAINT BREVIN LES PINS | Route de Plessis | 2005-09-01 | 2005-11-04 | 2005-11-14 | 23919 | 25
GO | Pays de Loire | DA18028501 | 229 | SAINT NAZAIRE | La Maison du Peuple - Le Ruban Bleu | 2005-09-16 | 2006-03-08 | 2006-02-13 | 18404 | 25
GO | Pays de Loire | DA18028701 | 231 | LE LANGON | Rue de l'Industrie | 2005-09-16 | 2006-03-08 | 2006-03-20 | 907 | 22 | 1
GO | Pays de Loire | DA18029001 | 236 | CHOLET | La Roche du Ribalet | 2005-09-23 | 2006-03-08 | 2006-03-20 | 3475 | 25
GO | Pays de Loire | DA18029201 | 238 | SAUMUR | 3, Rue de Larche | 2005-09-23 | 2006-01-18 | 2006-01-09 | 4526 | 30
GO | Pays de Loire | DA18029401 | 249 | ENTRAMMES | 63, rue du Maine | 2005-10-10 | 2005-12-22 | 2006-01-16 | 8472 | 28
GO | Pays de Loire | DA18029501 | 250 | JARD SUR MER | Le Grand Essart | 2005-10-14 | 2006-03-08 | 2006-03-13 | 58667 | 42
GO | Pays de Loire | DA18029601 | 251 | ANGERS | Place Pierre Sémard | 2005-10-14 | 2006-02-10 | 2006-01-23 | 4950 | 40
GO | Pays de Loire | DA18029701 | 252 | BRISSAC QUINCE | Parc d'Activités des Fontenelles | 2005-10-14 | 2006-06-09 | 2006-06-06 | 347656 | 203
GO | Pays de Loire | DA18029901 | 259 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU | Centre Bourg | 2005-10-18 | 2006-01-03 | 2006-01-16 | 10294 | 29
GO | Pays de Loire | DA18030501 | 279 | SAINT LAURENT SUR SEVRE | La Barotière | 2005-11-15 | 2006-03-08 | 2006-03-20 | 193873 | 136
GO | Pays de Loire | DA18030701 | 282 | MONTREUIL JUIGNE | ZAC du Val | 2005-11-15 | 2006-02-21 | 2006-03-13 | 144562 | 89
GO | Pays de Loire | DA18030801 | 285 | BOUGUENAIS | Le Chaffault | 2005-11-16 | 2006-01-03 | 2006-01-02 | 90000 | 56
GO | Pays de Loire | DA18030802 | 045 | BOUGUENAIS | Le Chaffault - Tranche 2 | 2006-02-27 | 2006-04-13 | 2006-05-15 | 85285 | 29
GO | Pays de Loire | DA18031001 | 289 | REZE | Rue Saint Lupien | 2005-11-22 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 291 | 32
GO | Pays de Loire | DA18031101 | 290 | GUERANDE | 35, Rue de la Brière | 2005-11-22 | 2006-03-17 | 2006-04-03 | 1295 | 16
GO | Pays de Loire | DA18031201 | 292 | ANGERS et AVRILLE | ZAC du Plateau de la Mayenne | 2005-11-25 | 2006-05-04 | 2006-05-15 | 276546 | 156
GO | Pays de Loire | DA18031202 | 029 | ANGERS et AVRILLE | ZAC Plateau de la Mayenne - Tranche 2 | 2006-02-14 | 2006-05-04 | 2006-05-15 | 663288 | 354
GO | Pays de Loire | DA18031401 | 301 | COURGAINS | La Colinière | 2005-12-02 | 2006-01-18 | 2006-01-30 | 62047 | 55 | 1
GO | Pays de Loire | DA18032101 | 319 | LA CHAPELLE BASSE MER | Le Jardin de l'Epine | 2005-12-22 | 2006-02-23 | 2006-03-06 | 1842 | 21
GO | Pays de Loire | DA18032201 | 002 | LE LANGON | Rue des Cours d'Eau | 2006-01-06 | 2006-03-08 | 2006-03-20 | 1500 | 20 | 1
GO | Pays de Loire | DA18032301 | 009 | NANTES | Ilot Lambert | 2006-01-23 |  |  | 1335 | 27
GO | Pays de Loire | DA18032501 | 031 | SAINT GEMMES D'ANDIGNE | Parc d'Activités du Segréen | 2006-02-14 | 2006-10-18 | 2006-09-11 | 248137 | 100
GO | Pays de Loire | DA18032801 | 035 | ARTHON EN RETZ | 49, Rue de l'Eglise | 2006-02-14 | 2006-07-24 | 2006-08-05 | 3193 | 13.5
GO | Pays de Loire | DA18032901 | 037 | NIEUL SUR L'AUTIZE | Le Grand Chilou | 2006-02-14 | 2006-04-21 | 2006-04-18 | 67859 | 42
GO | Pays de Loire | DA18033001 | 038 | SAINT PIERRE LE VIEUX | Bel Air, Champs-Chardon | 2006-02-15 | 2006-04-21 | 2006-04-18 | 88720 | 46
GO | Pays de Loire | DA18033101 | 041 | BEAUFORT EN VALLEE | Chemin des Airaults | 2006-02-17 | 2006-06-09 | 2006-06-06 | 30450 | 26
GO | Pays de Loire | DA18033201 | 034 | SAINT PIERRE SUR ERVE | Les Hallais - Route des Grottes | 2006-02-14 | 2006-06-15 | 2006-06-19 | 1000 | 14
GO | Pays de Loire | DA18033501 | 050 | LE POIRE SUR VELLUIRE | Le Cormier | 2006-02-28 | 2006-06-15 | 2006-06-19 | 38917 | 26
GO | Pays de Loire | DA18033901 | 067 | LA ROMAGNE | ZAC de la Peltière | 2006-03-13 | 2006-07-04 | 2006-05-29 | 86260 | 41
GO | Pays de Loire | DA18034301 | 077 | LES SORINIERES | Le Taillis 3 - Tranche 1" | 2006-03-22 | 2006-10-03 | 2006-09-20 | 241670 | 130 | 2
GO | Pays de Loire | DA18035001 | 090 | SAINT HILAIRE SAINT FLORENT | Chemin du Petit Souper | 2006-04-06 | 2006-10-23 | 2006-10-16 | 39000 | 24
GO | Pays de la loire | DA18035101 | 100 | SAINT OUEN DES VALLONS | Le Presbytère | 2006-04-19 | 2006-11-10 | 2006-11-14 | 12878 | 8.5 | 2
GO | Pays de Loire | DA18035601 | 109 | MAYENNE | La Courbe Mayenne | 2006-05-03 | 2006-08-03 | 2006-08-28 | 57769 | 30.5
GO | Pays de Loire | DA18036401 | 152 | OISSEAU LE PETIT | Extension des Bâtiments de la Brigade de Gendarmerie | 2006-05-29 | 2006-11-23 | 2006-11-13 | 5233 | 18
GO | Pays de Loire | DA18036501 | 153 | DOLLON | Carrières - Tranche 1 et 2 | 2006-05-29 | 2006-07-31 | 2006-07-24 | 145000 | 62
GO | Pays de Loire | DA18036601 | 157 | SALLERTAINE | Rue de la Fruche | 2006-05-31 | 2006-10-04 | 2006-10-02 | 411 | 11.5 | 1
GO | Pays de Loire | DA18036801 | 170 | LE BAILLEUL | La Petite Gilberdière - Echangeur Autoroute A11 | 2006-06-14 | 2006-10-09 | 2006-10-02 | 59448 | 31 | 1
59.5

## Synthèse
18 - Pays de la Loire |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
52 | 5400748 | 2949.5 | 22 | NC |  | 2057.75 |  | 74 | - |  | 5007.25
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 44 | 44 |  | 44 |  | 41 |  | 38 | 33 |  | 29 |  |  |  | 27 | 20 | 8 | 6 | 4
Non programmé (m2) |  | 4975854 | 4975854 |  | 4975854 |  | 2832258 |  | 2748795 | 2015988 |  | 1745935 |  |  |  | 1713727 | 1485688 | 586628 | 384167 | 186617
Non programmé (j/h) |  | 2627.5 | 2627.5 |  | 2627.5 |  | 1502.5 |  | 1456.5 | 1040 |  | 889 |  |  |  | 865 | 721.5 | 201 | 96 | 96
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 1125 |  | 46 | 416.5 | 1456.5 | 151 | 0 | 889 | 0 | 24 | 143.5 | 520.5 | 105 | 0
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
16 | NC | 59.5
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
38 | 6459007 | 4232

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide