## Non programmé
09 - Franche-Comté | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [18 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
9 | 2299081 | 1113 | 21 | 1663881.977 | 942 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 21 | 1663881.977 | 942 | 21 | 1663881.977 | 942 | 21 | 1663881.977 | 942 | 17 | 1539898.977 | 757 | 16 | 1469617.977 | 724 | 16 | 1469617.977 | 724 | 15 | 1463521.977 | 709 | 15 | 1463521.977 | 709 | 14 | 1354094 | 663 | 13 | 955956 | 511 | 12 | 941114 | 495 | 8 | 520381 | 291
1 | 546363 | 234 |  |  |  | GES | Franche Comté | CA09016201 | 2004/159 | Brognard - Allenjoie | Technoland - extension | 2004-09-29 |  |  | 546363 | 234 |  | 234
1 | 341790 | 148 |  |  |  | GES | Franche Comté | CA09016301 | 2004/165 | Jallerange | Au Grand Roué | 2004-09-29 |  |  | 341790 | 148 |  | 148
1 | 131301 | 76 |  |  |  | GES | Franche Comté | CA09016901 | 2004/198 | THERVAY | Carrière Société BBCI | 2004-11-05 |  |  | 131301 | 76 |  | 76
1 | 829681 | 375 |  |  |  | GES | Franche Comté | CA09017301 | 2004/202 | Mathay | Parc d'Activités des Hauts de Mathay | 2004-11-16 |  |  | 829681 | 375 |  | 375
1 | 1600 | 16 |  |  |  | GES | Franche Comté | CA09020001 | 2005/084 | Luxeuil | L'hôpital | 2005-04-11 |  |  | 1600 | 16 |  | 16
1 | 251495 | 103 |  |  |  | GES | Franche Comté | CA09021301 | 2005/162 | OUGNEY | Carrière VALERIAN SAS | 2005-08-03 |  |  | 251495 | 103 |  | 103
1 | 5300 | 63 |  |  |  | GES | Franche Comté | CA09022301 | 2005/199 | Luxeuil-les-bains | Place du 08 Mai | 2005-10-26 |  |  | 5300 | 63 |  | 63
1 | 44373 | 28 |  |  |  | GES | Franche Comté | CA09022701 | 2005/212 | SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX | RN5 Déviation routière | 2006-01-05 |  |  | 44373 | 28 |  | 28
1 | 147178 | 70 |  |  |  | GES | Franche Comté | JA09000901 | 2006/013 | ORMENANS, FONTENOIS-LES-MONTBOZON | Les Combes, La Biche, Chateau Vert | 2006-02-14 |  |  | 147178 | 70 |  | 70
|  |  | 1 | 3198 | 15 | GES | Franche Comté | JA09001001 | 2006/028 | DESANDANS | Piste de chavanne | 2006-03-06 |  |  | 3198 | 15 |  | 15 | 1 | 3198 | 15 | 1 | 3198 | 15 | 1 | 3198 | 15
|  |  | 1 | 116500 | 55 | GES | Franche Comté | CA09023801 | 2006/047 | SORANS-LES-BREUREY | "Rougemont et Combe aux Fournées" | 2006-03-20 |  |  | 116500 | 55 |  | 55 | 1 | 116500 | 55 | 1 | 116500 | 55 | 1 | 116500 | 55
|  |  | 1 | 3545 | 101 | GES | Franche Comté | CA09024101 | 2006/045 | Besançon | 5 rue du Porteau - 27A av de la Gare d'Eau | 2006-03-20 | pas de réponse |  | 3545 | 101 |  | 101 | 1 | 3545 | 101 | 1 | 3545 | 101 | 1 | 3545 | 101
|  |  | 1 | 740 | 14 | GES | Franche Comté | CA09024001 | 2006/004 | Mathay | Rue de Montbéliard | 2006-03-21 | pas de réponse | 2008-01-01 | 740 | 14 |  | 14 | 1 | 740 | 14 | 1 | 740 | 14 | 1 | 740 | 14
|  |  | 1 | 70281 | 33 | GES | Franche Comté | JA09001201 | 2006/075 | AIBRE | Les Châtels | 2006-04-28 |  |  | 70281 | 33 |  | 33 | 1 | 70281 | 33 | 1 | 70281 | 33 | 1 | 70281 | 33 | 1 | 70281 | 33
|  |  | 1 | 6096 | 15 | GES | Franche Comté | CA09024801 | 2006/124 | HERICOURT | Bussurel-Le Praly | 2006-06-13 | pas de réponse | 00/00/08 | 6096 | 15 |  | 15 | 1 | 6096 | 15 | 1 | 6096 | 15 | 1 | 6096 | 15 | 1 | 6096 | 15 | 1 | 6096 | 15 | 1 | 6096 | 15
|  |  | 1 | 109427.977 | 46 | GES | Franche Comté | JA09001501 | 2006/152 | Zone de dépôt LGV (Ougney) | Zones de dépôt - tronçon A | 2006-08-16 |  |  | 109427.977 | 46 |  | 46 | 1 | 109427.977 | 46 | 1 | 109427.977 | 46 | 1 | 109427.977 | 46 | 1 | 109427.977 | 46 | 1 | 109427.977 | 46 | 1 | 109427.977 | 46 | 1 | 109427.977 | 46 | 1 | 109427.977 | 46
|  |  | 1 | 398138 | 152 | GES | Franche Comté | CA09025701 | 2006/168 | Luxeuil-les-Bains / Breuches | Extension carrière SA Ferrat-Cholley Pré Pusey, en Bourgeline / Champ du Roi, Champ la Brune, Champ du Chêne | 2006-09-28 |  |  | 398138 | 152 |  | 152 | 1 | 398138 | 152 | 1 | 398138 | 152 | 1 | 398138 | 152 | 1 | 398138 | 152 | 1 | 398138 | 152 | 1 | 398138 | 152 | 1 | 398138 | 152 | 1 | 398138 | 152 | 1 | 398138 | 152
|  |  | 1 | 14842 | 16 | GES | Franche Comté | CA09026001 | 2006/176 | Pérouse | Rue des Aliziers, Sous le Mont | 2006-10-12 |  |  | 14842 | 16 |  | 16 | 1 | 14842 | 16 | 1 | 14842 | 16 | 1 | 14842 | 16 | 1 | 14842 | 16 | 1 | 14842 | 16 | 1 | 14842 | 16 | 1 | 14842 | 16 | 1 | 14842 | 16 | 1 | 14842 | 16 | 1 | 14842 | 16
|  |  | 1 | 2750 | 25 | GES | Franche Comté | CA09026401 | 2006/184 | PESMES | Place du Portail-Eglise Saint-Hilaire | 2006-11-03 |  |  | 2750 | 25 |  | 25 | 1 | 2750 | 25 | 1 | 2750 | 25 | 1 | 2750 | 25 | 1 | 2750 | 25 | 1 | 2750 | 25 | 1 | 2750 | 25 | 1 | 2750 | 25 | 1 | 2750 | 25 | 1 | 2750 | 25 | 1 | 2750 | 25 | 1 | 2750 | 25
|  |  | 1 | 253730 | 105 | GES | Franche Comté | CA09026501 | 2006/190 | TREVENANS | Centre hospitalier Médian | 2006-11-07 |  |  | 253730 | 105 |  | 105 | 1 | 253730 | 105 | 1 | 253730 | 105 | 1 | 253730 | 105 | 1 | 253730 | 105 | 1 | 253730 | 105 | 1 | 253730 | 105 | 1 | 253730 | 105 | 1 | 253730 | 105 | 1 | 253730 | 105 | 1 | 253730 | 105 | 1 | 253730 | 105
|  |  | 1 | 68085 | 34 | GES | Franche Comté | CA09026601 | 2006/197 | ANTORPE-SAINT-VIT | Le Plénot | 2006-11-16 |  |  | 68085 | 34 |  | 34 | 1 | 68085 | 34 | 1 | 68085 | 34 | 1 | 68085 | 34 | 1 | 68085 | 34 | 1 | 68085 | 34 | 1 | 68085 | 34 | 1 | 68085 | 34 | 1 | 68085 | 34 | 1 | 68085 | 34 | 1 | 68085 | 34 | 1 | 68085 | 34
|  |  | 1 | 96168 | 40 | GES | Franche Comté | CA09026701 | 2006/194 | BESSONCOURT | Les Rives de l'Autruche | 2006-11-17 |  |  | 96168 | 40 |  | 40 | 1 | 96168 | 40 | 1 | 96168 | 40 | 1 | 96168 | 40 | 1 | 96168 | 40 | 1 | 96168 | 40 | 1 | 96168 | 40 | 1 | 96168 | 40 | 1 | 96168 | 40 | 1 | 96168 | 40 | 1 | 96168 | 40 | 1 | 96168 | 40
|  |  | 1 | 477198 | 171 | GES | Franche Comté | CA09026801 | 2006/198 | CROTENAY | Combe Cheminée , La Croix de Chaux, Les Grandes plaines, Champs de Laves | 2006-12-11 |  |  | 477198 | 171 |  | 171 | 1 | 477198 | 171 | 1 | 477198 | 171 | 1 | 477198 | 171 | 1 | 477198 | 171 | 1 | 477198 | 171 | 1 | 477198 | 171 | 1 | 477198 | 171 | 1 | 477198 | 171 | 1 | 477198 | 171 | 1 | 477198 | 171 | 1 | 477198 | 171 | 1 | 477198 | 171
|  |  | 1 | 16701 | 18 | GES | Franche Comté | CA09027101 | 2006/204 | ECHENOZ-LA-MELINE | Presle | 2006-12-21 |  |  | 16701 | 18 |  | 18 | 1 | 16701 | 18 | 1 | 16701 | 18 | 1 | 16701 | 18 | 1 | 16701 | 18 | 1 | 16701 | 18 | 1 | 16701 | 18 | 1 | 16701 | 18 | 1 | 16701 | 18 | 1 | 16701 | 18 | 1 | 16701 | 18 | 1 | 16701 | 18 | 1 | 16701 | 18
|  |  | 1 | 700 | 15 | GES | Franche Comté | CA09027501 | 2007/16 | VESOUL | Rue des Annonciades | 2007-02-09 |  |  | 700 | 15 |  | 15 | 1 | 700 | 15 | 1 | 700 | 15 | 1 | 700 | 15 | 1 | 700 | 15 | 1 | 700 | 15 | 1 | 700 | 15 | 1 | 700 | 15 | 1 | 700 | 15 | 1 | 700 | 15 | 1 | 700 | 15 | 1 | 700 | 15 | 1 | 700 | 15
|  |  | 1 | 1417 | 21 | GES | Franche Comté | CA09027601 | 2007/15 | VESOUL | 4 rue Serpente | 2007-02-09 |  |  | 1417 | 21 |  | 21 | 1 | 1417 | 21 | 1 | 1417 | 21 | 1 | 1417 | 21 | 1 | 1417 | 21 | 1 | 1417 | 21 | 1 | 1417 | 21 | 1 | 1417 | 21 | 1 | 1417 | 21 | 1 | 1417 | 21 | 1 | 1417 | 21 | 1 | 1417 | 21 | 1 | 1417 | 21
|  |  | 1 | 3093 | 23 | GES | Franche Comté | CA09027701 | 2007/46 | BESANCON | Rue du Pater - Rue de l'Eglise | 2007-03-06 |  |  | 3093 | 23 |  | 23 | 1 | 3093 | 23 | 1 | 3093 | 23 | 1 | 3093 | 23 | 1 | 3093 | 23 | 1 | 3093 | 23 | 1 | 3093 | 23 | 1 | 3093 | 23 | 1 | 3093 | 23 | 1 | 3093 | 23 | 1 | 3093 | 23 | 1 | 3093 | 23 | 1 | 3093 | 23
|  |  | 1 | 618 | 16 | GES | Franche Comté | CA09027801 | 2007/56 | FLORIMONT | Rue Principale | 2007-03-22 |  |  | 618 | 16 |  | 16 | 1 | 618 | 16 | 1 | 618 | 16 | 1 | 618 | 16 | 1 | 618 | 16 | 1 | 618 | 16 | 1 | 618 | 16 | 1 | 618 | 16 | 1 | 618 | 16 | 1 | 618 | 16 | 1 | 618 | 16 | 1 | 618 | 16 | 1 | 618 | 16
|  |  | 1 | 618 | 11 | GES | Franche Comté | CA09027901 | 2007/55 | FLORIMONT | Le Village | 2007-03-22 |  |  | 618 | 11 |  | 11 | 1 | 618 | 11 | 1 | 618 | 11 | 1 | 618 | 11 | 1 | 618 | 11 | 1 | 618 | 11 | 1 | 618 | 11 | 1 | 618 | 11 | 1 | 618 | 11 | 1 | 618 | 11 | 1 | 618 | 11 | 1 | 618 | 11 | 1 | 618 | 11
|  |  | 1 | 20036 | 16 | GES | Franche Comté | CA09028002 | 2007/70 | MARCHAUX | Aux Argentières | 2007-03-26 |  |  | 20036 | 16 |  | 16 | 1 | 20036 | 16 | 1 | 20036 | 16 | 1 | 20036 | 16 | 1 | 20036 | 16 | 1 | 20036 | 16 | 1 | 20036 | 16 | 1 | 20036 | 16 | 1 | 20036 | 16 | 1 | 20036 | 16 | 1 | 20036 | 16 | 1 | 20036 | 16 | 1 | 20036 | 16

## Programmé-en cours
09 - Franche-Comté |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
26 | 1989
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GES | Franche Comté |  |  | LGV | SECCOURANTE+ coordination |  |  |  |  | 596 | 259 | 337
GES | Franche Comté | JA09000701 | 2005/207 | Courchapon, Ruffey-le-Château, Moncley, Geneuille, Vitreux,Saulnot/villers-sur-saulnot, Desandans, Trémoins, Laire/Tavey, Laire, Aibre, | LGV 3° série de dépôts tronçons A et C | 2005-11-02 |  | 2006-02-20 | 1063182 | 520 | 2.5 | 151
GES | Franche Comté | JA09000801 | 2006/015 | NEUVELLE-LES-CROMARY, VORAY-SUR-L'OGNON | Zones d'emprunt | 2006-02-02 |  | 2006-10-02 | 196140 | 96 |  | 83
GES | Franche Comté | JA09000901 | 2006/013 | ORMENANS, FONTENOIS-LES-MONTBOZON | Les Combes, La Biche, Chateau Vert | 2006-01-31 |  |  | 147178 | 70 |  | 70
GES | Franche Comté | JA09001001 | 2006/028 | DESANDANS | Piste de chavanne | 2006-02-17 |  |  | 3198 | 15 |  | 15
GES | Franche Comté | JA09001201 | 2006/075 | AIBRE | Les Châtels | 2006-04-11 |  |  | 70281 | 33 |  | 33
GES | Franche Comté | JA09001301 | 2006/084 | MEROUX | Zône de dépôt tronçon C | 2006-04-19 |  | 2006-08-07 | 87914 | 41 |  | 14
GES | Franche Comté | JA09001401 | 2006/155 | Zone de dépôt LGV (MontmireY-le-Château) | Zone de dépôts - tronçon A | 2006-08-08 |  | 2007-01-08 | 70898.366 | 34 | 25.5 | 8
GES | Franche Comté | JA09001501 | 2006/152 | Zone de dépôt LGV (Ougney) | Zones de dépôt - tronçon A | 2006-08-08 |  |  | 109428 | 46 |  | 46
GES | Franche Comté | JA09001601 | 2006/156 | Zone de dépôt LGV (Dammartin Maprain) | Zones de dépôt - tronçon A | 2006-08-08 |  | 2007-01-08 | 50242 | 27 | 15 | 12
GES | Franche Comté | JA09001701 | 2006/153 | Zone de dépôt LGV (Thervay) | Zone de dépôt -tronçon A | 2006-08-08 |  |  | 105460 | 43 | 26 | 17
GES | Franche Comté | JA09001801 | 2006/154 | Zone de dépôt LGV (Thervay) | Zone de dépôt -tronçon A 2 | 2006-08-08 |  |  | 50582 | 26 |  | 26
GES | Franche Comté | CA09017301 | 2004/202 | MATHAY | Parc d'Activités des Hauts de Mathay | 2004-11-16 |  | avril | 829681 | 70 |  | 70
GES | Franche Comté | CA09021701 | 2005/174 | Luxeuil-les-Bains / Breuches | Sainte-Anne | 2005-08-22 |  | 2006-06-01 | 387 | 12 |  | 8
GES | Franche Comté | CA09022301 | 2005/199 | Luxeuil-les-Bains | Place du 08 mai | 2005-10-17 |  | 2006-07-31 | 5300 | 63 |  | 62
GES | Franche Comté | CA09023201 | 2005/217 | Luxeuil-les-Bains | Derrière Sainte-Anne | 2005-12-05 |  | 2006-06-01 | 49686 | 32 |  | 27
GES | Franche Comté | CA09023401 | 2006/001 | DOLE | Collégiale Notre Dame | 2006-01-10 |  | 2006-11-13 | 40 | 30 | 8 | 4
GES | Franche Comté | CA09023901 | 2006/046 | DENNEY | Avenue d'Alsace - Dessous le Bois | 2006-03-20 |  | 2006-11-06 | 14095 | 16 | 2 | 6
GES | Franche Comté | CA09024901 | 2006/128 | THERVAY | Le Colombier | 2006-06-13 |  | 2007-04-10 | 54390 | 27 |  | 27
GES | Franche Comté | CA09025001 | 2006/136 | MONTMOROT | Contournement de Lons-le-S. tr. 1 | 2006-07-10 |  | 2007-03-19 | 78739 | 41 |  | 41
GES | Franche Comté | CA09025201 | 2006/140 | DELLE | Technoparc, la Queue au Loup, rue P. Dreyfus | 2006-07-18 |  | 2007-03-12 | 8000 | 14 |  | 14
GES | Franche Comté | CA09025501 | 2006/151 | ROCHE LEZ BEAUPRE | Pré Chalot II | 2006-08-07 |  | 2007-02-26 | 89283 | 61 | 7 | 54
GES | Franche Comté | CA09026601 | 2006/197 | ANTORPE-SAINT-VIT | Le Plénot | 2006-11-09 |  | avril | 60085 | 34 |  | 34
GES | Franche Comté | CA09026901 | 2006/199 | DELLE | Rue de la libération | 2006-11-27 |  | 2007-03-07 | 2511 | 15 |  | 15
GES | Franche Comté | CA09027201 | 2006/201 | DELLE | ZAC du Technoparc | 2006-12-04 |  | 2007-03-15 | 18695 | 14 |  | 14
GES | Franche Comté | CA09027301 | 2006/200 | DELLE | ZAC du Technoparc (2) | 2006-12-04 |  | 2007-03-20 | 14036 | 13 |  | 13

## Réalisé
09 - Franche-Comté |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
11 | 149
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GES | Franche Comté | 2109000701 |  | VRIANGE | Aux portes | [5 empty] | 1
GES | Franche Comté | CA09023901 | 2006/046 | DENNEY | Avenue d'Alsace-Dessous le Bois | 2006-03-20 |  | 2006-11-06 | 14095 | 16 | 10
GES | Franche Comté | CA09024601 | 2006/081 | GIGNY-SUR-SERAN | La Pandaine | 2006-04-19 |  | 2007-01-17 | 17186 | 15 | 16
GES | Franche Comté | CA09024701 | 2006/063 | LE VERNOY | Le Village - Prés Saveton - Prés sous les Vergers | 2006-04-07 |  | 2007-01-09 | 18173 | 14 | 10.5
GES | Franche Comté | CA09025101 | 2006/132 | PESMES MALANS DAMARTIN-MARPAIN | déviation RD 475 | 2006-06-28 |  | 2006-10-23 | 160921 | 102 | 53
GES | Franche Comté | CA09025601 | 2006/164 | TREVENANS | Rue de l'Eglise - Impasse des Jardinets | 2006-09-05 |  | 2007-01-23 | 3636 | 16 | 7
GES | Franche Comté | CA09025801 | 2006/178 | SAINT-AUBIN | Rue des Creux | 2006-10-03 |  | 2007-02-26 | 15100 | 16 | 12
GES | Franche Comté | CA09025901 | 2006/177 | Saint-Vit-Antorpe | Au Plénot | 2006-10-02 |  | 2007-01-22 | 54456 | 29 | 10.5
GES | Franche Comté | CA09026101 | 2006/179 | Vannoz / St Germain-en-Montagne | Sur Célieu - Fontaine Neuve | 2006-10-04 |  | 2007-03-05 | 29000 | 18
GES | Franche Comté | CA09026201 | 2006/183 | LURE | Les Prés la Côte | 2006-10-24 |  | 2007-02-12 | 80005 | 37 | 21
GES | Franche Comté | CA09026301 | 2006/182 | Saint-Vit-Antorpe | Au Plénot | 2006-10-23 |  | 2007-01-22 | 28682 | 17 | 8

## Synthèse
09 - Franche-Comté |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
21 | 1663881.977 | 942 | 26 | NC |  | 1989 |  | 47 | - |  | 2931
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 21 | 21 |  | 21 |  | 17 |  | 16 | 16 |  | 15 |  |  |  | 15 | 14 | 13 | 12 | 8
Non programmé (m2) |  | 1663881.977 | 1663881.977 |  | 1663881.977 |  | 1539898.977 |  | 1469617.977 | 1469617.977 |  | 1463521.977 |  |  |  | 1463521.977 | 1354094 | 955956 | 941114 | 520381
Non programmé (j/h) |  | 942 | 942 |  | 942 |  | 757 |  | 724 | 724 |  | 709 |  |  |  | 709 | 663 | 511 | 495 | 291
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 185 |  | 33 | 0 | 724 | 15 | 0 | 709 | 0 | 0 | 46 | 152 | 16 | 204
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
11 | NC | 149
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
9 | 2299081 | 1113

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide