## Non programmé
27 - Guadeloupe | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations | [11 empty] | charge 2007
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 15/03/07 | [11 empty] | 1202 | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
11 | 801804 | 597 | 29 | 2158041 | 605 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 29 | 2158041 | 605 | 29 | 2158041 | 605 | 29 | 2158041 | 605 | 28 | 2143041 | 591 | 26 | 2075991 | 548 | 25 | 2075703 | 540 | 24 | 2072703 | 506 | 24 | 2072703 | 506 | 24 | 2072703 | 506 | 22 | 1810218 | 303 | 21 | 1802034 | 278 | 14 | 1622120 | 95
|  |  | 1 | 210000 | 0 | GSO | 27 | EA27009601 | 07-005 | Anse Bertrand | Longuerue "La Ferme Paradis" | 2007-01-29 |  |  | 210000 |  | 0 |  | 1 | 210000 | 0 | 1 | 210000 | 0 | 1 | 210000 | 0 | 1 | 210000 | 0 | 1 | 210000 | 0 | 1 | 210000 | 0 | 1 | 210000 | 0 | 1 | 210000 | 0 | 1 | 210000 | 0 | 1 | 210000 | 0 | 1 | 210000 | 0 | 1 | 210000 | 0
1 | 17000 | 22 |  |  |  | GSO | 27 | EA27000501 | 04-015 | Baie Mahault | Agathon | 2004-04-22 |  |  | 17000 | 22 | 0 | 22
1 | 358700 | 177 |  |  |  | GSO | 27 | EA27003001 | 05-035 | Baie Mahault | ZAC de Trioncelle | 2005-08-22 |  |  | 358700 | 177 | 0 | 177
|  |  | 1 | 288 | 8 | GSO | 27 | EA27005401 | 06-027 | Basse Terre | 15, rue Dumanoir | 2006-05-02 |  |  | 288 | 8 | 0 | 8 | 1 | 288 | 8 | 1 | 288 | 8 | 1 | 288 | 8 | 1 | 288 | 8 | 1 | 288 | 8
|  |  | 1 | 402 | 5 | GSO | 27 | EA27008701 | 06-095 | Basse Terre | 23, rue Dumanoir | 2006-11-21 |  |  | 402 | 5 | 0 | 5 | 1 | 402 | 5 | 1 | 402 | 5 | 1 | 402 | 5 | 1 | 402 | 5 | 1 | 402 | 5 | 1 | 402 | 5 | 1 | 402 | 5 | 1 | 402 | 5 | 1 | 402 | 5 | 1 | 402 | 5 | 1 | 402 | 5
|  |  | 1 | 250 | 11 | GSO | 27 | EA27005201 | 06-023 | Basse Terre | 24, cours Nolivos | 2006-04-14 |  |  | 250 | 11 | 0 | 11 | 1 | 250 | 11 | 1 | 250 | 11 | 1 | 250 | 11 | 1 | 250 | 11
|  |  | 1 | 672 | 9 | GSO | 27 | EA27008201 | 06-093 | Basse Terre | 3, rue Amédée Fengarol | 2006-11-20 |  |  | 672 | 9 | 0 | 9 | 1 | 672 | 9 | 1 | 672 | 9 | 1 | 672 | 9 | 1 | 672 | 9 | 1 | 672 | 9 | 1 | 672 | 9 | 1 | 672 | 9 | 1 | 672 | 9 | 1 | 672 | 9 | 1 | 672 | 9 | 1 | 672 | 9
|  |  | 1 | 1073 | 11 | GSO | 27 | EA27008601 | 06-096 | Basse Terre | 39, rue des Corsaires | 2006-11-21 |  |  | 1073 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1073 | 11 | 1 | 1073 | 11 | 1 | 1073 | 11 | 1 | 1073 | 11 | 1 | 1073 | 11 | 1 | 1073 | 11 | 1 | 1073 | 11 | 1 | 1073 | 11 | 1 | 1073 | 11 | 1 | 1073 | 11 | 1 | 1073 | 11
|  |  | 1 | 9000 | 0 | GSO | 27 |  |  | Basse Terre | 45, ruelle Morin | 2007-03-12 |  |  | 9000 |  | 0 |  | 1 | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 1 | 9000 | 0
1 | 100 | 7 |  |  |  | GSO | 27 | EA27003601 | 1940 | Basse Terre | 8 rue Mortenol | 2005-11-23 |  |  | 100 | 7 | 0 | 7
|  |  | 1 | 100 | 12 | GSO | 27 | EA27007901 | 06-087 | Basse Terre | Allée des Cités Unies | 2006-11-16 |  |  | 100 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100 | 12 | 1 | 100 | 12 | 1 | 100 | 12 | 1 | 100 | 12 | 1 | 100 | 12 | 1 | 100 | 12 | 1 | 100 | 12 | 1 | 100 | 12 | 1 | 100 | 12 | 1 | 100 | 12 | 1 | 100 | 12
1 | 229 | 19 |  |  |  | GSO | 27 | EA27002401 | 05-009 | Basse Terre | Angle Boulevard Général de Gaulle, Boulevard Felix Eboué | 2005-04-04 |  |  | 229 | 19 | 0 | 19
|  |  | 1 | 3000 | 34 | GSO | 27 | EA27006201 | 06-045 | Basse Terre | Hôpital St Hyacinthe, cimetière près de la chapelle | 2006-06-27 |  |  | 3000 | 34 | 0 | 34 | 1 | 3000 | 34 | 1 | 3000 | 34 | 1 | 3000 | 34 | 1 | 3000 | 34 | 1 | 3000 | 34 | 1 | 3000 | 34
|  |  | 1 | 25000 | 22 | GSO | 27 | EA27009001 | 06-103 | Capesterre Belle Eau | Marquisat - Résidence Les Siguines | 2006-12-18 |  |  | 25000 | 22 | 0 | 22 | 1 | 25000 | 22 | 1 | 25000 | 22 | 1 | 25000 | 22 | 1 | 25000 | 22 | 1 | 25000 | 22 | 1 | 25000 | 22 | 1 | 25000 | 22 | 1 | 25000 | 22 | 1 | 25000 | 22 | 1 | 25000 | 22 | 1 | 25000 | 22 | 1 | 25000 | 22
1 | 4000 | 8 |  |  |  | GSO | 27 | EA27001701 | 04-044 | Capesterre Belle Eau | Source Pérou | 2004-11-24 |  |  | 4000 | 8 | 0 | 8
|  |  | 1 | 251685 | 169 | GSO | 27 | EA27007101 | 06-067 | Capesterre Belle Eau | Sources Pérou | 2006-09-25 |  |  | 251685 | 169 | 0 | 169 | 1 | 251685 | 169 | 1 | 251685 | 169 | 1 | 251685 | 169 | 1 | 251685 | 169 | 1 | 251685 | 169 | 1 | 251685 | 169 | 1 | 251685 | 169 | 1 | 251685 | 169 | 1 | 251685 | 169
|  |  | 1 | 665900 | 0 | GSO | 27 | EA27009901 |  | Gosier | Le Petit Havre | 2007-02-01 |  |  | 665900 |  | 0 |  | 1 | 665900 | 0 | 1 | 665900 | 0 | 1 | 665900 | 0 | 1 | 665900 | 0 | 1 | 665900 | 0 | 1 | 665900 | 0 | 1 | 665900 | 0 | 1 | 665900 | 0 | 1 | 665900 | 0 | 1 | 665900 | 0 | 1 | 665900 | 0 | 1 | 665900 | 0
|  |  | 1 | 10800 | 34 | GSO | 27 | EA27007201 | 06-065 | Gourbeyre | Bisdary - ancienne rue des archives | 2006-09-19 |  |  | 10800 | 34 | 0 | 34 | 1 | 10800 | 34 | 1 | 10800 | 34 | 1 | 10800 | 34 | 1 | 10800 | 34 | 1 | 10800 | 34 | 1 | 10800 | 34 | 1 | 10800 | 34 | 1 | 10800 | 34 | 1 | 10800 | 34
|  |  | 1 | 5350 | 0 | GSO | 27 | EA27009701 | 07-007 | Gourbeyre | Bisdary (parcelle BA2) | 2007-01-30 |  |  | 5350 |  | 0 |  | 1 | 5350 | 0 | 1 | 5350 | 0 | 1 | 5350 | 0 | 1 | 5350 | 0 | 1 | 5350 | 0 | 1 | 5350 | 0 | 1 | 5350 | 0 | 1 | 5350 | 0 | 1 | 5350 | 0 | 1 | 5350 | 0 | 1 | 5350 | 0 | 1 | 5350 | 0
1 | 3330 | 16 |  |  |  | GSO | 27 | EA27000601 | 04-016 | Gourbeyre | Bisdary, Route de l'Observatoire | 2004-05-03 |  |  | 3330 | 16 | 0 | 16
1 | 27345 | 27 |  |  |  | GSO | 27 | EA27003101 | 05-038 | Grand Bourg | Roussel Trianon | 2005-08-25 |  |  | 27345 | 27 | 0 | 27
1 | 80000 | 77 |  |  |  | GSO | 27 | EA27003801 | 05-1847 | La Désirade | Tropique, au-dessus "Le Souffleur" | 2005-12-09 |  |  | 80000 | 77 | 0 | 77
|  |  | 1 | 44167 | 21 | GSO | 27 | EA27008101 | 06-097 | Le Lamentin | Route de Borel | 2006-11-20 |  |  | 44167 | 21 | 0 | 21 | 1 | 44167 | 21 | 1 | 44167 | 21 | 1 | 44167 | 21 | 1 | 44167 | 21 | 1 | 44167 | 21 | 1 | 44167 | 21 | 1 | 44167 | 21 | 1 | 44167 | 21 | 1 | 44167 | 21 | 1 | 44167 | 21 | 1 | 44167 | 21
|  |  | 1 | 60000 | 56 | GSO | 27 | EA27008501 | 06-092 | Les Abymes | Dothémare - Boisripeau | 2006-11-20 |  |  | 60000 | 56 | 0 | 56 | 1 | 60000 | 56 | 1 | 60000 | 56 | 1 | 60000 | 56 | 1 | 60000 | 56 | 1 | 60000 | 56 | 1 | 60000 | 56 | 1 | 60000 | 56 | 1 | 60000 | 56 | 1 | 60000 | 56 | 1 | 60000 | 56 | 1 | 60000 | 56
|  |  | 1 | 73500 | 69 | GSO | 27 | EA27008401 | 06-091 | Les Abymes | Dothémare - Morne l'Epingle | 2006-11-20 |  |  | 73500 | 69 | 0 | 69 | 1 | 73500 | 69 | 1 | 73500 | 69 | 1 | 73500 | 69 | 1 | 73500 | 69 | 1 | 73500 | 69 | 1 | 73500 | 69 | 1 | 73500 | 69 | 1 | 73500 | 69 | 1 | 73500 | 69 | 1 | 73500 | 69 | 1 | 73500 | 69
|  |  | 1 | 15000 | 14 | GSO | 27 | EA27004801 | 06-018 | Les Abymes | RN 5 - contournement des installations électriques de l'aéroport du Raizet | 2006-03-21 |  |  | 15000 | 14 | 0 | 14 | 1 | 15000 | 14 | 1 | 15000 | 14 | 1 | 15000 | 14
1 | 306000 | 222 |  |  |  | GSO | 27 | EA27002901 | 05-1367 | Les Abymes | Zac de Dothémare | 2005-08-12 |  |  | 306000 | 222 | 0 | 222
|  |  | 1 | 3200 | 0 | GSO | 27 |  | 07-020 | Petit Bourg | Roujol | 2007-03-15 |  |  | 3200 |  | 0 |  | 1 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0
|  |  | 1 | 1500 | 0 | GSO | 27 | EA27010001 | 07-009 | Petit Bourg | Roujol - Résidence Nemo | 2007-03-01 |  |  | 1500 |  | 0 |  | 1 | 1500 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 1 | 1500 | 0
|  |  | 1 | 60000 | 0 | GSO | 27 |  | 07-015 | Petit Bourg | Vernou (lotissement Belvernou) | 2007-03-14 |  |  | 60000 |  | 0 |  | 1 | 60000 | 0 | 1 | 60000 | 0 | 1 | 60000 | 0 | 1 | 60000 | 0 | 1 | 60000 | 0 | 1 | 60000 | 0 | 1 | 60000 | 0 | 1 | 60000 | 0 | 1 | 60000 | 0 | 1 | 60000 | 0 | 1 | 60000 | 0 | 1 | 60000 | 0
|  |  | 1 | 110000 | 0 | GSO | 27 |  | 07-016 | Petit Bourg | Vernou (lotissement Habitation Vernou) | 2007-03-14 |  |  | 110000 |  | 0 |  | 1 | 110000 | 0 | 1 | 110000 | 0 | 1 | 110000 | 0 | 1 | 110000 | 0 | 1 | 110000 | 0 | 1 | 110000 | 0 | 1 | 110000 | 0 | 1 | 110000 | 0 | 1 | 110000 | 0 | 1 | 110000 | 0 | 1 | 110000 | 0 | 1 | 110000 | 0
|  |  | 1 | 5010 | 0 | GSO | 27 |  | 07-014 | Pointe Noire | ZAC de Rédeau | 2007-03-07 |  |  | 5010 |  | 0 |  | 1 | 5010 | 0 | 1 | 5010 | 0 | 1 | 5010 | 0 | 1 | 5010 | 0 | 1 | 5010 | 0 | 1 | 5010 | 0 | 1 | 5010 | 0 | 1 | 5010 | 0 | 1 | 5010 | 0 | 1 | 5010 | 0 | 1 | 5010 | 0 | 1 | 5010 | 0
1 | 1600 | 9 |  |  |  | GSO | 27 | EA27001501 | 04-036 | St Barthélémy | Grande Saline | 2004-10-04 |  |  | 1600 | 9 | 0 | 9
1 | 3500 | 13 |  |  |  | GSO | 27 | EA27002001 | 04-051 | St Louis | Bas de la Source | 2004-12-23 |  |  | 3500 | 13 | 0 | 13
|  |  | 1 | 47550 | 28 | GSO | 27 | EA27008901 | 06-099 | St Louis | Desmarais Nord et Est | 2006-12-11 |  |  | 47550 | 28 | 0 | 28 | 1 | 47550 | 28 | 1 | 47550 | 28 | 1 | 47550 | 28 | 1 | 47550 | 28 | 1 | 47550 | 28 | 1 | 47550 | 28 | 1 | 47550 | 28 | 1 | 47550 | 28 | 1 | 47550 | 28 | 1 | 47550 | 28 | 1 | 47550 | 28 | 1 | 47550 | 28
|  |  | 1 | 66800 | 32 | GSO | 27 | EA27005101 | 06-021 | St Martin | Happy Bay - La Savane | 2006-04-07 |  |  | 66800 | 32 | 0 | 32 | 1 | 66800 | 32 | 1 | 66800 | 32 | 1 | 66800 | 32 | 1 | 66800 | 32
|  |  | 1 | 13610 | 19 | GSO | 27 | EA27009801 | 07-003 | Ste Anne | Gissac | 2007-01-22 |  |  | 13610 | 19 | 0 | 19 | 1 | 13610 | 19 | 1 | 13610 | 19 | 1 | 13610 | 19 | 1 | 13610 | 19 | 1 | 13610 | 19 | 1 | 13610 | 19 | 1 | 13610 | 19 | 1 | 13610 | 19 | 1 | 13610 | 19 | 1 | 13610 | 19 | 1 | 13610 | 19 | 1 | 13610 | 19
|  |  | 1 | 446000 | 0 | GSO | 27 | EA27010101 | 07-011 | Ste Rose | L'Espérance | 2007-03-05 |  |  | 446000 |  | 0 |  | 1 | 446000 | 0 | 1 | 446000 | 0 | 1 | 446000 | 0 | 1 | 446000 | 0 | 1 | 446000 | 0 | 1 | 446000 | 0 | 1 | 446000 | 0 | 1 | 446000 | 0 | 1 | 446000 | 0 | 1 | 446000 | 0 | 1 | 446000 | 0 | 1 | 446000 | 0
|  |  | 1 | 8184 | 25 | GSO | 27 | EA27007801 | 06-084 | Terre de Haut | ZAC de Marigot | 2006-10-24 |  |  | 8184 | 25 | 0 | 25 | 1 | 8184 | 25 | 1 | 8184 | 25 | 1 | 8184 | 25 | 1 | 8184 | 25 | 1 | 8184 | 25 | 1 | 8184 | 25 | 1 | 8184 | 25 | 1 | 8184 | 25 | 1 | 8184 | 25 | 1 | 8184 | 25
|  |  | 1 | 20000 | 26 | GSO | 27 | EA27009501 | 06-108 | Trois Rivières | La Violette - Chemin de Dugommier | 2007-01-08 |  |  | 20000 | 26 | 0 | 26 | 1 | 20000 | 26 | 1 | 20000 | 26 | 1 | 20000 | 26 | 1 | 20000 | 26 | 1 | 20000 | 26 | 1 | 20000 | 26 | 1 | 20000 | 26 | 1 | 20000 | 26 | 1 | 20000 | 26 | 1 | 20000 | 26 | 1 | 20000 | 26 | 1 | 20000 | 26

## Programmé-en cours
27 - Guadeloupe |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
17 | 975 | [10 empty] | charge 2007
737.5
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 27 | EA27006901 | 06-057 | Baie Mahault | Chantilly | 2006-08-21 | 2007-01-08 |  | 7000 | 26 | 11 | 15
GSO | 27 | EA27005701 | 06-033 | Baie Mahault | Jabrun | 2006-06-13 | 2006-10-16 | 2006-11-23 | 150000 | 84 | 8 | 31.5
GSO | 27 | EA27003201 | 05-1587 | Baillif et Basse Terre | Rivière des Pères - Giratoire de Baillif | 2005-09-26 | 2006-09-25 | 2006-09-25 | 8881 | 20 | 5
GSO | 27 | EA27004301 | 06-084 | Basse Terre | 34, rue de la République | 2006-01-30 |  | 2006-05-15 | 323 | 8 | 0 | 8
GSO | 27 | EA27008301 | 06-094 | Basse Terre | 9, rue de l'Herminier, près de l'ancienne glacière | 2006-11-20 |  | 2007-03-15 | 334 | 54 | 0 | 54
GSO | 27 | EA27002201 | 05-007 | Goyave | Intersection RN1 et rivière "la Rose" | 2005-03-29 | 2005-06-20 | 2005-07-28 | 16542 | 23 | 0
GSO | 27 | EA27007401 | 06-072 | Grand Bourg | Faup | 2006-10-02 |  | 2006-11-20 | 40000 | 64 | 0 | 64
GSO | 27 | EA27007301 | 06-071 | Grand Bourg | Grande Anse, Terre de la Sucrerie | 2006-10-02 |  | 2007-04-01 | 50000 | 84 | 0 | 84
GSO | 27 | EA27009401 | 06-101 | Le Gosier | Montauban | 2007-01-02 |  | 2007-02-21 | 11591 | 22 | 0 | 22
GSO | 27 | EA27009301 | 06-100 | Le Gosier | Pointe de la Verdure | 2007-01-02 |  | 2007-03-05 | 9742 | 22 | 0 | 22
GSO | 27 | EA27007001 | 06-059 | Le Moule | Palais Ste Marguerite | 2006-08-29 | 2007-02-07 | 2007-02-21 | 60568 | 76 | 12 | 64
GSO | 27 | EA27005501 | 06-024 | Petit Bourg | Roujol | 2006-05-02 | 2006-10-16 | 2006-11-10 | 23330 | 25 | 1.5
GSO | 27 | EA27006801 | 06-050 | St Claude | Bélost - La Diotte | 2006-07-31 | 2006-11-27 | 2007-01-11 | 47775 | 49 | 51
GSO | 27 | EA27008001 | 06-086 | St Claude | L'Ilet Morin | 2006-10-31 |  | 2007-04-01 | 20000 | 43 | 0 | 43
GSO | 27 | EA27004001 | 06-104 | St François | 37 avenue de l'Europe - Anse Champagne | 2006-12-19 | 2007-01-16 | 2007-01-29 | 1330 | 6 | 4 | 2
GSO | 27 | EA27001801 | 04-043 | St François | Pointe du Courant | 2004-11-24 |  | 2006-02-15 | 15000 | 21 | 0 | 21
GSO | 27 | EA27004401 | 06-085 | St François | Sèze, Pointe du Courant, Ancien Village vacances | 2006-01-30 | 2006-06-06 | 2006-07-18 | 15000 | 20 | 0 | 0.5
GSO | 27 | EA27002301 | 05-951 | St Martin | Baie Rouge Terres Basses Lot 411 | 2005-06-20 | 2005-06-29 | 2005-07-07 | 7500 | 27 | 0
GSO | 27 | EA27005001 | 06-022 | St Martin | Cocksies - Grand'Case | 2006-04-07 | 2006-08-25 | 2006-09-27 | 61392 | 42 | 8 | 3
GSO | 27 | EA27006401 | 06-052 | St Martin | Cul de Sac | 2006-08-03 | 2006-10-23 | 2006-11-15 | 17600 | 28 | 13 | 1
GSO | 27 | EA27007701 | 06-082 | St Martin | Cul de Sac - Lotissement Horizon Petite Clef - Lot 6 | 2006-10-23 | 2007-01-23 | 2007-01-29 | 3400 | 17 | 9 | 8
GSO | 27 | EA27009101 | 06-102 | St Martin | Les Terres Basses (BI 208) | 2006-12-18 |  | 2007-03-26 | 8840 | 14 | 0 | 14
GSO | 27 | EA27006101 | 06-042 | St Martin | L'Espérance | 2006-06-21 | 2006-09-20 | 2006-10-05 | 1125 | 16 | 0 | 8
GSO | 27 | EA27006701 | 06-056 | St Martin | L'Espérance - Lotissement Hope Estate 2 | 2006-08-16 | 2006-09-18 | 2006-09-18 | 35915 | 42 | 0 | 34
GSO | 27 | EA27008801 | 06-098 | St Martin | Mont Vernon III, Lot 5 | 2006-11-22 |  | 2007-01-15 | 2581 | 12 | 0 | 12
GSO | 27 | EA27007601 | 06-075 | St Martin | Terres Basses, Lot 83 | 2006-10-16 |  | 2006-11-21 | 14773 | 46 | 0 | 46
GSO | 27 | EA27003301 | 05-044 | Ste Anne | Route de Surgy | 2005-10-14 |  | 2006-01-01 | 5825 | 12 | 0 | 12
GSO | 27 | EA27005901 | 06-036 | Trois Rivières | Carbet | 2006-06-16 | 2007-01-03 | 2007-01-16 | 23700 | 19 | 2 | 17
GSO | 27 | EA27005301 | 06-026 | Trois Rivières | Habitation Grande Anse | 2006-04-27 | 2006-10-16 | 2006-11-20 | 86000 | 35 | 9
GSO | 27 | EA27007501 | 06-074 | Vieux Fort | Moka - Dubois | 2006-10-09 |  | 2006-11-22 | 3000 | 18 | 0 | 18
[11 empty] | 133.5 | 604

## Réalisé
27 - Guadeloupe |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
9 | 0.5 | [9 empty] | charge 2007
0.5
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 27 | EA27004201 | 06-065 | Anse Bertrand | Macaille, Rue des Pommes Cannelle | 2006-01-26 | 2006-07-05 | 2006-07-25 | 56208 | 40 | 0
GSO | 27 | EA27003901 | 2124 | Basse Terre | Cale de l'Espérance | 2005-12-16 | 2006-09-01 | 2006-09-19 | 950 | 8 | 0
GSO | 27 | EA27004501 | 06-087 | Le Lamentin | La Boucan | 2006-01-30 | 2006-10-23 | 2006-10-09 | 91945 | 45 | 0 | 0
GSO | 27 | EA27004701 | 06-017 | Port Louis | Beauport (lycée Nord Grande-Terre) | 2006-03-21 | 2006-10-09 | 2006-09-19 | 64175 | 27 | 0
GSO | 27 | EA27006002 | 06-041 | St Martin | Mont Vernon 3 - Lot n°6 | 2006-06-20 | 2006-10-24 | 2006-11-06 | 2027 | 12 | 0 | 0
GSO | 27 | EA27006001 | 06-035 | St Martin | Mont Vernon 3 - Lot n°7 | 2006-06-16 | 2006-10-24 | 2006-11-09 | 2000 | 12 | 0 | 0
GSO | 27 | EA27005801 | 06-037 | St Martin | St Louis | 2006-06-16 | 2006-10-23 | 2006-11-02 | 1622 | 9 | 0 | 0
GSO | 27 | EA27005601 | 06-032 | Terre de Haut | Anse de Fond Curé, Rue Benoît Cassin | 2006-05-29 | 2006-10-26 | 2006-11-07 | 3484 | 13 | 0.5 | 0
GSO | 27 | EA27006301 | 06-053 | Trois Rivières | Grande Anse | 2006-08-03 | 2006-09-27 | 2006-10-09 | 5400 | 17 | 0
[10 empty] | 183 | 0.5 | 0

## Synthèse
27 - Guadeloupe |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
29 | 2158041 | 605 | 17 | NC |  | 975 |  | 46 | - |  | 1580
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 29 | 29 |  | 29 |  | 28 |  | 26 | 25 |  | 24 |  |  |  | 24 | 24 | 22 | 21 | 14
Non programmé (m2) |  | 2158041 | 2158041 |  | 2158041 |  | 2143041 |  | 2075991 | 2075703 |  | 2072703 |  |  |  | 2072703 | 2072703 | 1810218 | 1802034 | 1622120
Non programmé (j/h) |  | 605 | 605 |  | 605 |  | 591 |  | 548 | 540 |  | 506 |  |  |  | 506 | 506 | 303 | 278 | 95
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 43 | 8 | 548 | 34 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 203 | 25 | 183
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
9 | NC | 0.5
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
11 | 801804 | 597

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide