## Non programmé
20 - Poitou-Charentes | [5 empty] | 20 - Poitou-Charentes |  |  |  |  | FOUILLES - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations | [11 empty] | charge 2007
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 30/11/2006 | [11 empty] | 6279 | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
6 | 56427 | 2285 | 11 | 66950 | 3994 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 11 | 66950 | 3994 | 11 | 66950 | 3994 | 11 | 66950 | 3994 | 11 | 66950 | 3994 | 11 | 66950 | 3994 | 10 | 65991 | 3551 | 10 | 65991 | 3551 | 9 | 63023 | 3075 | 9 | 63023 | 3075 | 7 | 44623 | 1916 | 6 | 44485 | 1667 | 5 | 44185 | 1366
|  |  | 1 | 13000 | 770 | GSO | 20 | EB20006001 | 06-145 | Barbezieux St Hilaire | Plaisance | 2006-09-08 |  |  | 13000 | 770 | 0 | 770 | 1 | 13000 | 770 | 1 | 13000 | 770 | 1 | 13000 | 770 | 1 | 13000 | 770 | 1 | 13000 | 770 | 1 | 13000 | 770 | 1 | 13000 | 770 | 1 | 13000 | 770 | 1 | 13000 | 770
|  |  | 1 | 138 | 249 | GSO | 20 | EB20004701 | 05-306 | Béruges | Le Bourg, Rue de la Croix | 2006-10-03 |  |  | 138 | 249 | 0 | 249 | 1 | 138 | 249 | 1 | 138 | 249 | 1 | 138 | 249 | 1 | 138 | 249 | 1 | 138 | 249 | 1 | 138 | 249 | 1 | 138 | 249 | 1 | 138 | 249 | 1 | 138 | 249 | 1 | 138 | 249
|  |  | 1 | 20000 | 136 | GSO | 20 | EB20006601 | 06-305 | Bessines | ZAE de la Mude Tranche conditionnelle | 2006-12-05 |  |  | 20000 | 136 | 0 | 136 | 1 | 20000 | 136 | 1 | 20000 | 136 | 1 | 20000 | 136 | 1 | 20000 | 136 | 1 | 20000 | 136 | 1 | 20000 | 136 | 1 | 20000 | 136 | 1 | 20000 | 136 | 1 | 20000 | 136 | 1 | 20000 | 136 | 1 | 20000 | 136 | 1 | 20000 | 136
1 | 15000 | 0 |  |  |  | GSO | 20 | EB20006501 | 06-283 | Chasseneuil sur Bonnieure | La Folie |  |  |  | 15000 |  | 0
|  |  | 1 | 2600 | 0 | GSO | 20 | EB20006901 | 06-396 | Chassenon | Hameau de Longeas 2 | 2007-01-11 |  |  | 2600 |  | 0 |  | 1 | 2600 | 0 | 1 | 2600 | 0 | 1 | 2600 | 0 | 1 | 2600 | 0 | 1 | 2600 | 0 | 1 | 2600 | 0 | 1 | 2600 | 0 | 1 | 2600 | 0 | 1 | 2600 | 0 | 1 | 2600 | 0 | 1 | 2600 | 0 | 1 | 2600 | 0
|  |  | 1 | 5400 | 389 | GSO | 20 | EB20006101 | 06-210 | Faye sur Ardin | Voie communale N° 16 | 2006-09-19 |  |  | 5400 | 389 | 0 | 389 | 1 | 5400 | 389 | 1 | 5400 | 389 | 1 | 5400 | 389 | 1 | 5400 | 389 | 1 | 5400 | 389 | 1 | 5400 | 389 | 1 | 5400 | 389 | 1 | 5400 | 389 | 1 | 5400 | 389
|  |  | 1 | 10975 | 0 | GSO | 20 | EB20007001 | 06-415 | La Roche Posay | Les Chaumettes | 2007-01-19 |  |  | 10975 |  | 0 |  | 1 | 10975 | 0 | 1 | 10975 | 0 | 1 | 10975 | 0 | 1 | 10975 | 0 | 1 | 10975 | 0 | 1 | 10975 | 0 | 1 | 10975 | 0 | 1 | 10975 | 0 | 1 | 10975 | 0 | 1 | 10975 | 0 | 1 | 10975 | 0 | 1 | 10975 | 0
1 | 4800 | 1388 |  |  |  | GSO | 20 | EB20002401 | 04-116 | La Rochelle | Parking Notre Dame | 2004-06-17 |  |  | 4800 | 1388 | 0 | 1388
|  |  | 1 | 2968 | 476 | GSO | 20 | EB20002201 | 06-215 | Niort | Place du Donjon Parking souterrain | 2006-07-20 |  |  | 2968 | 476 | 0 | 476 | 1 | 2968 | 476 | 1 | 2968 | 476 | 1 | 2968 | 476 | 1 | 2968 | 476 | 1 | 2968 | 476 | 1 | 2968 | 476 | 1 | 2968 | 476
1 | 3000 | 579 |  |  |  | GSO | 20 | EB20001001 | 04-053 | Poitiers | 2, rue du Doyenné | 2004-04-08 |  |  | 3000 | 579 | 0 | 579
1 | 2227 | 0 |  |  |  | GSO | 20 | EB20004901 | 05-218 | Poitiers | 20, rue Guillaume VII le Troubadour | 2006-02-07 |  |  | 2227 |  | 0
|  |  | 1 | 7610 | 1200 | GSO | 20 | EB02006801 | 06-359 | Poitiers | Hôpital Pasteur | 2006-12-14 |  |  | 7610 | 1200 | 0 | 1200 | 1 | 7610 | 1200 | 1 | 7610 | 1200 | 1 | 7610 | 1200 | 1 | 7610 | 1200 | 1 | 7610 | 1200 | 1 | 7610 | 1200 | 1 | 7610 | 1200 | 1 | 7610 | 1200 | 1 | 7610 | 1200 | 1 | 7610 | 1200 | 1 | 7610 | 1200 | 1 | 7610 | 1200
|  |  | 1 | 959 | 443 | GSO | 20 | EB20005301 | 06-131 | Saintes | Clinique Richelieu - 22, rue Montlouis | 2006-05-10 |  |  | 959 | 443 | 0 | 443 | 1 | 959 | 443 | 1 | 959 | 443 | 1 | 959 | 443 | 1 | 959 | 443 | 1 | 959 | 443
|  |  | 1 | 300 | 301 | GSO | 20 | EB20006401 | 06-343 | Saintes | Rue du Petit Séminaire | 2006-11-06 |  |  | 300 | 301 | 0 | 301 | 1 | 300 | 301 | 1 | 300 | 301 | 1 | 300 | 301 | 1 | 300 | 301 | 1 | 300 | 301 | 1 | 300 | 301 | 1 | 300 | 301 | 1 | 300 | 301 | 1 | 300 | 301 | 1 | 300 | 301 | 1 | 300 | 301
1 | 15700 | 200 |  |  |  | GSO | 20 | EB20004601 | 05-304 | Surgères | Les Hauts de St Pierre | 2006-01-06 |  |  | 15700 | 200 | 0 | 200
1 | 15700 | 118 |  |  |  | GSO | 20 | EB20004601 | 05-304 | Surgères | Les Hauts de St Pierre tranche conditionnelle | 2006-01-06 |  |  | 15700 | 118 | 0 | 118
|  |  | 1 | 3000 | 30 | GSO | 20 | EB20005401 | 06-079 | Vivonne | Champ des Grolles, Champ du pont de Maupet, Les Plantis Tranche conditionnelle | 2006-12-01 |  |  | 3000 | 30 | 0 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 3000 | 30
[16 empty] | 6279 | 0 | 6279

## Programmé-en cours
20 - Poitou-Charentes |  |  |  | FOUILLES - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
29 | 22017 | [10 empty] | charge 2007
9404.8
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 20 | EB20004001 | 05-159 | Angoulins | Zac Les Ormeaux | 2005-08-04 | 2005-09-09 | 2005-10-24 | 10500 | 398 | 0
GSO | 20 | EB20004001 | 05-270 | Angoulins | ZAC Les Ormeaux - fouille complémentaire | 2005-11-22 | 2005-11-28 | 2005-12-20 | 1086 | 51 | 0 | 43
GSO | 20 | EB20005601 | 06-173 | Antran | Plaine d'Antran | 2006-06-20 | 2006-09-18 | 2007-01-08 | 8100 | 906 | 245.5 | 660.5
GSO | 20 | EB20006601 | 06-305 | Bessines | ZAE de la Mude | 2006-12-05 |  | 2007-06-01 | 20000 | 557 | 0 | 557
GSO | 20 | EB20006201 | 06-280 | Brioux sur Boutonne | St Martin | 2006-09-28 |  | 2007-04-01 | 6800 | 278 | 0 | 278
GSO | 20 | EB20004401 | 05-196 | Coulonges Thouarsais | La Loge 1 et 2 | 2005-09-30 | 2006-02-15 | 2006-05-02 | 15000 | 899 | 44 | 120
GSO | 20 | EB20006301 | 06-288 | François | Côteau du Breuil | 2006-10-27 |  | 2007-04-01 | 6800 | 313 | 0 | 313
GSO | 20 | EB20004801 | 06-040 | La Rochelle | Théâtre Verdière, la Coursive | 2006-01-28 | 2006-03-17 | 2006-04-03 | 650 | 692 | 12 | 24.5
GSO | 20 | EB20004501 | 05-299 | Magnac sur Touvre | Contournement Est d'Angoulême - Regnere | 2006-01-11 | 2006-03-07 | 2006-03-20 | 2275 | 161 | 8 | 14
GSO | 20 | EB20003101 | 04-237 | Nancras | La Coudrée | 2004-10-05 | 2005-02-17 | 2005-03-02 | 6700 | 833 | 0
GSO | 20 | EB20003101 | 05-120 | Nancras | La Coudrée tranche complémentaire | 2005-05-03 | 2005-05-20 | 2005-05-16 | 6700 | 108 | 28 | 65
GSO | 20 | EB20000301 | 03-355 | Niort | Le Donjon, 8 Place du Donjon | 2004-01-26 | 2005-07-01 | 2005-09-19 | 40 | 147 | 0 | 19
GSO | 20 | EB20005901 | 06-175 | Niort | Prolongement RD 9 - RN 11 | 2006-08-28 |  | 2007-05-15 | 42600 | 600 | 0 | 600
GSO | 20 | EB20005701 | 06-167 | Parthenay | Les Terres Rouges | 2006-07-10 |  | 2007-04-01 | 4500 | 174 | 0 | 174
GSO | 20 | EB20003901 | 05-158 | Pisany | Le Renclos | 2005-07-06 | 2005-10-27 | 2005-11-21 | 19000 | 672 | 1 | 106.5
GSO | 20 | EB20002701 | 05-090 | Poitiers | 1 rue Jean Jaurès et 42 rue St Simplicien | 2004-10-05 | 2005-04-21 | 2005-06-06 | 1030 | 1845 | 55 | 20
GSO | 20 | EB20006701 | 06-364 | Poitiers | Le Parc à Fourrage, rue du Père de la Croix | 2006-12-08 |  | 2007-06-01 | 3900 | 1276 | 0 | 1276
GSO | 20 | 4120007401 |  | Poitiers | Rue de la Marne | 2002-04-17 | 2002-10-10 | 2002-09-23 | 3500 | 2154 | 0
GSO | 20 | EB20001501 | 04-093 | Poitiers | ZAC St Eloi | 2004-05-17 | 2004-12-01 | 2005-02-15 | 13510 | 482 | 23 | 2.3
GSO | 20 | EB20001501 | 05-075 | Poitiers | Zac St Eloi fouille complémentaire | 2005-03-31 | 2005-05-02 | 2005-05-02 | 13510 | 215 | 0
GSO | 20 | EB20003401 | 05-046 | Préguillac | Les Arnoux | 2005-02-23 | 2006-10-05 | 2006-10-09 | 4500 | 568 | 42 | 180
GSO | 20 | EB20003401 | 06-395 | Préguillac | Les Arnoux fouille complémentaire | 2006-12-21 | 2007-01-24 | 2007-02-12 | 4500 | 165 | 65 | 100
GSO | 20 | EB20005801 | 06-212 | Rom | La Petite Ouche | 2006-08-01 |  | 2007-05-02 | 4500 | 401 | 0 | 401
GSO | 20 | EB20004201 | 05-211 | Saintes | Malabry tranche ferme | 2005-12-15 | 2006-05-11 | 2006-07-10 | 19000 | 925 | 69 | 405
GSO | 20 | EB20005101 | 06-065 | Saintes | Montlouis | 2006-03-27 | 2006-08-03 | 2006-09-04 | 17072 | 648 | 0 | 296.5
GSO | 20 | EB20005101 | 06-065m | Saintes | Montlouis Fouilles complémentaires | 2006-10-31 | 2006-12-28 | 2007-01-02 | 16000 | 835 | 291.5 | 543.5
GSO | 20 | EB20004301 | 05-211 | Saintes | Pont Bordeau | 2005-12-15 | 2006-05-11 | 2006-04-24 | 7900 | 773 | 18 | 173
GSO | 20 | EB20005001 | 06-044 | Saintes | Saint Rémy - Montlouis | 2006-03-01 | 2006-07-25 | 2006-08-07 | 6300 | 335 | 0 | 136
GSO | 20 | EB20007201 | 07-047 | Soyaux | Champ des Rochers - Contournement Est de l'agglomération d'Angoulême | 2007-02-20 |  | 2007-05-01 | 20300 | 448 | 0 | 448
GSO | 20 | EB20005201 | 06-076 | St Agnant | Rue du Moulin de St Saturnin | 2006-04-04 | 2006-07-25 | 2006-08-21 | 2500 | 207 | 43 | 90
GSO | 20 | 4120006902 | 02-428 | St Dizant du Gua | Rue du Presbytère | 2002-12-05 | 2003-09-15 | 2003-09-23 | 153 | 68 | 0
GSO | 20 | EB20003301 | 05-026 | St Georges les Baillargeaux | Les Varennes | 2005-03-07 | 2005-10-21 | 2005-11-21 | 14710 | 1315 | 91.5 | 72.5
GSO | 20 | EB20003601 | 05-050 | St Martial de Mirambeau | Le Bourg | 2005-03-14 | 2005-10-18 | 2006-03-13 | 3300 | 489 | 37 | 9
GSO | 20 | EB20007101 | 06-397 | St Yrieix sur Charente | Euratlantic (tranche 2) | 2007-01-25 |  | 2007-05-01 | 8060 | 424 | 0 | 424
GSO | 20 | EB20003801 | 05-029 | Tonnay Charente | Fonsèche | 2005-04-11 | 2005-07-25 | 2005-08-31 | 3600 | 469 | 1 | 2.5
GSO | 20 | EB20003802 | 05-303 | Tonnay Charente | Fontsèche, intervention sur le cimetière | 2006-02-11 | 2006-05-10 | 2006-06-05 | 100 | 469 | 59.5 | 253
GSO | 20 | EB20004101 | 05-211 | Varzay | Le Fief de Varzay | 2005-12-15 | 2006-05-11 | 2006-06-05 | 6000 | 314 | 5 | 56
GSO | 20 | EB20005401 | 06-079 | Vivonne | Champ des Grolles, Champ du pont de Maupet, Les Plantis Tranche ferme | 2006-12-01 | 2007-02-28 | 2007-03-05 | 3000 | 403 | 3 | 400
[11 empty] | 1142 | 8262.8

## Réalisé
20 - Poitou-Charentes |  |  |  | FOUILLES - Réalisé
Total
nb | j/h
2 | 21 | [9 empty] | charge 2007
21
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 20 | EB20001101 | 04-056 | La Crèche | Baussais Les Ignoles | 2004-03-29 | 2004-07-26 | 2004-09-02 | 27000 | 434 | 14
GSO | 20 | EB20003201 | 04-295 | St Georges de Didonne | Chemin de Margite | 2004-12-28 | 2005-06-14 | 2005-08-22 | 860 | 206 | 7 | 0

## Synthèse
20 - Poitou-Charentes |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle fouilles au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
11 | 66950 | 3994 | 29 | NC |  | 22017 |  | 40 | - |  | 26011
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  | 9 | 9 | 7 | 6 | 5
Non programmé (m2) |  | 66950 | 66950 |  | 66950 |  | 66950 |  | 66950 | 65991 |  | 65991 |  |  |  | 63023 | 63023 | 44623 | 44485 | 44185
Non programmé (j/h) |  | 3994 | 3994 |  | 3994 |  | 3994 |  | 3994 | 3551 |  | 3551 |  |  |  | 3075 | 3075 | 1916 | 1667 | 1366
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 443 | 3994 | 0 | 0 | 3551 | 0 | 476 | 0 | 1159 | 249 | 301
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
2 | NC | 21
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
6 | 56427 | 2285

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide