## Non programmé
06 - Centre | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [18 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m²) | j/h | nb | surface (m²) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
58 | 4234485 | 3570 | 47 | 2606991 | 1560 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 23 | 1611014 | 1525 | 23 | 1611014 | 1525 | 23 | 1611014 | 1525 | 23 | 1611014 | 1525 | 23 | 1611014 | 1525 | 23 | 1611014 | 1525 | 22 | 1528452 | 1435 | 20 | 1445372 | 1326 | 16 | 1277095 | 1209 | 16 | 1277095 | 1209 | 14 | 1214560 | 1136 | 10 | 981445 | 794
1 | 444770 | 230 |  |  |  | CIF | Centre | AA06095801 | 05/0806 | ARTENAY (45) et POUPRY (28) | Villeneuve (phase 1 de la première tranche de la zone d’activités) | 2005-11-21 |  |  | 444770 | 230
1 | 10600 | 26 |  |  |  | CIF | Centre | AA06082701 | 05/0316 | AUNEAU | Télifau (entrepôt frigorifique) | 2005-05-10 |  |  | 10600 | 26
1 | 5588 | 21 |  |  |  | CIF | Centre | AA06099901 | 06/0043 | AVERDON | Le Bourg, rue des Moissons | 2006-01-11 |  |  | 5588 | 21
1 | 20373 | 27 |  |  |  | CIF | Centre | AA06081601 | 05/0300 | BAUGY | La Garenne, route de Villequiers | 2005-04-29 |  |  | 20373 | 27
1 | 259842 | 212 |  |  |  | CIF | Centre | AA06074201 | 05/0057 | BEAUGENCY | Les Sablons, Les Clos Neufs et Les Rues Longues | 2005-01-26 | 2005-10-18 |  | 259842 | 212
1 | 0 | 33 |  |  |  | CIF | Centre | AA06061301 | 04/0479 | BLOIS | Les Jardins de la Place du Château | 2004-07-26 |  |  | 0 | 33
|  |  | 1 | 7106 | 27 | CIF | Centre | AA06116301 | 07/0025 | BLOIS | Rue Jean Chavigny (lotissement Mieusement) | 2007-01-19 |  |  | 7106 | 27 |  |  | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27
1 | 540 | 28 |  |  |  | CIF | Centre | AA06062101 | 04/0509 | BLOIS | Terrasses de l’Evêché | 2004-08-05 | 2006-07-24 |  | 540 | 28
|  |  | 1 | 60885 | 46 | CIF | Centre | AA06113701 | 06/0752 | BONDAROY et PITHIVIERS | du lieu-dit Milvillette (Bondaroy) au lieu-dit Le Vieux Chemin d’Etampes (Pithiviers) [déviation de la RNIL 152] | 2006-10-30 |  |  | 60885 | 46 |  |  | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46
1 | 61824 | 33 |  |  |  | CIF | Centre | AA06050201 | 04/0144 | BRIDORE | Les Boires | 2004-02-23 |  |  | 61824 | 33
1 | 64199 | 58 |  |  |  | CIF | Centre | AA06101301 | 06/0060 (06/0785) | CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE | Rue de la Touche et rue de la Nouette | 2006-01-17 |  |  | 64199 | 58
1 | 45350 | 31 |  |  |  | CIF | Centre | 1106037801 | 03/163 | CHÂTEAUROUX et DEOLS | RD 925, Bitray | 2003-06-30 |  |  | 45350 | 31
1 | 10247 | 74 |  |  |  | CIF | Centre | AA06100801 | 06/0069 | CIVRAY | Les Châtaignières, La Grande Pièce, Le Chétif Bois (parc éolien de la Chaussée de César sud) | 2006-01-18 |  |  | 10247 | 74
1 | 7176 | 58 |  |  |  | CIF | Centre | AA06100802 | 06/0068 | CIVRAY | Le Bois de Tiregorge, Bois des Chalons, Le Chalon et Les Couardes (parc éolien de la Chaussée de César nord) | 2006-01-18 |  |  | 7176 | 58
|  |  | 1 | 60401 | 43 | CIF | Centre | AA06114201 | 06/0758 | CONTRES | Les Hauts du Grand Mont | 2006-11-06 |  |  | 60401 | 43 |  |  | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43
1 | 94350 | 66 |  |  |  | CIF | Centre | AA06094801 | 05/0762 | COURTENAY | Les Malets (Zone d’activité artisanale Le Luteau 2) | 2005-10-26 |  |  | 94350 | 66
1 | 163975 | 80 |  |  |  | CIF | Centre | AA06048401 | 04/0047 (04/0510) | DEOLS | ZAC de Grandéols Est marqué EC dans la base ??? | 2004-02-06 | 2004-07-15 |  | 163975 | 80
1 | 18480 | 18 |  |  |  | CIF | Centre | AA06056301 | 04/0280 | DESCARTES | La Côte des Granges (lotissement Les Réaux) | 2004-05-12 |  |  | 18480 | 18
1 | 61256 | 45 |  |  |  | CIF | Centre | AA06047101 | 04/0018 | FEROLLES | Le Gros Caillou (phases n° 1 et 2) | 2004-01-13 |  |  | 61256 | 45
1 | 13116 | 14 |  |  |  | CIF | Centre | AA06057501 | 04/0348 | FOSSÉ | Le Bourg | 2004-06-01 |  |  | 13116 | 14
|  |  | 1 | 5807 | 28 | CIF | Centre | AA06116101 | 07/0015 | FOSSÉ | Centre Bourg | 2007-01-11 |  |  | 5807 | 28 |  |  | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28
1 | 379570 | 176 |  |  |  | CIF | Centre | AA06062501 | 04/0521 | GERMAINVILLE | Les Merisiers | 2004-08-12 |  |  | 379570 | 176
|  |  | 1 | 1650 | 27 | CIF | Centre | AA06112801 | 06/0704 | GIÈVRES | 26 route de Selles-sur-Cher | 2006-10-02 |  |  | 1650 | 27 |  |  | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27
|  |  | 1 | 2153 | 28 | CIF | Centre | AA06116001 | 07/0014 | GIÈVRES | Rue André Bonnet | 2007-01-11 |  |  | 2153 | 28 |  |  | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28
|  |  | 1 | 38827 | 58 | CIF | Centre | AA06116801 | 07/0069 | GIÈVRES | Les Bâtardes (troisième tranche) | 2007-02-14 |  |  | 38827 | 58 |  |  | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58
|  |  | 1 | 26800 | 42 | CIF | Centre | AA06116901 | 07/0070 | GIÈVRES | Plaine de la Morandière (troisième tranche) | 2007-02-14 |  |  | 26800 | 42 |  |  | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42
|  |  | 1 | 82000 | 154 | CIF | Centre | AA06114501 | 06/0779 | LA GUERCHE | Les Mouchetières | 2006-11-20 |  |  | 82000 | 154 |  |  | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154
1 | 4240 | 38 |  |  |  | CIF | Centre | 1106032601 | 03/045 | LE PONT-CHRETIEN-CHABENET | Les Minières | 2003-03-06 |  |  | 4240 | 38
|  |  | 1 | 165000 | 140 | CIF | Centre | AA06115403 | 06/0811 | LE THIEULIN | Les Sablons et Les Abbayes du Loir (tranche 3) | 2006-12-18 |  |  | 165000 | 140 |  |  | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140
1 | 56243 | 44 |  |  |  | CIF | Centre | AA06059501 | 04/0416 | LEVROUX | Le Bois Maussant | 2004-07-01 |  |  | 56243 | 44
|  |  | 1 | 7340 | 43 | CIF | Centre | AA06113801 | 06/0778 | LIZERAY | Le Bourg | 2006-11-20 |  |  | 7340 | 43 |  |  | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43
1 | 280000 | 111 |  |  |  | CIF | Centre | AA06058001 | 04/0358 | MALESHERBES | ZAC d’activités de la Vallée de Fréau | 2004-06-07 |  |  | 280000 | 111
1 | 103149 | 68 |  |  |  | CIF | Centre | AA06086501 | 05/0461 | MARCHEZAIS | Les Terres Noires | 2005-06-29 |  |  | 103149 | 68
|  |  | 1 | 20896 | 28 | CIF | Centre | AA06110801 | 06/0613 | MARTIZAY | L’Avis | 2006-08-22 |  |  | 20896 | 28 |  |  | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28
1 | 39252 | 33 |  |  |  | CIF | Centre | AA06098401 | 05/0858 | MÉHUN-SUR-YÈVRE | Barmont | 2005-12-15 |  |  | 39252 | 33
|  |  | 1 | 1400 | 34 | CIF | Centre | AA06107501 | 06/0511 (06/0525) | MER | Herbilly, rue Margareth Hugues | 2006-07-10 |  |  | 1400 | 34 |  |  | 1 | 1400 | 34 | 1 | 1400 | 34 | 1 | 1400 | 34 | 1 | 1400 | 34 | 1 | 1400 | 34 | 1 | 1400 | 34 | 1 | 1400 | 34
1 | 104847 | 70 |  |  |  | CIF | Centre | AA06073401 | 05/0023 | METTRAY | Le Désert (ZI Les Gaudières) | 2005-01-14 |  |  | 104847 | 70
1 | 29353 | 20 |  |  |  | CIF | Centre | 1106044601 | 03/114 | MEUNG-SUR-LOIRE | Les Deux Croix | 2003-06-06 |  |  | 29353 | 20
|  |  | 1 | 81680 | 75 | CIF | Centre | AA06107101 | 06/0489 | MONTOIRE-SUR-LE-LOIR | La Varenne | 2006-07-04 |  |  | 81680 | 75 |  |  | 1 | 81680 | 75 | 1 | 81680 | 75 | 1 | 81680 | 75 | 1 | 81680 | 75 | 1 | 81680 | 75 | 1 | 81680 | 75 | 1 | 81680 | 75
|  |  | 1 | 11984 | 39 | CIF | Centre | AA06115601 | 06/0831 | MOREE | Saint-Cyr, rue du Pont | 2006-12-20 |  |  | 11984 | 39 |  |  | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39
1 | 40 | 20 |  |  |  | CIF | Centre | AA06096201 | 05/0808 | NEUNG-SUR-BEUVRON | 41 rue des Prés | 2005-11-21 |  |  | 40 | 20
1 | 21630 | 24 |  |  |  | CIF | Centre | AA06061701 | 04/0506 | NEUVILLE-AUX-BOIS | Le Haut Sentier, avenue du Maréchal Foch | 2004-08-03 |  |  | 21630 | 24
|  |  | 1 | 13549 | 27 | CIF | Centre | AA06115701 | 06/0837 | NEUVY-EN-SULLIAS | Rue de Mothois (Clos du Mothois I) | 2006-12-21 |  |  | 13549 | 27 |  |  | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27
|  |  | 1 | 21852 | 35 | CIF | Centre | AA06115702 | 06/0838 | NEUVY-EN-SULLIAS | Rue de la Roseraie (Clos du Mothois II) | 2006-12-21 |  |  | 21852 | 35 |  |  | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35
1 | 15437 |  |  |  |  | CIF | Centre | AA06066901 | 04/0658 | NOUATRE | Les Petites Boires | 2004-09-30 |  |  | 15437
1 | 144 | 13 |  |  |  | CIF | Centre | AA06064101 | 04/0557 | ORLÉANS | 61 rue du Colombier | 2004-08-30 |  |  | 144 | 13
1 | 1205 | 26 |  |  |  | CIF | Centre | AA06067501 | 05/0604 | ORLÉANS | 16bis avenue Dauphine | 2005-08-22 |  |  | 1205 | 26
1 | 4433 | 48 |  |  |  | CIF | Centre | AA06095501 | 05/0786 | ORLÉANS | 15 rue Neuve Tudelle | 2005-11-10 |  |  | 4433 | 48
1 | 5303 | 48 |  |  |  | CIF | Centre | AA06100001 | 06/0047 | ORLÉANS | 84bis rue du Faubourg Bourgogne | 2006-01-12 |  |  | 5303 | 48
|  |  | 1 | 461 | 24 | CIF | Centre | AA06111701 | 06/0550 | ORLÉANS | 51 rue d’Illiers | 2006-08-01 |  |  | 461 | 24 |  |  | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24
|  |  | 1 | 191 | 29 | CIF | Centre | AA06111401 | 06/0618 | ORLÉANS | 7 rue Adolphe Crespin | 2006-08-23 |  |  | 191 | 29 |  |  | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29
1 | 202055 | 114 |  |  |  | CIF | Centre | AA06047001 | 04/0025 | ORMES | La ferme d’Ormes au lieu-dit Le Bois d’Ormes | 2004-01-13 |  |  | 202055 | 114
1 | 50 | 20 |  |  |  | CIF | Centre | AA06093401 | 05/0719 | PALLUAU-SUR-INDRE | Rue Basse (démolition bâtiments) | 2005-10-05 |  |  | 50 | 20
1 | 135708 | 235 |  |  |  | CIF | Centre | AA06098602 | 05/0854 | PARÇAY-SUR-VIENNE | Pièce de Prézault et La Varenne (zone E de la carrière de Prézault) | 2005-12-13 |  | juillet 07 | 135708 | 235
1 | 54859 | 58 |  |  |  | CIF | Centre | AA06089601 | 05/0556 | PIERRES | Les Bouleaux de la Savatte (ZA du Clos de Marolles) | 2005-08-04 |  |  | 54859 | 58
1 | 113775 | 78 |  |  |  | CIF | Centre | AA06101201 | 06/0062 | POILLY-LEZ-GIEN | Les Clorisseaux (lotissement Le Clair Ruisseaux II) | 2006-01-17 |  |  | 113775 | 78
1 | 700 | 51 |  |  |  | CIF | Centre | AA06101801 | 06/0092 | POUZAY | Les Grandes Varennes | 2006-02-02 |  |  | 700 | 51
1 | 26054 | 21 |  |  |  | CIF | Centre | AA06093201 | 05/0727 | RIVARENNES | Les Bourdigales | 2005-10-07 |  |  | 26054 | 21
1 | 24658 | 28 |  |  |  | CIF | Centre | AA06095101 | 05/0781 | SAINT-DOULCHARD | Rue Neuve | 2005-11-07 |  |  | 24658 | 28
1 | 79034 | 64 |  |  |  | CIF | Centre | AA06082601 | 05/0317 | SAINT-GENOU | Les Rochers | 2005-05-10 |  |  | 79034 | 64
1 | 0 | 112 |  |  |  | CIF | Centre | AA06101901 | 06/0081 | SAINT-GENOUPH et SAVONNIERES | La Vergerie, Le Grand Moulin, Les Mottes Fouquet, Le Morier, Les Perreaux, Le Pavillon, Le Perreau, La Bonde, La Bonde Perreau et La Tuilerie (renforcement de la digue rive droite du Cher) | 2006-01-26 |  |  |  | 112
1 | 203581 | 126 |  |  |  | CIF | Centre | AA06087001 | 05/0487 | SALBRIS | Le Creusot et Le Petit Creusot | 2005-07-06 |  |  | 203581 | 225
|  |  | 1 | 146729 | 36 | CIF | Centre | AA06110201 | 06/0551 | SALBRIS et LA FERTE-IMBAULT | Michenon et Les Rougerains (Salbris) ; Terres du Nahon (La Ferté-Imbault) [site GIAT] | 2006-08-01 |  |  | 146729 | 36 |  |  | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36
1 | 102163 | 71 |  |  |  | CIF | Centre | AA06091901 | 05/0675 | SANDILLON | Le Bois de la Mothe (phase 1) | 2005-09-20 |  |  | 102163 | 71
|  |  | 1 | 688367 | 370 | CIF | Centre | AA06115101 | 07/0001 | SARAN | Le Mesnil, Le Pensier, La Hutte, La Justice et Les Chimoutons (ZAC sur l’ancien aérodrome) | 2007-01-03 |  |  | 688367 | 370 |  |  | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370
1 | 47000 | 24 |  |  |  | CIF | Centre | 1106036701 | 03/139 | SARAN, FLEURY-LES-AUBRAIS et CHANTEAU | Rue de la Tuilerie (voie de liaison entre la RN 20 et la RD 97) | 2003-06-06 |  |  | 47000 | 24
1 | 253000 | 185 |  |  |  | CIF | Centre | AA06101401 | 06/0064 | SONZAY | Le Bois du Signal (centre de stockage de déchets du Bois de la Motte) | 2006-01-17 |  |  | 253000 | 185
|  |  | 1 | 83374 | 102 | CIF | Centre | AA06114001 | 06/0776 | SOUVIGNY-DE-TOURAINE | La Croix Bordebure | 2006-11-17 |  |  | 83374 | 102 |  |  | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102
1 | 40719 | 38 |  |  |  | CIF | Centre | AA06085901 | 05/0442 | TIGY | Rue du Moulin, lotissement Le Clos des Sablons | 2005-06-22 |  |  | 40719 | 38
1 | 5000 | 15 |  |  |  | CIF | Centre | AA06058401 | 04/0388 | TOURS | Abbaye de Marmoutiers, 17 quai de Marmoutiers | 2004-06-17 |  |  | 5000 | 15
1 | 42096 | 34 |  |  |  | CIF | Centre | AA06077301 | 05/0135 | TOURS | Les Granges, allée Ferdinand de Lesseps, avenue Marcel Mérieux, rue James Watt | 2005-02-25 |  |  | 42096 | 34
1 | 4037 | 33 |  |  |  | CIF | Centre | AA06072901 | 05/0409 | TOURS | 58-66 rue Georges Delpérier | 2005-06-09 |  |  | 4037 | 33
1 | 69000 | 58 |  |  |  | CIF | Centre | AA06081101 | 05/0269 | VASSELAY | Le Pré Neuf- Champ Putin | 2005-04-14 |  |  | 69000 | 58
|  |  | 1 | 82562 | 90 | CIF | Centre | AA06108301 | 06/0477 | VEIGNE | Messandière Nord, Bodinière, Forêt Nord, Forêt Sud, Village des Gués et Juche Perdrix (ZAC des Gués, tranche 1) | 2006-06-29 |  |  | 82562 | 90 |  |  | 1 | 82562 | 90 | 1 | 82562 | 90 | 1 | 82562 | 90 | 1 | 82562 | 90 | 1 | 82562 | 90 | 1 | 82562 | 90
1 | 25 | 48 |  |  |  | CIF | Centre | AA06059801 | 04/0409 | VERDES | Voie gallo-romaine | 2004-07-01 |  |  | 25 | 48
1 | 100 | 23 |  |  |  | CIF | Centre | AA06073901 | 05/0061 | VILLEDIEU-SUR-INDRE | Eglise Saint-Sébastien | 2005-01-27 |  |  | 100 | 23
1 | 5803 | 31 |  |  |  | CIF | Centre | AA06069601 | 04/0745 | VILLEDIEU-SUR-INDRE | Château de Villedieu, rue du Général de Gaulle | 2004-11-23 |  |  | 5803 | 31
1 | 171107 | 130 |  |  |  | CIF | Centre | AA06097001 | 05/0829 (06/0126) | VILLEMANDEUR et MONTARGIS | Terres de l’Hôpital | 2005-12-05 |  |  | 171107 | 130
1 | 59700 | 50 |  |  |  | CIF | Centre | AA06047302 | 06/0143 | VILLAVARD | La Rotelle | 2006-02-20 |  |  | 59700 | 50
1 | 54958 | 50 |  |  |  | CIF | Centre | AA06063702 | 05/0145 | VINEUIL | ZAC des Sorbiers (tranche 2) | 2005-02-28 |  |  | 54958 | 50
1 | 212771 | 80 |  |  |  | CIF | Centre | AA06048402 | 04/0035 (04/0511) | DEOLS | ZAC de Grandéols Est marqué EC dans la base ??? | 2004-02-16 | 2004-07-15 |  | 212771 | 80
|  |  | 1 | 47686 | 35 | CIF | Centre | AA06090702 | 06/0192 | PIERREFITTE-SUR-SAULDRE | Le Bourg, chemin de la Boule aux Cailloux (lotissement Les Jardins du Bourg) | 2006-03-07 |  |  | 47686 | 35 |  |  | 1 | 47686 | 35 | 1 | 47686 | 35 | 1 | 47686 | 35
|  |  | 1 | 5008 | 0 | CIF | Centre | AA06118101 | 07/0117 | ORLEANS | 4bis et 6 rue de l'Ecole Normale | 2007-03-20 |  |  | 5008 |  |  |  | 1 | 5008 | 0 | 1 | 5008 | 0 | 1 | 5008 | 0 | 1 | 5008 | 0 | 1 | 5008 | 0 | 1 | 5008 | 0 | 1 | 5008 | 0 | 1 | 5008 | 0 | 1 | 5008 | 0 | 1 | 5008 | 0 | 1 | 5008 | 0 | 1 | 5008 | 0
|  |  | 1 | 3800 |  | CIF | Centre | AA06116701 | 07/0044 | AZAY-LE-FERRON | Place de l'Eglise | 2007-02-06 |  |  | 3800 | 108 |  |  | 1 | 3800 |  | 1 | 3800 |  | 1 | 3800 |  | 1 | 3800 |  | 1 | 3800 |  | 1 | 3800 |  | 1 | 3800 |  | 1 | 3800 |  | 1 | 3800 |  | 1 | 3800 |  | 1 | 3800 |  | 1 | 3800
|  |  | 1 | 91721 |  | CIF | Centre | AA06082525 | 07/0126 | A19 - AUXY, BEAUNE-LA-ROLANDE et JURANVILLE | Tranche I3 | 2007-03-22 |  |  | 91721 |  |  |  | 1 | 91721 |  | 1 | 91721 |  | 1 | 91721 |  | 1 | 91721 |  | 1 | 91721 |  | 1 | 91721 |  | 1 | 91721 |  | 1 | 91721 |  | 1 | 91721 |  | 1 | 91721 |  | 1 | 91721 |  | 1 | 91721
|  |  | 1 | 4681 |  | CIF | Centre | AA06118001 | 07/0115 (07/0208) | AVERDON | Rue des Sarrazines, La Beaume | 2007-03-16 |  |  | 4681 | 24 |  |  | 1 | 4681 |  | 1 | 4681 |  | 1 | 4681 |  | 1 | 4681 |  | 1 | 4681 |  | 1 | 4681 |  | 1 | 4681 |  | 1 | 4681 |  | 1 | 4681 |  | 1 | 4681 |  | 1 | 4681 |  | 1 | 4681
|  |  | 1 | 1900 |  | CIF | Centre | AA06117501 | 07/0099 | SAINT-SATUR | Rue du Commerce (depuis l’abbatiale jusqu’à la rue Paul Cannier) | 2007-03-06 |  |  | 1900 | 45 |  |  | 1 | 1900 |  | 1 | 1900 |  | 1 | 1900 |  | 1 | 1900 |  | 1 | 1900 |  | 1 | 1900 |  | 1 | 1900 |  | 1 | 1900 |  | 1 | 1900 |  | 1 | 1900 |  | 1 | 1900 |  | 1 | 1900
|  |  | 1 | 38361 |  | CIF | Centre | AA06118501 | 07/0171 | SARAN | Rue de la Motte Petrée | 2007-04-17 |  |  | 38361 | 36 |  |  | 1 | 38361 |  | 1 | 38361 |  | 1 | 38361 |  | 1 | 38361 |  | 1 | 38361 |  | 1 | 38361 |  | 1 | 38361 |  | 1 | 38361 |  | 1 | 38361 |  | 1 | 38361 |  | 1 | 38361 |  | 1 | 38361
|  |  | 1 | 12856 |  | CIF | Centre | AA06118601 | 07/0172 | MOUHET | Le Bourg, route de Saint-Benoît du Sault | 2007-04-17 |  |  | 12856 | 28 |  |  | 1 | 12856 |  | 1 | 12856 |  | 1 | 12856 |  | 1 | 12856 |  | 1 | 12856 |  | 1 | 12856 |  | 1 | 12856 |  | 1 | 12856 |  | 1 | 12856 |  | 1 | 12856 |  | 1 | 12856 |  | 1 | 12856
|  |  | 1 | 321 |  | CIF | Centre | AA06119301 | 07/0191 | MONTARGIS | 12 et 14 rue du Four Dieu | 2007-04-23 |  |  | 321 | 28 |  |  | 1 | 321 |  | 1 | 321 |  | 1 | 321 |  | 1 | 321 |  | 1 | 321 |  | 1 | 321 |  | 1 | 321 |  | 1 | 321 |  | 1 | 321 |  | 1 | 321 |  | 1 | 321 |  | 1 | 321
|  |  | 1 | 75496 |  | CIF | Centre | AA06118901 | 07/0170 | CHOUZY-SUR-CISSE | Rue de la Gidelle (lotissement Le Grand Clos, tranche 2) | 2007-04-17 |  |  | 75496 | 92 |  |  | 1 | 75496 |  | 1 | 75496 |  | 1 | 75496 |  | 1 | 75496 |  | 1 | 75496 |  | 1 | 75496 |  | 1 | 75496 |  | 1 | 75496 |  | 1 | 75496 |  | 1 | 75496 |  | 1 | 75496 |  | 1 | 75496
|  |  | 1 | 555 |  | CIF | Centre | AA06119001 | 07/0166 | THESEE | 24 rue Nationale | 2007-04-17 |  |  | 555 |  |  |  | 1 | 555 |  | 1 | 555 |  | 1 | 555 |  | 1 | 555 |  | 1 | 555 |  | 1 | 555 |  | 1 | 555 |  | 1 | 555 |  | 1 | 555 |  | 1 | 555 |  | 1 | 555 |  | 1 | 555
|  |  | 1 | 45883 |  | CIF | Centre | AA06119101 | 07/0182 | OUZOUER-LE-MARCHE | Chemin Chaussé (ZA Les Tournesols) | 2007-04-18 |  |  | 45883 | 62 |  |  | 1 | 45883 |  | 1 | 45883 |  | 1 | 45883 |  | 1 | 45883 |  | 1 | 45883 |  | 1 | 45883 |  | 1 | 45883 |  | 1 | 45883 |  | 1 | 45883 |  | 1 | 45883 |  | 1 | 45883 |  | 1 | 45883
|  |  | 1 | 500 |  | CIF | Centre | AA06119201 | 07/0190 | CHARTRES | 10 et 12 place Drouaise | 2007-04-23 |  |  | 500 |  |  |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  | 1 | 500 |  | 1 | 500
|  |  | 1 | 208230 |  | CIF | Centre | AA06119401 | 07/0211 | BOURGES | Rocade nord-est de Bourges | 2007-04-30 |  |  | 208230 |  |  |  | 1 | 208230 |  | 1 | 208230 |  | 1 | 208230 |  | 1 | 208230 |  | 1 | 208230 |  | 1 | 208230 |  | 1 | 208230 |  | 1 | 208230 |  | 1 | 208230 |  | 1 | 208230 |  | 1 | 208230 |  | 1 | 208230
|  |  | 1 | 65640 |  | CIF | Centre | AA06110302 | 07/0167 | SALBRIS | Zone des Champs (lotissement Saint-Joseph) | 2007-04-17 |  |  | 65640 |  |  |  | 1 | 65640 |  | 1 | 65640 |  | 1 | 65640 |  | 1 | 65640 |  | 1 | 65640 |  | 1 | 65640 |  | 1 | 65640 |  | 1 | 65640 |  | 1 | 65640 |  | 1 | 65640 |  | 1 | 65640 |  | 1 | 65640
|  |  | 1 | 4111 |  | CIF | Centre | AA06119501 | 07/0212 | SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN | Soulaire et Le Champ de la Motte (A71) | 2007-04-30 |  |  | 4111 | 29 |  |  | 1 | 4111 |  | 1 | 4111 |  | 1 | 4111 |  | 1 | 4111 |  | 1 | 4111 |  | 1 | 4111 |  | 1 | 4111 |  | 1 | 4111 |  | 1 | 4111 |  | 1 | 4111 |  | 1 | 4111 |  | 1 | 4111
|  |  | 1 | 60163 |  | CIF | Centre | AA06119601 | 07/0220 | FONTAINE-LA-GUYON | Les Déserts | 2007-05-09 |  |  | 60163 |  |  |  | 1 | 60163 |  | 1 | 60163 |  | 1 | 60163 |  | 1 | 60163 |  | 1 | 60163 |  | 1 | 60163 |  | 1 | 60163 |  | 1 | 60163 |  | 1 | 60163 |  | 1 | 60163 |  | 1 | 60163 |  | 1 | 60163
|  |  | 1 | 8655 |  | CIF | Centre | AA06119801 | 07/0238 | BONNEE | 28 rue des Bordes | 2007-05-11 |  |  | 8655 | 26 |  |  | 1 | 8655 |  | 1 | 8655 |  | 1 | 8655 |  | 1 | 8655 |  | 1 | 8655 |  | 1 | 8655 |  | 1 | 8655 |  | 1 | 8655 |  | 1 | 8655 |  | 1 | 8655 |  | 1 | 8655 |  | 1 | 8655
|  |  | 1 | 236603 |  | CIF | Centre | AA06119901 | 07/0249 | CHARTRES | ZAC Beaulieu, phase 1 | 2007-05-21 |  |  | 236603 |  |  |  | 1 | 236603 |  | 1 | 236603 |  | 1 | 236603 |  | 1 | 236603 |  | 1 | 236603 |  | 1 | 236603 |  | 1 | 236603 |  | 1 | 236603 |  | 1 | 236603 |  | 1 | 236603 |  | 1 | 236603 |  | 1 | 236603
|  |  | 1 | 12800 |  | CIF | Centre | AA06120001 | 07/0244 | SAINT-MICHEL-EN-BRENNE | Saint-Cyran | 2007-05-21 |  |  | 12800 |  |  |  | 1 | 12800 |  | 1 | 12800 |  | 1 | 12800 |  | 1 | 12800 |  | 1 | 12800 |  | 1 | 12800 |  | 1 | 12800 |  | 1 | 12800 |  | 1 | 12800 |  | 1 | 12800 |  | 1 | 12800 |  | 1 | 12800
|  |  | 1 | 1143 |  | CIF | Centre | AA06120301 | 07/0247 | BOURGES | 7 cours Sylvain Pichonnat | 2007-05-21 |  |  | 1143 |  |  |  | 1 | 1143 |  | 1 | 1143 |  | 1 | 1143 |  | 1 | 1143 |  | 1 | 1143 |  | 1 | 1143 |  | 1 | 1143 |  | 1 | 1143 |  | 1 | 1143 |  | 1 | 1143 |  | 1 | 1143 |  | 1 | 1143
|  |  | 1 | 1173 |  | CIF | Centre | AA06120401 | 07/0250 | OUCQUES | Avenue Edouard Legisse | 2007-05-21 |  |  | 1173 |  |  |  | 1 | 1173 |  | 1 | 1173 |  | 1 | 1173 |  | 1 | 1173 |  | 1 | 1173 |  | 1 | 1173 |  | 1 | 1173 |  | 1 | 1173 |  | 1 | 1173 |  | 1 | 1173 |  | 1 | 1173 |  | 1 | 1173
|  |  | 1 | 64870 |  | CIF | Centre | AA06120501 | 07/0251 | PRASVILLE | Rougemont | 2007-05-21 |  |  | 64870 |  |  |  | 1 | 64870 |  | 1 | 64870 |  | 1 | 64870 |  | 1 | 64870 |  | 1 | 64870 |  | 1 | 64870 |  | 1 | 64870 |  | 1 | 64870 |  | 1 | 64870 |  | 1 | 64870 |  | 1 | 64870 |  | 1 | 64870
[6 empty] | CIF | Centre | AA06120502 | 07/0252 | PRASVILLE | Rougemont | 2007-05-21 |  |  | 49161
|  |  | 1 | 3821 | 0 | CIF | Centre | AA06117601 | 07/0101 | LE COUDRAY | Rue du Gord | 2007-03-08 |  |  | 3821 |  |  |  | 1 | 3821 | 0 | 1 | 3821 | 0 | 1 | 3821 | 0 | 1 | 3821 | 0 | 1 | 3821 | 0 | 1 | 3821 | 0 | 1 | 3821 | 0 | 1 | 3821 | 0 | 1 | 3821 | 0 | 1 | 3821 | 0 | 1 | 3821 | 0 | 1 | 3821 | 0
en vert : saisines
en gris : opérations annulées ou attribuées à des tiers
en brun : nouvelles entrées ou modifications
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0036 | VILLAVARD (Saisine) | La Rotelle | 2004-01-19 |  |  | 139383 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0178 | SAINT-JUST (saisine) | Les Terrres de Chevigny | 2004-03-22 |  |  | 325000 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0193 | PRAVILLE et VIABON (saisine) | Les Marmoneries, Lansainvilliers et Le Pommier | 2004-03-24 |  |  | 500000 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 02/270 (04/0317) | SORIGNY (saisine) | Parc d’activité Sud-Indre Développement | 2002-10-10 |  |  | 989920 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0329 | VARENNES (saisine) | La Rocherie, La Sablière, Les Cosses et Pièce de Douai | 2004-05-24 |  |  | 84000 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0375 | SULLY-SUR-LOIRE (saisine) | La Brosse et Grande Pièce de la Brosse | 2004-06-11 |  |  | 796485 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0380 | SAULNIERES (saisine) | Montoir Rouge et Gauville | 2004-06-15 |  |  | 479737 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0579 | SANDILLON (saisine) | Bagneux et Le Bois de la Mothe | 2004-09-09 |  |  | 563726 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0705 | VERNOUILLET (saisine) | ZAC du Bois du Chapitre | 2004-11-04 |  |  | 224303 | 70
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0630 | TOURNON-SAINT-PIERRE et YZEURES-SUR-CREUSE (Saisine) | Gaudru | 2004-09-27 |  |  | 210000 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 05/0031 | VOUILLON et MEUNET-PLANCHES (saisine) | Les Beauces | 2005-01-14 |  |  | 264565 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 05/0492 | MAVES (saisine) | Le Bois Brûlé | 2005-07-08 |  |  | 128024 | 0
Pourquoi cette liste partielle de saisine ?
Même remarque que pour les saisines ?
[6 empty] | CIF | Centre | AA06065801 | 04/0629 | LAILLY-EN-VAL (annulé) | Monçay | 2004-09-24 | 2005-01-04 |  | 22172 | 26
[6 empty] | CIF | Centre | 1106027501 | 02/0338 | AUNEAU (Abandon) | Parc éolien | 2002-12-05 | 2004-09-02 |  | 9430 | 37
[6 empty] | CIF | Centre | AA06058101 | 04/0361 | MALESHERBES (annulé) | Site de Saint-Pierre | 2004-06-07 |  |  | 33000 | 27
[6 empty] | CIF | Centre | AA06058103 | 04/0362 | MALESHERBES (annulé) | Site de Boigneville | 2004-06-07 |  |  | 70000 | 37
[6 empty] | CIF | Centre | AA06058104 | 04/0363 | MALESHERBES (annulé) | Site de Ponteau | 2004-06-07 |  |  | 85000 | 44
[6 empty] | CIF | Centre | AA06060801 | 04/0501 | HUISSEAU-SUR-MAUVES (Annulé) | L’Äne Vert | 2004-07-30 |  |  | 49292 | 36
[6 empty] | CIF | Centre | AA06063801 | 04/0552 | NOYERS-SUR-CHER (Annulé) | Eglise de Noyers-sur-Cher | 2004-08-25 |  |  | 200 | 10
[6 empty] | CIF | Centre | AA06071901 | 04/0811 | REBRECHIEN (Annulé) | Lotissement "Le Clos de l'Orme au Roi 1" au lieu-dit le Bas Jumeau | 2004-12-27 |  |  | 38020 | 38
[6 empty] | CIF | Centre | AA06071902 | 04/0812 | REBRECHIEN (Annulé) | Lotissement "Le Clos de l'Orme au Roi 2" au lieu-dit Jumeau | 2004-12-27 |  |  | 20790 | 31
[6 empty] | CIF | Centre | AA06081501 | 05/0281 | ORLÉANS (Annulé) | 10 rue du Cloître Saint-Aignan et rue des Quatre Fils Aymon | 2005-04-25 |  |  | 4317 | 43
|  |  | 1 | 171 | 18 | CIF | Centre | AA06072701 | 05/0007 | TOURS (Annulé) | 7 rue de la Préfecture | 2007-01-04 |  |  | 171 | 18 |  |  | 1 | 171 | 18 | 1 | 171 | 18 | 1 | 171 | 18 | 1 | 171 | 18 | 1 | 171 | 18 | 1 | 171 | 18 | 1 | 171 | 18 | 1 | 171 | 18 | 1 | 171 | 18 | 1 | 171 | 18 | 1 | 171 | 18 | 1 | 171 | 18
[6 empty] | CIF | Centre | AA06073301 | 05/0025 | METTRAY (Annulé) | Le Moulin Maillet | 2005-01-14 |  |  | 61681 | 42
[6 empty] | CIF | Centre | AA06087801 | 05/0497 | DORDIVES (Annulé) | La Garenne et Le Courtil Mandrat | 2005-07-11 |  |  | 54550 | 54
[6 empty] | CIF | Centre | AA06089801 | 05/0532 | CHEZELLES (Annulé) | Bel Air (Partie A) | 2005-07-29 |  |  | 3447 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06089802 | 05/0533 | CHEZELLES (Annulé) | Bel Air (Partie B) | 2005-07-29 |  |  | 23409 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06089501 | 05/0538 | LUCE (Annulé) | Rue de la République | 2005-08-01 |  |  | 55819 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06088501 | 05/0567 | MEREAU (Annulé) | La Garenne | 2005-08-11 |  |  | 180700 | 151
[6 empty] | CIF | Centre | AA06090301 | 05/0601 | SAINT-ARMAND-LONPRE (Annulé) | Le Bourg | 2005-08-18 |  |  | 29979 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06090401 | 05/0573 | ISSOUDUN (Annulé) | Avenue Jean Bonnefont (centre hospitalier de la Tour Blanche) | 2005-08-16 |  |  | 53 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06091701 | 05/0653 | GOURNAY (caduque) | Le Grand Gaillard | 2005-09-05 |  |  | 8400 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06091301 | 05/0658 | PITHIVIERS-LE-VIEIL (Annulé | 48 rue des Ecoles | 2005-09-08 |  |  | 40 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06093301 | 05/0725 | ORLÉANS (Annulé) | 1 rue Porte Madeleine (extension blocs opératoires “Mères et Enfants”) | 2005-10-07 |  |  | 300 | 27
[6 empty] | CIF | Centre | AA06094001 | 05/0739 | MUIDES-SUR-LOIRE (Annulé) | Les Avarennes | 2005-10-14 |  |  | 382 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06094301 | 05/0751 | SAINT-BRANCHS (caduque) | La Raimbardière | 2005-10-18 |  |  | 41271 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06097301 | 05/0838 | CHAMPILLET (Annulé) | Bourg | 2005-12-05 |  |  | 40 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06097401 | 05/0843 | CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE ET PARÇAY-MESLAY (Annulé) | La Bergerie et La Diablerie ; Les Coupes, La Péraudière, Les Gaubertelles, La Gibellerie, Bellevue, La Carquetrie et La Thomassière | 2005-12-08 |  |  | 2153360 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06096101 | 05/0803 | ESCRENNES (annulé) | Rue du Boulay | 2005-11-17 |  |  | 1638 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06098301 | 05/860 | GIEN (ARRABLOY) (Annulé) | Le Bois Fort | 2005-12-15 |  |  | 6270 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06099001 | 05/0884 | BERRY-BOUY (Annulé) | La Grande Pièce | 2005-12-27 |  |  | 19120 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06099301 | 05/0885 (06/0025) | BERRY-BOUY (Annulé) | La Grande Pièce | 2005-12-27 |  |  | 10628 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06101001 | 06/0055 | TAUXIGNY (caduque) | La Thibaudière | 2006-01-16 |  |  | 76123 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06100901 | 06/0067 | PIGNY (Annulé) | Les Irantèles | 2006-01-18 |  |  | 25710 | 27
[6 empty] | CIF | Centre | AA06105801 | 06/0390 | CHARTRES (Pris par un TIers) | 17 et 17bis rue de Reverdy | 2006-06-06 |  |  | 2069 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06105901 | 06/0391 | CHARTRES (Pris par un TIers) | 98 rue des Grandes Filles Dieu | 2006-06-06 |  |  | 1641 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06112301 | 06/0628 | CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE et PARÇAY-MESLAY (Pris par un TIers) | Zone d’activités du Cassantin (première tranche) | 2006-08-29 |  |  | 517052 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06111901 | 06/0646 | SAINT-AVERTIN (Annulé) | Les Cicottées, Les Tailles, La Challonnière, Cangé, Le Placier, L’Ormeau et Plantes de l’Ormeau | 2006-09-11 |  |  | 419857 | 297
[6 empty] | CIF | Centre | AA06112201 | 06/0683 | NEUILLÉ-PONT-PIERRE (Pris par un TIers) | Boulnay, La Chevrière, Le Clot, Les Coudraux et Les Vallées (ZAC de l’échangeur de l’autoroute A 28, tranche 1) | 2006-09-21 |  |  | 1057054 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06114301 | 06/0759 | CHARTRES (Pris par un TIers) | Eglise Saint-Pierre | 2006-11-07 |  |  | 30 | 0
|  |  | 1 | 80967 | 58 | CIF | Centre | AA06103901 | 06/0238 | AUNEAU (Tx faits) | Rue Hélène Boucher (ZA du Pays Alnélois) | 2006-04-05 |  |  | 80967 | 58 |  |  | 1 | 80967 | 58 | 1 | 80967 | 58 | 1 | 80967 | 58 | 1 | 80967 | 58
[6 empty] | CIF | Centre | AA06112501 | 06/0726 | TAUXIGNY (Pris par un TIers) | Le Bois Joly et Aubigny (ZAC du Node Park Touraine, tranche 1) | 2006-10-11 |  |  | 198 | 0
[8 empty] | AA06098001 | 05/0865 | GELLAINVILLE (caduque) | Avenue Gustave Eiffel, Espace Atlantic | 2005-12-16 |  |  | 65424
[8 empty] | AA06091102 | 05/0635 | CERCOTTES (caduque) | Le Chêne Brûlé (lotissement n° 4) | 2005-08-25 |  |  | 27097
[6 empty] | CIF | Centre | AA06090801 | 05/0629 | PIERREFITTE-SUR-SAULDRE | Le Bourg, chemin de la Boule aux Cailloux | 2005-08-24 |  |  | 47686 | 35
[6 empty] | CIF | Centre | AA06117901 | 07/0120 | LOCHES | Donjon du château | 2007-03-20 | Tiers |  | 20
[6 empty] | CIF | Centre | AA06117801 | 07/0123 | CHARTRES | 5-7 rue de Reverdy, 88-92 rue Saint-Brice et 17 rue des Réservoirs | 2007-03-21 | Tiers |  | 11360
[6 empty] | CIF | Centre | AA06117701 | 07/0112 | CHARTRES | Rue des Fileurs et rue du Moulin à Tan | 2007-03-16 | Tiers |  | 700
[6 empty] | CIF | Centre | AA06117301 | 07/0090 | CHARTRES | 5bis rue de la Croix Jumelin | 2007-02-27 | Tiers |  | 7474
[6 empty] | CIF | Centre | AA06115901 | 06/0833 | VERNOUILLET | Les Déserts (ZAC du Bois du Chapitre, 2e et 3e tranches) | 2006-12-20 | Tiers |  | 56125
1 | 22109 | 63 |  |  |  | CIF | Centre | AA06049801 | 04/0124 | BOURGES | Quartier Avaricum | 2004-02-23 | Annulé |  | 22109 | 63
1 | 179841 | 116 |  |  |  | CIF | Centre | AA06048201 | 04/0076 | INGRE | Les Bruelles | 2004-02-06 | Annulé |  | 179841 | 116
|  |  | 1 | 199800 |  | CIF | Centre | AA06118201 | 07/0145 | CHARTRES | ZAC de la Roseraie | 2007-04-03 | Tiers |  | 199800 |  |  |  | 1 | 199800 |  | 1 | 199800 |  | 1 | 199800 |  | 1 | 199800 |  | 1 | 199800 |  | 1 | 199800 |  | 1 | 199800 |  | 1 | 199800 |  | 1 | 199800 |  | 1 | 199800 |  | 1 | 199800 |  | 1 | 199800
|  |  | 1 | 77025 |  | CIF | Centre | AA06118401 | 07/0155 | BROU | Zone d'activités Villoiseau | 2007-04-06 | Tiers |  | 77025 |  |  |  | 1 | 77025 |  | 1 | 77025 |  | 1 | 77025 |  | 1 | 77025 |  | 1 | 77025 |  | 1 | 77025 |  | 1 | 77025 |  | 1 | 77025 |  | 1 | 77025 |  | 1 | 77025 |  | 1 | 77025 |  | 1 | 77025
|  |  | 1 | 21087 |  | CIF | Centre | AA06118301 | 07/0150 | NOGENT-LE-ROTROU | 47 rue Saint-Laurent (collège Arsène Meunier) | 2007-04-05 | Tiers |  | 21087 |  |  |  | 1 | 21087 |  | 1 | 21087 |  | 1 | 21087 |  | 1 | 21087 |  | 1 | 21087 |  | 1 | 21087 |  | 1 | 21087 |  | 1 | 21087 |  | 1 | 21087 |  | 1 | 21087 |  | 1 | 21087 |  | 1 | 21087
|  |  | 1 | 12600 |  | CIF | Centre | AA06049802 | 07/0144 | BOURGES | ZAC Avaricum | 2007-04-02 | Tiers |  | 12600 |  |  |  | 1 | 12600 |  | 1 | 12600 |  | 1 | 12600 |  | 1 | 12600 |  | 1 | 12600 |  | 1 | 12600 |  | 1 | 12600 |  | 1 | 12600 |  | 1 | 12600 |  | 1 | 12600 |  | 1 | 12600 |  | 1 | 12600
|  |  | 1 | 10142 |  | CIF | Centre | AA06118701 | 07/0173 | CHARTRES | Rue Hubert Latham | 2007-04-17 | Tiers |  | 10142 |  |  |  | 1 | 10142 |  | 1 | 10142 |  | 1 | 10142 |  | 1 | 10142 |  | 1 | 10142 |  | 1 | 10142 |  | 1 | 10142 |  | 1 | 10142 |  | 1 | 10142 |  | 1 | 10142 |  | 1 | 10142 |  | 1 | 10142
1 | 26500 | 40 |  |  |  | CIF | Centre | 1106037601 | 03/148 | BRUERE-ALLICHAMPS | Abbaye de Noirlac, jardin contemporain | 2003-06-16 | Annulé |  | 26500 | 40
1 | 549845 | 250 |  |  |  | CIF | Centre | AA06063001 | 04/0531 | CROTTES-EN-PITHIVERAIS | Le Trou à Moreau et Le Bas de Martinatrap | 2004-08-17 | Annulé |  | 549845 | 250
|  |  | 1 | 37410 | 36 | CIF | Centre | AA06110301 | 06/0605 | SALBRIS | Zone des Champs (lotissement Saint-Joseph) | 2006-08-21 | Annulé |  | 37410 | 36 |  |  | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36
|  |  | 1 | 1320 |  | CIF | Centre | AA06117001 | 07/0072 | MUIDES-SUR-LOIRE | 21 rue de la Croix | 2007-02-19 | Annulé |  | 1320 |  |  |  | 1 | 1320 |  | 1 | 1320 |  | 1 | 1320 |  | 1 | 1320 |  | 1 | 1320 |  | 1 | 1320 |  | 1 | 1320 |  | 1 | 1320 |  | 1 | 1320 |  | 1 | 1320 |  | 1 | 1320 |  | 1 | 1320
|  |  | 1 | 142385 |  | CIF | Centre |  | 07/0221 | SAINT-DOULCHARD | ZAC du Pressoir | 2007-05-09 | Tiers |  | 142385 |  |  |  | 1 | 142385 |  | 1 | 142385 |  | 1 | 142385 |  | 1 | 142385 |  | 1 | 142385 |  | 1 | 142385 |  | 1 | 142385 |  | 1 | 142385 |  | 1 | 142385 |  | 1 | 142385 |  | 1 | 142385 |  | 1 | 142385

## Programmé-en cours
06 - Centre |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total | [10 empty] | 2007-06-01
nb | j/h | surface
54 | 4116 | 14589952
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
CIF | Centre | AA06082518 | 05/0844 | A19 - BATILLY-EN-GÂTINAIS, BOYNES, COURCELLES et YEVES-LA-VILLE | Tranche H | 2005-12-12 | 2006-02-06 | 2006-02-20 | 620823 | 348 | 266 | 82
CIF | Centre | AA06082522 | 06/0223 | A19 - BEAUNE-LA-ROLANDE, AUXY et JURANVILLE | Tranche I3 | 2006-03-27 | 2006-05-10 | 2006-05-15 | 780553 | 468 | 430 | 38
CIF | Centre | AA06082514 | 05/0795 | A19 - BOUZONVILLE-AUX-BOIS et LAAS | Tranche F | 2005-11-15 | 2005-12-30 | 2006-01-23 | 481923 | 280 | 217 | 63
CIF | Centre | 1106034401 | 03/099 | A85 - BALLAN-MIRE, DRUYES, JOUE-LES-TOURS, MONTS et VEIGNE | M4 et M5 - Entre Druye et Esvres-sur-Indre | 2003-04-15 | 2004-06-17 | 2004-09-01 | 2010792 | 1286 | 1266 | 20
CIF | Centre | 1106030001 | 03/021 | A85 - SAINT-ROMAIN-SUR-CHER / ESVRES | M3 Tours-Vierzon | 2003-01-22 | 2003-12-19 | 2004-01-26 | 5531521 | 3341 | 3321 | 20
CIF | Centre | AA06100701 | 06/0049 | ABILLY | Les Forges | 2006-01-16 | 2006-03-14 | 2006-03-17 | 1700 | 15 | 0 | 0
CIF | Centre | AA06105101 | 06/0296 | ALLONNES, BERCHÈRES-LES-PIERRES, BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE, PRUNAY-LE-GILLON, SOURS ET THEUVILLE | Du Noyer Escard à La Justice (déviation routière de Prunay-le-Gillon et Allonnes) | 2006-05-18 |  | novembre 07 | 962118 | 549 | 0 | 549
CIF | Centre | AA06112101 | 06/0673 | AMBOISE | Rue Rouget de l’Isle | 2006-09-18 | 2007-02-27 | 2007-03-19 | 756 | 51 | 33 | 18
CIF | Centre | AA06114801 | 06/0792 | AMILLY | Les Noues et Le Haut de Pouillet | 2006-12-05 | 2007-06-01 | 2007-09-24 | 377225 | 217 | 0 | 217
CIF | Centre | AA06064001 | 04/0555 | ARTENAY | Herblay Haut | 2004-09-02 | 2006-06-12 | 2006-07-17 | 380157 | 246 | 0 | 246
CIF | Centre | AA06085801 | 05/0464 | BAUGY | Le Buisson à la Championne | 2005-06-30 | 2005-08-26 | 2005-10-12 | 32452 | 33 | 28 | 5
CIF | Centre | AA06092701 | 05/0697 | BENAIS et RESTIGNE | Les Champs de Benais, Le Clos Marsouillé (RD 35) ; Les Grands Champs de Benais (CR 49 et 50) | 2005-09-27 | 2006-12-05 | 2007-01-29 | 31478 | 30 | 20 | 10
CIF | Centre | AA06079001 | 05/0177 | BONNEE | Climat de la Visure (phases 2 et 3) | 2005-03-14 |  | août 07 | 61465 | 45 | 0 | 45
CIF | Centre | AA06113901 | 06/0771 | BOURGES | Rue du Lieutenant Lefebvre | 2006-11-14 | 2007-04-16 |  | 41780 | 44 | 0 | 44
CIF | Centre | AA06101501 | 06/0063 | CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES | La Baillaudière | 2006-01-17 | 2007-02-22 | 2007-02-27 | 94675 | 62 | 24 | 38
CIF | Centre | 1106016301 | 02/168 (02/168bis) | CHARTRES | Lycée Marceau, rue Pierre Mendès France | 2002-07-05 | 2003-02-26 | 2003-04-14 | 11000 | 125 | 0 | 125
CIF | Centre | AA06069801 | 04/0688 (06/0202) | CHARTRES | 13 rue Saint-Pierre et 1 rue Perrault | 2004-10-20 | 2006-11-22 | 2007-02-21 | 1524 | 14 | 14 | 0
CIF | Centre | AA06102901 | 06/0180 | CHEVILLY et SOUGY | La Mouchèterie, le Clocher d'Ambron et le Bois Bourreau Sud | 2006-03-01 | 2006-06-12 | 2006-08-21 | 374620 | 313 | 227 | 86
CIF | Centre | AA06104701 | 06/0292 | CHINON | Impasse Jean Macé | 2006-05-02 | 2006-07-31 | 2006-11-21 | 2637 | 57 | 0 | 57
CIF | Centre | AA06113201 | 06/0745 | CIRON | Le Bourg | 2006-10-24 | 2006-12-21 | 2007-04-16 | 13912 | 37 | 15 | 22
CIF | Centre | AA06105401 | 06/0348 | CORTRAT | Les Sablons et La Chênée | 2006-05-22 |  | septembre 07 | 30 | 45 | 0 | 45
CIF | Centre | AA06087402 | 06/0665 | COURVILLE-SUR-EURE | Buisson Malabri (tranche 3) | 2006-09-14 | 2007-01-18 | 2007-08-06 | 126225 | 104 | 0 | 104
CIF | Centre | AA06097702 | 05/0872 | DREUX | Champtier des Vallées et Les Gats (ZI des Livraindières, deuxième tranche) | 2006-12-19 |  | 2007-09-17 | 114409 | 60 | 0 | 60
CIF | Centre | AA06100301 | 06/0045 | DREVANT | Ilot de la Godine | 2006-01-12 | 2006-06-02 | 2006-07-05 | 2725 | 85 | 7 | 0
CIF | Centre | AA06111201 | 06/0616 | FAY-AUX-LOGES | La Loge Cognet (ZA des Loges, première phase) | 2006-08-23 | 2007-01-18 | 2007-04-02 | 360000 | 340 | 76 | 264
CIF | Centre | AA06094901 | 05/0768 (07/0257) | FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS | Rue des Fossés prolongée (Le Clos Ramon) | 2005-11-02 |  | septembre 07 | 71220 | 54 | 0 | 54
CIF | Centre | AA06106601 | 06/0452 | FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS | Pièces de la Cléry | 2006-06-22 |  | juillet 07 | 198 | 161 | 0 | 161
CIF | Centre | AA06107801 | 06/0506 (07/0084) | GIEN | La Métairie Neuve (parc résidentiel Le Domaine des Etangs de la Métairie) | 2006-07-07 |  | mai 07 | 171000 | 124 | 0 | 124
CIF | Centre | AA06117201 | 07/0079 | INGRE | ZAC ouest du Bourg (tranche 2) | 2007-02-22 |  | 2007-08-20 | 124170 | 150 | 0 | 150
CIF | Centre | AA06092401 | 05/0694 | LA GUERCHE | Le Bourg (rue des Remparts, rue Torticienne, rue du Château, rue des Douves, rue du Pont, rue du Chêne Vert, rue des Innocents et rue de la Fontaine) | 2005-09-26 | 2006-09-28 | 2006-09-25 | 1000 | 58 | 15 | 43
CIF | Centre | AA06115401 | 06/0809 | LE THIEULIN | Les Sablons et Les Abbayes du Loir (tranche 1) | 2006-12-18 | 2007-04-19 | 2007-05-21 | 20000 | 29 | 0 | 29
CIF | Centre | AA06115402 | 06/0810 | LE THIEULIN | Les Sablons et Les Abbayes du Loir (tranche 2) | 2006-12-18 |  | 2007-08-06 | 65000 | 56 | 0 | 56
CIF | Centre | AA06096001 | 05/0812 | MAINVILLIERS | La Mare Corbonne | 2005-11-22 | 2006-07-10 | 2007-01-10 | 318861 | 196 | 137 | 59
CIF | Centre | AA06104601 | 06/0287 | MARBOUÉ | La Remise Saint-Martin | 2006-04-26 | 2007-02-01 | 2007-03-27 | 145586 | 126 | 46 | 80
CIF | Centre | AA06111601 | 06/0623 | MOUTIERS-EN-BEAUCE | Bois Brûlé | 2006-08-25 | 2007-01-18 | 2007-04-04 | 191740 | 134 | 45 | 89
CIF | Centre | AA06107701 | 06/0512 | NAVEIL | Mondétour (déviation routière de Vendôme 2e tronçon) | 2006-07-11 | 2007-01-29 | 2007-04-23 | 19000 | 60 | 0 | 60
CIF | Centre | AA06075702 | 06/0162 | NAVEIL (Vendôme…) | Entre les routes départementales 5 et 917 (déviation routière de Vendôme 2e tronçon) | 2006-02-23 | 2006-11-13 | 2007-04-02 | 148604 | 104 | 68 | 36
CIF | Centre | AA06086101 | 05/0441 | ORLEANS | Quais du Châtelet et du Fort Alleaume (aménagement des quais d’Orléans “ Loire trame verte ”) | 2005-06-22 | 2006-02-06 | 2006-05-22 | 22000 | 61 | 0 | 61
CIF | Centre | AA06111301 | 06/0617 | ORLEANS | Clos de la Pointe, rue du Coin Rond et rue des Prateaux | 2006-08-23 | 2006-11-29 | 2007-06-18 | 14405 | 39 | 2 | 37
CIF | Centre | AA06053901 | 04/0272 (07/0230) | ORLEANS | Subsistances militaires, boulevard Rocheplatte et rue du Colombier | 2004-04-21 | 2007-05-29 | 2007-06-04 | 3918 | 17 | 0 | 17
CIF | Centre | 1106040101 | 03/196 | PAULNAY | Le Bourg (assainissement) | 2003-07-29 | 2004-08-06 | 2004-09-15 | 273 | 50 | 30 | 20
CIF | Centre | AA06105601 | 06/0403 | POUZAY | Les Louines | 2006-06-09 | 2006-10-10 | 2006-11-07 | 29754 | 40 | 40 | 0
CIF | Centre | AA06098802 | 05/0850 | PRASVILLE ET YMONVILLE | Déviation d’Ymonville par la route nationale 154 (deuxième tranche) | 2005-12-12 |  | août 07 | 267230 | 158 | 0 | 158
CIF | Centre | AA06094202 | 06/0460 | RILLY-SUR-VIENNE | La Pièce du Pré Gal (phase 2b) | 2006-06-26 | 2007-01-18 | 2007-02-07 | 96575 | 91 | 16 | 75
CIF | Centre | AA06111901 | 06/0770 | SAINT-AVERTIN | Les Cicottées, Les Tailles, La Challonnière, Cangé, Le Placier, L’Ormeau et Plantes de l’Ormeau (tranche 1) | 2006-11-14 | 2007-02-01 | 2007-03-13 | 248052 | 244 | 119 | 125
CIF | Centre | AA06099401 | 06/0007 | SAINT-BOHAIRE | Russy (lotissements la Fontaine I et la Fontaine II) | 2006-01-03 | 2006-12-18 | 2007-05-21 | 38501 | 32 | 0 | 32
CIF | Centre | AA06086301 | 05/0471 (06/0277) | SAINT-DENIS-EN-VAL | Voie Zone Horticole (voie nouvelle) | 2005-07-08 |  | août 07 | 71002 | 45 | 0 | 45
CIF | Centre | AA06075001 | 05/0867 | SAINT-GAULTIER | les Gaillards et Le Champ des Ronces (première phase) | 2005-12-16 | 2006-08-09 | 2006-09-18 | 369583 | 316 | 170 | 146
CIF | Centre | AA06112601 | 06/0702 | SAINT-JEAN-FROIDMENTEL | Le Buisson (tranche 1) | 2006-10-02 | 2007-01-15 | 2007-01-29 | 106350 | 118 | 86 | 32
CIF | Centre | AA06076001 | 05/0105 | SAINT-MARCEL | Chemin de la Couture | 2005-02-10 | 2007-01-30 | 2007-03-19 | 1403 | 27 | 25 | 2
CIF | Centre | AA06105201 | 06/0333 | SAINT-RÉMY-SUR-AVRE | Le Plessis, rue de la Résistance (lotissement Le Vieux Château) | 2006-05-18 | 2007-02-15 | 2007-05-23 | 77147 | 76 | 0 | 76
CIF | Centre | AA06091201 | 05/0638 | SORIGNY | la Degessière, L'Esturgonnerie, Netilly-la-Belessière, Le Goret et Thiais (phase 2b ISOPARC) | 2005-08-29 | 2006-07-31 | 2006-10-06 | 459920 | 332 | 328 | 4
CIF | Centre | AA06111801 | 06/0650 | SUEVRES | Marais de la Prasle | 2006-09-12 | 2006-11-22 | 2007-03-19 | 19796 | 64 | 64 | 0
CIF | Centre | AA06106001 | 06/0413 | SUEVRES ET COURBOUZON | Les Tailles et Le Clos Oury | 2006-06-12 | 2006-11-27 | 2007-01-15 | 405990 | 453 | 182 | 271
CIF | Centre | AA06090201 | 05/0574 | VERDES | Rue des Jardins | 2005-08-16 | 2006-06-08 | 2006-06-19 | 1508 | 26 | 2 | 24
CIF | Centre | AA06102001 | 06/0082 | VILLEBAROU | La Vallée Pasquier (Parc d'activités Euro Val de Loire) | 2006-01-26 | 2006-06-26 | 2006-11-20 | 65042 | 48 | 36 | 12
CIF | Centre | AA06113601 | 06/0753 | ROMORANTIN-LANTHENAY | Les Forêts (ZAC de la Grange II) | 2006-11-03 | 2007-04-19 | 2007-05-14 | 187110 | 170 | 0 | 170
CIF | Centre | AA06095901 | 05/0805 | NAVEIL | La Bouchardière, rue de la Tarotte | 2005-11-21 | 2007-03-22 | 2007-03-27 | 2295 | 20 | 11 | 9
CIF | Centre | AA06115801 | 06/0832 | PREUILLY | Les Terriers (tranche 2) | 2006-12-20 | 2007-04-05 | 2007-06-04 | 239629 | 168 | 0 | 168
CIF | Centre | AA06117101 | 07/0074 (07/0108) | PREUILLY | 2-4 chemin de l'Eglise | 2007-02-20 | 2007-04-05 | 2007-04-16 | 2100 | 27 | 22 | 5
CIF | Centre | AA06112001 | 06/0643 | SAINT-LAURENT-NOUAN | Le Vivier | 2006-09-01 | 2007-04-03 | 2007-04-05 | 62309 | 50 | 50 | 0
CIF | Centre | AA06110501 | 06/0607 | ESVRES-SUR-INDRE | Vaugrignon (lotissement Le Domaine de Varidaine) | 2006-08-21 | 2007-04-19 | 2007-06-12 | 79010 | 63 | 0 | 63
CIF | Centre | AA06114401 | 06/0761 | ESVRES-SUR-INDRE | Sur le Peu | 2006-11-07 | 2007-04-16 | 2007-05-09 | 135374 | 134 | 0 | 134
CIF | Centre | AA06108501 | 06/0523 | VILLIERSFAUX | Le Bas Bourg | 2006-07-18 | 2007-04-16 | 2007-05-10 | 2693 | 18 | 0 | 18
CIF | Centre | AA06073601 | 05/0039 | SAINT-PATERNE-RACAN | Zone d'activité du Vigneau | 2005-01-24 | 2007-04-23 | 2007-05-21 | 97579 | 61 | 0 | 61
CIF | Centre | AA06110001 | 06/0546 | ESVRES-SUR-INDRE | Vallée de Beaulieu (lotissement Les Jardins du Vallon 2) | 2006-07-28 | 2007-05-09 | 2007-05-21 | 48962 | 48 | 0 | 48
CIF | Centre | AA06112701 | 06/0703 | GIÈVRES | 30 rue Victor Hugo | 2006-10-02 |  | 2007-06-25 | 1560 | 28 | 0 | 28
CIF | Centre | AA06108201 | 06/0515 | TOURS | La Chapelle, Le Petit Beauséjour, La Grenouillère et Place Centrale (ZAC de Monconseil) | 2006-07-12 | 2006-11-27 | 2007-01-16 | 193532 | 169 | 46 | 123
CIF | Centre | AA06107901 | 06/0499 | COINGS | La Métairie | 2006-07-06 | 2007-05-22 | 2007-06-12 | 13899 | 29 | 0 | 29
CIF | Centre | AA06018002 | 06/0757 | BOURGES | 53bis et 55A rue Jean Baffier | 2006-11-02 |  | 2007-09-24 | 1361 | 26 | 0 | 26
CIF | Centre | AA06100101 | 06/0038 (07/0193) | NEUVY-EN-SULLIAS | L’Aulne | 2006-01-11 | 2007-06-01 | 2007-09-10 | 214000 | 167 | 0 | 167
CIF | Centre | AA06032902 | 07/0089 | EPIEDS-EN-BEAUCE | Les Chantaupiaux (deuxième tranche) | 2007-02-26 |  | 2007-11-15 | 104320 | 68 | 0 | 68
CIF | Centre | AA06120101 | 07/0245 | BLOIS | Rue du Bourg Moyen | 2007-05-21 |  | 2007-06-11 | 16 | 24 | 0 | 24
CIF | Centre | AA06120201 | 07/0246 | BLOIS | Place Etienne Gaudet | 2007-05-21 |  | 2007-06-11 | 16 | 25 | 0 | 25

## Réalisé
06 - Centre |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
4 | 3173
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
669 | 1151 | 635 | 718
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
3173 Novembre: Budget; 3173 Décembre: Presté | Reste à faire
CIF | Centre | AA06108401 | 05/0522 | SAINT-DOULCHARD | Chemin des Poupées | 2006-07-13 | 2006-11-27 | 2007-02-05 | 74738 | 68 | 46 | 22
CIF | Centre | 1106042001 | 03/242 | COURTENAY | Les Rosettes | 2003-09-30 | 2007-01-18 | 2007-02-20 | 30964 | 86 | 66 | 20
CIF | Centre | AA06105001 | 06/0310 | TREILLES-EN-GÂTINAIS et GONDREVILLE-LA-FRANCHE | La Fontaine Jean, Le Moulin à Vent et Le Bas du Moulin | 2006-05-12 | 2006-07-06 | 2006-08-07 | 258810 | 238 | 90 | 148
CIF | Centre | AA06102102 | 06/0083 | CONTRES | ZI Croix Barrelier (complexe hôtelier) | 2006-01-26 | 2006-11-16 | 2007-02-05 | 25527 | 24 | 14 | 10
CIF | Centre | AA06102101 | 06/0084 | CONTRES | ZI Croix Barrelier (bâtiment industriel) | 2006-01-26 | 2006-11-16 | 2007-02-06 | 20385 | 27 | 17 | 10
CIF | Centre | AA06108701 | 06/0541 | FRESNES | Château de Rougeou, rue de Fougères et rue de Chitenay | 2006-07-28 | 2006-12-21 | 2007-02-19 | 66429 | 53 | 31 | 22
CIF | Centre | AA06106901 | 06/0447 | MARCILLY-EN-BEAUCE et VILLIERSFAUX | De La Ratellerie aux noues Pieaux (déviation de la canalisation de gaz de Monnaie-Vendôme) | 2006-06-21 | 2006-10-10 | 2006-10-23 | 1025 | 127 | 127 | 0
CIF | Centre | AA06104301 | 06/0250 | MONTOIRE-SUR-LE-LOIR | 48 à 50 rue Saint-Denis | 2006-04-06 | 2006-12-21 | 2007-01-29 | 700 | 24 | 22 | 2
CIF | Centre | AA06100201 | 06/0058 | ORLEANS | 58 rue de la Barrière Saint-Marc | 2006-01-16 | 2006-10-10 | 2007-01-16 | 2435 | 26 | 20 | 6
CIF | Centre | AA06106202 | 06/0438 | ROMORANTIN-LANTHENAY et VILLEFRANCHE-SUR-CHER | Saint-Martin et Les Terres Fortes | 2006-06-16 | 2006-11-30 | 2007-01-15 | 110000 | 110 | 62 | 48
CIF | Centre | AA06104401 | 06/0269 | ORLEANS | Entre la rue du Poirier Rond et la rue su Faubourg Saint-Vincent (ZAC du Clos Sainte-Croix) | 2006-04-20 | 2006-11-27 | 2007-01-23 | 81972 | 83 | 83 | 0
CIF | Centre | AA06106801 | 06/0453 | BUCY-SAINT-LIPHARD | Terres d’Escures et Bois d’Herbault | 2006-06-22 | 2007-03-01 | 2007-03-19 | 167687 | 165 | 70 | 95
CIF | Centre | AA06110601 | 06/0611 | ROMORANTIN-LANTHENAY | Bel Air, rue de la Forêt, chemin rural n° 18 | 2006-08-22 | 2006-12-05 | 2007-03-19 | 55353 | 53 | 20 | 33
CIF | Centre | AA06112401 | 06/0697 | SUEVRES | Croteau (école maternelle) | 2006-09-27 | 2007-04-05 | 2007-04-10 | 3250 | 32 | 14 | 18
CIF | Centre | AA06113501 | 06/0732 | CONTRES | 40 avenue du Général de Gaulle (supermarché) | 2006-10-17 | 2007-01-29 | 2007-03-26 | 17290 | 47 | 16 | 31
CIF | Centre | AA06116501 | 07/0035 | LEVROUX | La Belle Perdrix, chemin du Chevreau Blanc | 2007-01-29 | 2007-04-05 | 2007-04-10 | 3218 | 29 | 12 | 17
CIF | Centre | AA06093802 | 06/0517 | CHINON | Les Plaines des Vaux (ZAC tranches 2 et 3) | 2006-07-12 | 2006-11-27 | 2007-01-15 | 234068 | 187 | 81 | 106
CIF | Centre | AA06105701 | 06/0349 | ATTRAY | Devant Gauté et La Niche | 2006-05-22 | 2006-08-23 | 2006-09-11 | 446420 | 295 | 250 | 45
CIF | Centre | AA06106301 | 06/0350 | AUXY | Entre les Deux Chemins, Les Vignes, Les Faucamberge, Les jeux de Boules et Les Terres au Loup | 2006-05-22 | 2006-09-26 | 2006-10-03 | 496468 | 250 | 207 | 43
CIF | Centre | AA06113101 | 06/0748 | SAINT-JEAN-DE-BRAYE | Avenue Charles Péguy et avenue du Capitaine Jean | 2006-10-25 | 2007-01-22 | 2007-03-21 | 4258 | 39 | 9 | 30
CIF | Centre | AA06107601 | 06/0508 | SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN | Rue et place de l’Eglise | 2006-07-10 | 2007-03-12 | 2007-02-06 | 2100 | 51 | 51 | 0
CIF | Centre | AA06106501 | 06/0449 | SUEVRES | Les Châteliers | 2006-06-21 | 2006-11-23 | 2007-02-12 | 40504 | 91 | 91 | 0
CIF | Centre | AA06097101 | 05/0841 | CHÂLETTE-SUR-LOING | Petite Pontonnerie, le long du Solin | 2005-12-05 | 2006-11-16 | 2007-01-16 | 89634 | 57 | 52 | 5
CIF | Centre | AA06116201 | 07/0021 | SAINT-OUEN | Voie communale n° 8 | 2007-01-15 | 2007-04-16 | 2007-04-23 | 2728 | 29 | 3 | 26
CIF | Centre | AA06109701 | 06/0586 | ISSOUDUN | Domaine de la Pomme (ZAC des Coinchettes) | 2006-08-11 | 2007-01-30 | 2007-04-16 | 53644 | 45 | 15 | 30
CIF | Centre | AA06115302 | 06/0800 | SAINT-OUEN | Poiriers, rue de Pierre Frite | 2006-12-11 | 2007-04-11 | 2007-04-10 | 1885 | 26 | 17 | 9
CIF | Centre | AA06109901 | 06/0604 | SAINT-OUEN | Rue des Madeleines | 2006-08-21 | 2007-04-03 | 2007-04-10 | 2009 | 25 | 1 | 24
CIF | Centre | AA06115301 | 06/0799 | SAINT-OUEN | Pierre Frite | 2006-12-11 | 2007-03-28 | 2007-04-10 | 1821 | 27 | 0 | 27
CIF | Centre | AA06116202 | 07/0106 | SAINT-OUEN | Voie communale n° 8 (Lot D) | 2007-03-13 | 2007-04-10 | 2007-04-10 | 1800 | 26 | 0 | 26
CIF | Centre | AA06112901 | 06/0707 | BEAUGENCY | 17 rue de l'Abattoir (lotissement Le Clos de la Chapelle) | 2006-10-02 | 2007-02-15 | 2007-04-10 | 8961 | 80 | 0 | 80
CIF | Centre | 1106037301 | 03/140 | SARAN | Voie de liaison entre l'Utom et la RN 20 | 2003-06-06 | 2006-10-24 | 2007-04-16 | 104450 | 66 | 0 | 66
CIF | Centre | AA06081901 | 05/0297 | EPERNON | Quartier de la Savonnière | 2005-04-28 | 2006-01-03 | 2006-03-08 | 66883 | 187 | 177 | 10
4 Janvier: CIF; 3173 Février: Centre; 3173 Mars: AA06048301; 3173 Mai: FONDETTES et SAINT CYR SUR LOIR; 3173 Novembre: 862; 3173 Décembre: 385 | 477
CIF | Centre | AA06102601 | 06/0137 | ORVAL | La fesse aux Loups |  |  |  |  | 242 | 168 | 74
4 Janvier: CIF; 3173 Février: Centre; 3173 Mai: Amilly; 3173 Juin: Terre des Chatelains; 3173 Novembre: 181; 3173 Décembre: 181 | 0
4 Janvier: CIF; 3173 Février: Centre; 3173 Mai: Artenay; 3173 Juin: Herblay le haut; 3173 Novembre: 246; 3173 Décembre: 169 | 77
4 Janvier: CIF; 3173 Février: Centre; 3173 Mai: Baccon; 3173 Juin: La vallée Thorigny tr4; 3173 Novembre: 42; 3173 Décembre: 28 | 14
4 Janvier: CIF; 3173 Février: Centre; 3173 Mai: Chartres; 3173 Juin: 14 rue du Fbg St Jean; 3173 Novembre: 37; 3173 Décembre: 16 | 21
4 Janvier: CIF; 3173 Février: Centre; 3173 Mai: Chinon; 3173 Juin: Impasse Macé; 3173 Novembre: 57; 3173 Décembre: 53 | 4
4 Janvier: CIF; 3173 Février: Centre; 3173 Mai: Contres; 3173 Juin: Grille-Midi; 3173 Novembre: 55; 3173 Décembre: 24 | 31
4 Janvier: CIF; 3173 Février: Centre; 3173 Mai: La Ville aux dames; 3173 Juin: Les Hautes Rottes; 3173 Novembre: 98; 3173 Décembre: 97 | 1
4 Janvier: CIF; 3173 Février: Centre; 3173 Mai: Mainvilliers; 3173 Juin: Le Vallier; 3173 Novembre: 100; 3173 Décembre: 100 | 0
4 Janvier: CIF; 3173 Février: Centre; 3173 Mai: Mer; 3173 Juin: Les champs Gueule Fils; 3173 Novembre: 100; 3173 Décembre: 62 | 38

## Synthèse
06 - Centre |  |  | Diagnostics | [5 empty] | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Réalisé 2007 (janvier/février) |  |  | Non programmé ("stock") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
NC | NC | 3173 | 47 | 2606991 | 1560 | 54 | 14589952 | 4116 |  | 101 | 17196943 |  | 8849
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 23 | 23 |  | 23 |  | 23 | 23 | 23 |  | 22 |  |  |  | 20 | 16 | 16 | 14 | 10
Non programmé (m2) |  | 1611014 | 1611014 |  | 1611014 |  | 1611014 | 1611014 | 1611014 |  | 1528452 |  |  |  | 1445372 | 1277095 | 1277095 | 1214560 | 981445
Non programmé (j/h) |  | 1525 | 1525 |  | 1525 |  | 1525 | 1525 | 1525 |  | 1435 |  |  |  | 1326 | 1209 | 1209 | 1136 | 794
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1525 | 90 | 0 | 1435 | 0 | 109 | 117 | 0 | 73 | 342
*Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Budget prévisionnel 2007
j/h
9691
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
58 | 4234485 | 3570

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide