14 septembre 2015

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Fiche relative à la méthode et au calendrier du SPSI AC du MCC

Comme suite aux auditions du Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) par le Conseil Immobilier de l’État (CIE) en mars 2014 puis en avril 2015 relatif au schéma pluriannuel de stratégie immobilière de son administration centrale (SPSI AC), les services de France Domaine (FD) et ceux du MCC ont mis en place une méthodologie partagée et lancé une consultation sur la base d’un cahier des charges retraçant les besoins d’implantations du MCC selon plusieurs scénarios.

I. Scénarios à étudier dans le cadre du SPSI :

a. Scénario 1 (proposé par le MCC) : regroupement sur Palais Royal / Bons Enfants / Quadrilatère des Archives pour 250 à 300 postes de travail ;

b. Scénario 2 : regroupement sur Rue de Valois / Bons Enfants / un immeuble en périphérie de Paris pour 250 à 300 postes de travail ;

c. Scénario 3 : regroupement sur Rue de Valois et un autre site pour 1 300 à 1 350 postes de travail.

Les scénarios 2 et 3 sont étudiés afin de pouvoir être comparés au scénario 1.

II. Gouvernance et méthodologie :

a. Gouvernance

Quatre réunions préparatoires entre les équipes de France Domaine et du Secrétariat Général du MCC ont permis de préciser les scénarios et d’arrêter le cahier des charges de recherche des sites pour les scenarii 2 et 3 (cf. document ci-joint).

Ce cahier des charges a été validé lors du Comité de Pilotage (COPIL) du 6 juillet. Les COPIL sont présidés par la cheffe du service France Domaine et par le Secrétaire général du MCC.

Un comité technique composé de France Domaine et du MCC se tient régulièrement afin de préparer les réunions du COPIL, lequel valide les options proposées par le comité technique.
Le comité technique est assisté d’une double assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) : celle de l’OPPIC et celle d’un prestataire spécialisé dans l’immobilier.

b. Méthodologie
La méthodologie consiste à mettre en place une recherche d’immeubles sur le parc privé selon le périmètre des différents scénarios envisagés. Cette recherche conduit à la constitution de listes d’immeubles éligibles soumises à des validations successives sur la base des différents critères du cahier des charges.

L’analyse se déroule en trois phases : liste exhaustive ("long list"), liste intermédiaire ("médium list") et liste prioritaire ("short list").

A l’issue de la consultation, 40 offres ont été reçues pour le scénario 2 et 29 pour le scénario 3.
15 propositions ont été écartées pour le scénario 2 du fait de leur non conformité au cahier des charges. Aucune n’a été écartée pour le scénario 3.
La liste exhaustive retenue comprend donc 25 offres pour le scénario 2 et 29 pour le scénario 3.

La liste intermédiaire comprendra les 6 offres les plus favorables d'un point de vue fonctionnel, technique, accessibilité et financier, pour les scénarios 2 et 3.

La liste prioritaire retiendra les deux ou trois meilleures offres en application des mêmes critères.
La comparaison avec la solution domaniale (Valois + Bons Enfants + Quadrilatère des Archives) pourra se faire sur cette base.

c. Calendrier

15 juillet 2015 : lancement consultation par publication du cahier des charges de recherche des sites pour les scenarii 2 et 3

28 août 2015 : clôture de la réception des offres

4 septembre 2015 : comité technique => présentation de la "long list" et analyse de la recevabilité des offres.

16 septembre 2015 : point d’étape au CIE

d’ici fin septembre 2015 : comités techniques => présentation des offres puis sélection d'une "médium list" (travail en cours) puis sélection d’une "short list" pour chacun des deux scénarios

Octobre 2015 : COPIL => choix des sites lauréats pour comparaison entre scénarios

Novembre 2015 : modélisation financière des scénarios et comparaisons

Décembre 2015 : présentation pour avis du CIE et décision

d. Information des personnels et des organisations syndicales

- 9 juin 2015 : réunion présidée par la directrice adjointe du cabinet de la Ministre avec les organisations syndicales du ministère – Information sur la démarche et les scénarios

- Deux messages Flash info aux agents du ministère sur le portail intranet du ministère (juin et juillet 2015)

- Information lors d’un point sur la stratégie immobilière ministérielle lors du CTM du 16 juin 2015

- 15 septembre 2015 : information des organisations syndicales et des agents prélablement au point d’étape au CIE

- Information lors du CTM du 17 septembre 2015

- Point inscrit à l’ordre du jour du CT AC du 25 septembre 2015 et du CHSCT AC du 2 octobre 2015