Suivi des actions du COMITE TECHNIQUE de la Drac Auvergne
2015
N° Act.	Constat, diagnostic	Action décidée / et objectif (s)	Date de début	Date de fin prévue (vérif. incluse)	Responsable chargé de l’action (porteur) / et moyens	Vérifications et réalisations intermédiaires	Date de fin de l’action
2015-1	Besoin de local d’archives courantes pour le STAP63	Présentation en CHSCT d’une proposition d’aménagement du sous-sol de Chazerat 2 qui assure la sécurité des agents et des documents	Janvier 2015	01/06/15	Jérôme AUGER / Hélène GUICQUERO	Faire réaliser une vérification sur la portance des locaux / Vérifier auprès du SDIS si cette modification change la destination du local et le dossier de sécurité incendie
2015-2	Organiser des points d’information réguliers sur l’alimentation d’AgrEgée	Point à faire en CT	Janvier 2015	01/06/15	Hélène GUICQUERO et référent AgrEgée	Formations pour les saisisseurs AgrEgée de nouveau organisées en septembre 2014 ; bilan à faire
2015-3
2015-4
2015-5
2015-6
2015-7